# A Zala Megyei Közgyűlés Hivatala 2006. évi ellenőrzési munkaterve

|  | Ellenőrizendő folyamat megnevezése | A tervezett ellenőrzés tárgya | Az ellenőrzés célja | Az ellenőrzés típusa és módszere | Az ellenőrzés ütemezése | Ellenőrizendő időszak | Az ellenőrzés kapacitás meghatározása |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Az illetékbevételek beszedésének ellenőrzése (Illetékhivatal) | Gazdálkodás | Az illetékbevételek alakulásának vizsgálata, a kintlévőségek nagyságának meghatározása | Pénzügyi-, rendszer- és teljesítmény ellenőrzés Módszere: - Pénzügyi, statisztikai adatok elemzése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - A folyamat rendszerének vizsgálata | Január 16- február 24. | 2004-2005. | 30 ellenőri munkanap |
| 2. | A 2005. december 31-i fordulónappal elvégzett leltározás ellenőrzése (Pénzügyi Osztály) | Előkészítés, végrehajtás | A 2005. év végi leltározás végrehajtásának szabályszerűségi ellenőrzése | Pénzügyi-, szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: - Az eljárás szabályzatának értékelése - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - A folyamat rendszerének vizsgálata | Március 1- március 31. | 2005. december 15-2006. február 20. | 20 ellenőri munkanap |
| 3. | Utóellenőrzés: Az ÁHT. gazdálkodásra vonatkozó szabályainak érvényesülése (Pénzügyi Osztály) | Szabályozás, gazdálkodás | A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolások, érvényesítés, utalványozás rendjének, dokumentálásának vizsgálata a 2005. évi 204-2/2005./B. számú vizsgálati program utóellenőrzése keretében | Pénzügyi-, rendszer-, szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: - A kötelezettségvállalás dokumentumainak, az utalványozás, ellenjegyzések szabályszerűségének ellenőrzése a pénzügyi, számviteli bizonylatok alapján - A folyamat rendszerének tesztelése | Április 3-április 19. | 2006. év szúrópróbaszerűen kiválasztott egy hónapja | 10 ellenőri munkanap |
| 4. | Közbeszerzések, beruházási kiadások ellenőrzése | Szabályozás, végrehajtás | A 2005. évben megvalósult közbeszerzések, a közbeszerzési eljárások vizsgálata | Szabályszerűségi-, rendszerellenőrzés Módszere: - Az eljárás szabályzatainak elemzése, értékelése - A közbeszerzési eljárások rendszerének vizsgálata - Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata - A hatályos törvényi előírásoknak való megfelelés vizsgálata | Május 2-május 31. | 2005. | 20 ellenőri munkanap |
| 5. | Területi Választási Iroda | Előkészítés, szabályozás, elszámolás | A választási kiadások elszámolásának ellenőrzése az országgyűlési képviselő választás kapcsán | Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés Módszere: - Az eljárás szabályzatainak értékelése - Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata - A pénzügyi, számviteli bizonylatok értékelése - A hatályos törvényi előírásoknak való megfelelés vizsgálata | Július 3- július 31. | 2006. évi országgyűlési választások | 20 ellenőri munkanap |
| 6. | Az ÁSZ vizsgálat megállapításai alapján készült intézkedési terv időarányos végrehajtása (valamennyi érintett osztály) | Szabályozás, végrehajtás | Az elkészített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése | Szabályszerűségi ellenőrzés Módszere: - Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata - Eljárások szabályzatainak elemzése - Az egyes intézkedések megvalósulásának nyomon követése | Szeptember 1- október 2. | 2005. a vizsgálat időpontjáig | 20 ellenőri munkanap |
| 7. | Az Önkormányzati Kincstár működése (Pénzügyi Osztály) | Szabályozás, gazdálkodás | Az önkormányzat kincstári rendszerének vizsgálata | Szabályszerűségi-, rendszer-, pénzügyi ellenőrzés Módszere: - Az eljárás szabályzatainak értékelése - Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata - A pénzügyi, számviteli bizonylatok értékelése | Október 10- október 30. | 2006. | 15 ellenőri munkanap |
| 8. | Területi Választási Iroda | Előkészítés, szabályozás, elszámolás | A választási kiadások elszámolásának ellenőrzése a helyi önkormányzati választás kapcsán | Szabályszerűségi-, pénzügyi ellenőrzés Módszere: - Az eljárás szabályzatainak értékelése - Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata - A pénzügyi, számviteli bizonylatok értékelése - A hatályos törvényi előírásoknak való megfelelés vizsgálata | November 13-december 13. | 2006. évi helyi választások | 20 ellenőri munkanap |

Az erőforrástervben rögzített tartalékidőben a közgyűlés elnökének, képviselőinek, bizottságainak, valamint a főjegyzőnek egyéb eseti, célvizsgálat igénye

merülhet fel, amelyeket indokoltságuk alapján  el kell végezni.