21. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a „Személyközpontú rehabilitáció – közösségi szolgáltatások elindítása Zala megye telepszerű lakókörnyezeteiben” projekt végrehajtásáról

Az előterjesztést készítette:	dr. Halász Gabriella

Török Veronika

dr. Smodics Zsófia

Megtárgyalta: 	Egészségügyi és Szociális Bizottság

Törvényességi észrevétel:	Nincs  dr. Sipos Erzsébet

Előterjesztő:

Borsos József

a Közgyűlés alelnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Közgyűlés 2003. évben elfogadta a szociális szolgáltatás-tervezési koncepcióját és stratégiai tervét, amely meghatározta az ezt követő döntések alapelveit, értékeit.

A koncepció alapelvei közül fontos kiemelni, hogy a közgyűlés a szociális ellátás területén a lakókörnyezetben elérhető szociális szolgáltatások elterjedését preferálja, és épít az állampolgárok önállóságára, saját eszközeivel igyekszik az önállóság megtartására és fejlesztésére. E gondolatokat az önkormányzat kinyilvánította a 142/2004. (XI.5.) KH sz. határozatával elfogadott Stratégiai dokumentumában.

Szakítva a hagyományos intézményfenntartói gondolkodásmóddal tudatosan kerestük a lehetőségeket, amelyek az alapelvek megvalósítását elősegíthetik, lehetőséget adnak újszerű, innovatív szolgáltatások bevezetésére, és biztosítják a szükséges forrásokat.

E tervszerű munka keretében 2004. évben a „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” címmel meghirdetett ESZA/Phare pályázatra a Zala Megyei Közgyűlés kidolgozta és benyújtotta a „Személyközpontú rehabilitáció – Közösségi szolgáltatások elindítása Zala megye telepszerű lakókörnyezeteiben” című projektet.

A projekt céljául tűztük ki Zala megye telepszerű környezeteiben és szociálisan rosszul ellátott településein élő 55 tartósan munkanélküli, halmozottan hátrányos helyzetű lakos személyközpontú rehabilitációját és nyílt munkaerőpiaci reintegrációját, valamint az érintett települések szociális ellátottságának tartós javítását a szociális mediátori hálózat kiépítésével és annak a jelenlegi ellátórendszer illesztésével.

A célcsoport mintegy 70 %-át a roma lakosság köréből választottuk ki. A közvetlen célcsoport mellett másodlagos, közvetett célcsoportnak tekinthetjük a kiválasztottak családtagjait és a mediátorok által elért lakosságot. A célterület 4 kistérségben (Zalaegerszeg, Zalaszentgrót, Letenye, Nagykanizsa) összesen 25 települést érintett.

A kistérségi központokban a bentlakásos szociális intézmények szakmai bázisán mediátor központokat hoztunk létre, amely az intézményi és roma mentorok irányításával a foglalkoztatás központjaivá váltak. A kettős mentori segítség a projekt módszertanának fontos eleme volt, amely biztosította a szakmaiságot, és a helyi, szocio-kulturális sajátosságok ismeretén alapuló folyamatos támogatást.

A projekt végrehajtásában partnereink voltak:

- Idősek Otthona, Módszertani Otthon, Zalaegerszeg

- Zala Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat

- Kolping Otthon Letenye

- Kolping Otthon Türje

- Dunántúli Roma Vezetők Szövetsége

- Hálózat az Integrációért Alapítvány

- Zala Megyei Munkaügyi Központ

A projekt tevékenységeket egymásra épülő elemekből építettük fel.

Projekt tevékenységek

Képzés

mentor

mediátor

szociális gondozó-ápoló

nevelőszülő

gépjárművezető

Foglalkoztatás

-szociális szolgáltatások közvetítése a telepszerű környezetben

alapellátások indukálása

alapvető segítő funkciók ellátása

igények felmérése és közvetítése

a roma lakosság megszólítása

társadalmi kommunikáció erősítése

Személyközpontú rehabilitáció

személyre szabott rehabilitációs terv és folyamatos értékelés

egyéni pszicho-szociális támogatás

személyiségfejlesztés

motiváció

munkaerőpiaci tréningek

krízis intervenció

kiegészítő szolgáltatások

A toborzás és kiválasztás 2004. november 1-től 2004. december 31-ig a projekt terv szerint megtörtént.

A célcsoport toborzásában a direkt, személyes információ áramlásnak nagyobb szerepe volt, mint a hivatalos, hirdetésen, felhíváson keresztül történő figyelem felhívásnak. A hivatali szervezetek, pl a Munkaügyi Központ mellett a Dunántúli Roma Vezetők egyesülete, a CKÖ-k hamarabb és nagyobb számban érték el a célcsoportot. E szervezetek speciálisan a roma lakosság problémáival foglalkoznak alaptevékenységükben, és jól kiépült hálózattal rendelkeznek.

Az 55 fő kiválasztása 110 jelentkezőből az írásbeli teszt és a személyes interjú kiértékelése alapján történt.

- Zalaegerszegi kistérség	      40  fő

- Nagykanizsai kistérség	      40  fő

- Letenyei kistérség		      15	fő

- Zalaszentgróti kistérség	      15 	fő

2005. január 1-én megkezdődött a képzés és a foglalkoztatás.

Képzés

A tervezett képzéseket a célcsoport speciális igényeinek és a szociális mediátori feladatok ellátásának követelményei alapján adaptáltuk.

Figyelembe vettük, hogy a célcsoport tagjai tartósan munkanélküliek voltak, jó ideje nem ültek iskolapadban.

A motivációt folyamatosan fejlesztettük, igyekeztünk fenntartani. Ezért a pszicho-szociális segítségnyújtás, az egyéni esetkezelés a képzés teljes időtartama alatt folyamatosan zajlott.

A képzés során a célcsoportnak kudarcokkal is szembe kellett nézni. A képző intézménynek, az oktatóknak és a szakmai stáb szakembereinek figyelni kellett a számonkérés és a szakmai ismeretanyag átadása mellett a kudarcok leküzdésére, az érdeklődés fenntartására, illetve a mikrokörnyezet esetleges visszahúzó hatásának kezelésére is. A probléma észlelés azonnali beavatkozást igényelt, mielőtt rögzült volna a rossz magatartásforma.

A mediátor képzésben alapvető szociálpolitikai és mentálhigiénés ismereteket kaptak a foglalkoztatottak. A követelményeket mindannyian teljesítették.

Sikeres vizsga után a menedzsment a szakmai stáb véleménye alapján – a teljesítményt és a személyes motivációt figyelembe véve - kiválasztotta a szociális gondozó-ápoló képzésben résztvevő személyeket.

A képzést 21fő kezdte el, és 18fő fejezte be sikeresen és kapott bizonyítványt, ezzel OKJ szakképesítést szerzett. A bizonyítványosztásra 2006. június 12-én került sor ünnepélyes keretek között.

A TEGYESZ által szervezett nevelőszülő képzésben  3 fő vett részt. A szigorú alkalmassági és szakmai követelményeknek 1 fő felelt meg, aki lehetőséget kaphat majd nevelőszülőként tevékenykedni.

A mindennapi teendők ellátásához a külterületen, az egymástól elszórtan elhelyezkedő településeken a tömegközlekedés nehézségei miatt szükséges volt a mozgást segítő jármű – a projektben kismotor – biztosítása a mediátorok számára. A célcsoport nagy része rendelkezett jogosítvánnyal, ezért mindössze 3 fő vett részt segédmotor tanfolyamon. A jogosítvány megszerzése a későbbi munkavállalásban is segítő tényező lehet.

Foglalkoztatás

A foglalkoztatás a programban érintett négy kistérségben működő intézményekben kialakított mediátori központokban (adminisztráció és munkamegbeszélés) és a projektbe bevont huszonöt településen, illetve azok telepszerű lakókörnyezeteiben történt. A mentorpárok személyi asszisztenciával segítették a mediátorok munkáját és rehabilitációját.

A térségben működő szociális, egészségügyi, közoktatási intézményekkel és szakemberekkel, valamint társadalmi és civil szervezetekkel folyamatos volt a kapcsolattartás, a fő hangsúly fokozatosan a mediátorok családlátogatására helyeződött át.

A mediátorok a legnagyobb segítséget a következő területeken nyújtották:

- önkormányzatok által nyújtott segélyek feltételeinek ismertetése a lakossággal

- közgyógyellátási igények felmérése, bejelentése

- gyermekek beiskolázásának elindítása

- ösztöndíjkérelmek beadásánál segítség-nyújtás

- óvodások óvodába utazásának megszervezése

- időskorúak számára mentálhigiénés segítség-nyújtás

- lakáshoz jutás elősegítése

- tájékoztatás a szociálpolitikai kedvezmények igénylési feltételeiről

- külterületeken élő állandó lakosok felkeresése

- munkakeresés segítése

- információátadás helyi történésekről

- hivatalos levelezés segítése

- hivatalos dokumentumok (pl. kérelmek) beszerzése, leadása

- természetbeni juttatáshoz való hozzájutás elősegítése

- házi gondozók, falugondnokok, családsegítők, polgármesterek, jegyzők munkájának segítése

- egészségvédelmi feladatok

A szakmai munka a statisztikai adatok tükrében:

Meglátogatott családok száma: 975

Gyermekek száma: 773

Családlátogatások száma: 8766- átlagosan 159 családlátogatás/fő.

Hivatali ügyek intézésének száma: 1097

Tájékoztatások száma: 2047

Prevenciós tevékenységek: 1596

Tanácsadások száma: 1110

Információnyújtás: 2223

Kapcsolattartások száma:

Oktatási-, nevelési intézményekkel: 202

Önkormányzatokkal: 434

Kisebbségi Önkormányzatokkal: 492

Családsegítő Központtal és Gyermekjóléti Szolgálatokkal: 461

Egészségügyi intézményekkel: 82

Rendőrséggel: 45

Gyámhivatallal: 152

Alapellátással: 569

Szakellátási intézményekkel: 145

Civil szervezetekkel: 482

Munkaügyi Központtal: 567

Intézményi munka során

Segítő beszélgetések száma az idősekkel: 1146

Közösségi programokban való részvételek száma: 378

Előadások száma: 143

Az esetmegbeszélések alkalmával a szakmai stáb tagjai hasznos információkkal gazdagodtak a rendszeresen megrendezésre kerülő esetmegbeszélő üléseken. A szakmai megbeszéléseken a szociális mediátorok beszámoltak a terepen és az intézményekben végzett munkájukról és tapasztalataikról. A célcsoport tagjai a szakemberektől segítséget kaptak az esetek feldolgozásához, valamint megoldási alternatívákat a problémák kezeléséhez.

Több alkalommal előfordult, hogy egy speciális problémahelyzetről kaptak részletes tájékoztatást a pszichológustól és a szociális-gyermekvédelmi szakemberektől.

Az esetmegbeszélések lehetőséget adtak a közös gondolkodásra makro- és mikrotársadalmi problémákról és ezek megoldására fogalmaztak meg ötleteket a szociális mediátorok. A konzultáció, a téma és problémaspecifikus megerősítő beszélgetések a célcsoport tagjainak segítettek úgy, hogy megelőzték az „élmények hazavitelét”.

A szakmai fórum nagymértékben hozzájárult a lemorzsolódás megelőzéséhez és a projekt multiplikátor hatásának erősítéséhez.

A mediátorok eleinte heti kettő, majd három napon részt vettek a partner bentlakásos intézmények munkájában. Az intézményi munka lehetőséget teremtett arra, hogy a mediátorok betekinthessenek egy szociális intézmény belső életébe, képet kapjanak több szakmai területről. Az intézményekben nagy munkahelyi közösségekbe kellett beilleszkedniük, ezért javult a munkahelyi szociális készségük, alkalmazkodó képességük. Egy kialakult munkahelyi kultúrába kellett szocializálódniuk.

Az intézményi munka érzékeny területe volt az ismereteiknek megfelelő kompetencia pontos meghatározása, az utasítási jogkörök tisztázása. A munkaszervezés helyi felelősei az intézményi mentorok voltak.

A célcsoportban egy személycsere és két lemorzsolódás történt, ez a pályázatban megengedett keretek között maradt.

A projektben az önkormányzat a pályázati kiírás elvárásainak megfelelően 30%-os továbbfoglalkoztatást vállalt, így 2006. július 1-től minimum 18 hónapig 17 fő elhelyezéséről kellett gondoskodni. A kiválasztásnál figyelembe vettük a szakképesítés megszerzését, a foglalkoztatás során tapasztaltakat, az intézményvezetők és a mentorok véleményét, valamint a munkavégzésről, további tervekről a szakmai stáb által végzett személyes interjúk tapasztalatait.

A továbbfoglalkoztatást az alábbiak szerint szerveztük meg

- közalkalmazott intézményben határozatlan időre 3 fő

- önkormányzati alkalmazott intézményben határozott időre14fő

Törekszünk a nyílt munkaerőpiaci, tartós foglalkoztatás fokozatos, teljes körű megvalósítására.

Személyközpontú rehabilitáció

Kiegészítő szolgáltatások (csoportos)

A projekt egyik, talán legfontosabb kiegészítő szolgáltatásának a mentorok segítő, támogató tevékenysége tekinthető. Az 55 főből álló célcsoport földrajzilag rendkívül széttagolt, ezért elengedhetetlenül szükséges volt munkájuk helyi összefogása. A mentorok közvetlen, napi kapcsolatban voltak a térségi mediátor központokhoz tartozó mediátorokkal, alaposan ismerték őket és közvetlen környezetüket, így könnyebben felismerhették a célszemélyek problémáinak okát, és hatékonyabban segítették gondjaik megoldását, vagy problémáik közvetítését a szakmai stáb, illetőleg a projektmenedzsment felé. A foglalkoztatás előrehaladtával felértékelődött az intézményi mentorok szerepe, akik a területi munka során feltárt esetek problémamegoldásában szakmai hátteret biztosítottak a roma mentorok számára, és segítettek a mediátor központ székhely intézménnyel kialakított kapcsolatának megerősítésében.

A projekt pszichológusa személyes tanácsadás keretében folyamatos segítséget nyújtott a szociális mediátoroknak. A célszemélyek egyre bátrabban vették igénybe a projekt ezen szolgáltatását, amely elsősorban a pszichológus személyének, valamint a mentorok, a szociális munkás és a családsegítő hatékony közvetítő tevékenységének köszönhető. Előfordult azonban az is, hogy a célszemélyek önként keresik fel a pszichológust.

A projekt egyik szociális munkása több alkalommal szakmai anyagokat készített a terepen dolgozó mediátoroknak a következő témákban: szociálpolitikai kedvezmény, lakástámogatási rendszer, kábítószer-fogyasztás és problémaköre, valamint családtámogatási rendszer. A szociális munkás személyes kapcsolatban volt a mediátorokkal, akik több esetben is bizalommal fordultak hozzá saját, vagy lakókörnyezetükben fellelhető emberek szociális problémáinak megoldása érdekében. Több esetben folytatott segítő beszélgetést mediátorokkal, akik elbizonytalanodtak a képzésben, vagy magatartásbeli problémák akadályozták munkavégzését.

A program szakmai tervezésének megfelelően családsegítőt is alkalmazott. A szociálisan hátrányos helyzetű célszemélyek esetleges tanulási zavarai, alacsony munkamorálja, kötelességszegése gyakran családi problémákra volt visszavezethető. A családsegítő a projektasszisztenssel mind az 55 mediátor családját felkereste, beszélgettek velük, és biztosították őket, hogy a továbbiakban is rendelkezésre állnak. A szakember gyors és hatékony beavatkozása után a sokat hiányzó mediátorok újra részt vettek a képzésen, illetőleg folytatták munkáját. A családi konfliktusok rendezése több esetben a kiskorú gyermek veszélyeztetésének megelőzése érdekében is indokolt és sürgős volt, ezért a családsegítő, mint gyermekvédelmi szakember komplex módon segítette a konfliktusmegoldást.

A célcsoport részére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Zala Megyei Intézetének vezetője, illetőleg az Intézet Egészségvédelmi Osztályának vezetője négy alkalommal, két helyszínen (Zalaegerszegen és Nagykanizsán) egészségvédelmi és egészség-megőrzési felvilágosító előadást tartott a célcsoport tagjai részére, ahol a mediátorok interaktív formában tájékozódhattak a témában, valamint választ kaphattak kérdéseikre. Az előadás megszervezésére néhány mediátor kérése alapján került sor, akik felhívták a szakmai stáb figyelmét, hogy preventív munkavégzésük hatékonyságát jelentősen növelné, ha a szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételének propagálásához a szakterületen jártas szakemberektől kapnának segítséget.

A célcsoport tagjai több alkalommal vehettek részt intézménylátogatáson a megyei intézményekben, például a Kiskorú és Felnőtt Fogyatékosok Otthonában és a Drogambulancián. A látogatások során a mediátorok megismerhették az intézmény feladatkörét, működésének személyi és tárgyi feltételeit, valamint az intézményben folyó szakmai munkát (többek között a szociális gondozók és ápolók feladatait, mentálhigiénés csoport szakmai feladatait és fejlesztési tevékenységét, a Konduktív Pedagógiai Centrum működésének célját és módját, az intézménybe történő bekerülés feltételeit, a családtagokkal való kapcsolattartás módját és minőségét, a családlátogatások tapasztalatait, a prevenciós és szabadidős programokat).

A nagykanizsai célcsoport tagjainak a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal tisztségviselője előadás-sorozat keretében tartott tájékoztatást a jogi és államigazgatási eljárásokról, a cigányság társadalmi integrációjának folyamatáról és annak hátteréről.

A különböző térségek mediátorai az egymástól való földrajzi távolság miatt nem találkozhatnak napi, heti rendszerességgel. Ennek okán, valamint a nagyobb csoportkohézió kialakítása érdekében a projektmenedzsment közösségi rendezvényeket szervezett. A közösségi programokat Nagykanizsán, Letenyén és Zalaegerszegen tartották. Az ilyen – munkán kívüli – közösségi programokon a szervező hangsúlyt fektetett a különböző társadalmi-kommunikációs helyzetekben tanúsítandó magatartások megismertetésére, a helyes viselkedési normák elsajátítására; ennek érdekében például szituációs játékokat illesztett a közösségi nap programjába. A rendezvényeken kulturális programok is voltak, például népdaléneklés, tánc.

2005. szeptemberében Zalaszentgróton és Letenyén találkozót tartottunk HU0305-03-01-0001. sz. Phare programunk keretében foglalkoztatott szociális mediátorok és a HU2002/000-315.01.04. sz. Program térségi koordinátorai számára. A találkozón részt vett a Phare program projektvezetője, szakmai vezetője, egyik szociális munkása, a zalaszentgróti térség roma mentora, intézményi mentora, mediátorai, a másik program felelőse, térségi koordinátorai, a helyi intézmény igazgatója és két dolgozója. A projektek felelősei bemutatták a projekteket, majd a foglalkoztatottak kaptak szót. A két program célcsoportja a találkozó keretében megismerhette egymás feladatkörét, munkavégzési módszereit, munkájának eredményét, és nem utolsó sorban személyiségét; sikeres kooperáció alakult ki.

A projekt kiemelt célként kezelte a mediátorok felkészítését az elsődleges munkaerő-piacra történő kilépésre, ezért „álláskeresési technikák” tréning elindítását határozta el. A szociális gondozó és ápoló képzésben részt vevő és a képzésben részt nem vevő személyek részére több csoportban került sor a tréningek megtartására, ahol önéletrajzírást tanulhattak, állásinterjúkra készülhettek fel. A névtelen feed-back kérdőíveken adott válaszok alapján elmondható, hogy a mediátorok hasznosnak tartották az előadásokat, nagyon elégedettek voltak az előadó személyével, előadásmódjával, élvezték a tréninget.

Személyre szabott rehabilitációs tervek

A rehabilitációs stáb szakemberei a státusfelmérések eredményeit és tapasztalatait feldolgozva a mentorokkal közösen döntöttek a fejlesztő felkészítés milyenségéről, a fejlesztő programelemek alkalmazásáról és az intervenció módjáról. A szakmai stáb szakemberei feltárták a szociális mediátorok pszichoszociális státusát, pszichés- mentális állapotát, készségeit és képességeit, képzettségét, családi hátteréből következő sajátosságait, valamint szociális és munkerőpiaci helyzetét és a munkaerőpiaci rehabilitációját gátló tényezőket. Ezek segítségével dolgozták ki az egyéni rehabilitációs terveket, amelyeket rendszeresen felülvizsgáltak.

Egyéni pszicho-szociális támogatás

A projekt egyik legfontosabb eleme a célcsoport és családja, valamint környezete pszichés, mentális állapotának folyamatos detektálása.

A személyközpontú rehabilitáció során a szociális mediátor mentális és pszichés állapotának megfelelően történt a beavatkozás, mindig a célszemély igényei és szükségletei alapján a megfelelő időpontban.

Az egyéni pszicho-szociális támogatás lényege a flexibilitás, hogy azonnali visszacsatolások alapján a szakmai team személyre szabottan tudta megtervezni a továbbhaladás irányát illetve az intervenció módszereit.

A fejlesztő elemben nagy hangsúlyt kapott a motiváció ébren tartásának elősegítése, valamint a természeti és társadalmi környezettel szembeni tudatos és felelős viselkedés kialakítása.

Beszerzések

A pályázati támogatás segítségével sikerült megteremtenünk a mediátor központok tárgyi feltételeit, 4 db számítógép és irodabútorok beszerzésével. A foglalkoztatást – különösen a terepmunkát valamint az ellenőrzést - segítette 20 db kismotor, valamint egy kisbusz beszerzése.

A beszerzett eszközök a projekt zárás után a szociális és gyermekvédelmi intézmények, és a hivatal munkáját segítik.

Összegzés

A kitűzött kettős cél megvalósulását a közvetlen és közvetett célcsoporttal kapcsolatban az alábbiakkal lehet alátámasztani.

Személyközpontú rehabilitáció:

- Szakképzettséget szerzett személyek száma  18fő

- Alacsony lemorzsolódás

- Személyiségfejlődés az egyéni rehabilitációs tervek alapján (A célcsoport fejlődésének területei a következők: kommunikációs készség, partnerség erősödése, önértékelés, szakmai személyiség fejlődése, tolerancia, empátia, szolidaritás, valahova tartozás érzése, felelősségtudat, munkamorál, segítőkészség)

Multiplikátor hatás a másodlagos célcsoportnál:

- Szociális ellátások eljutása az érintett lakossághoz

- Társadalmi elfogadottság elősegítése a roma célcsoport munkahelyi szocializációjával

- Munkatapasztalat szerzése és kulcsképességek, piacképes képzettségek, „skill”-ek megszerzése, amelyek által életvezetési stratégiájukban paradigmaváltás következett be,

- Személyiségjeggyé vált a mentálhigiénia, az egészséges életszemlélet, ezáltal kialakult az önmagára igényes, aktívan kereső viselkedésforma,

- Nőtt a célcsoport tagjaiban a társadalmi elismerés pozitív és ösztönző érzése, ezáltal a résztvevők önértékelése javult és közösségi kapcsolataik is erősödtek.

- megismerkedtek olyan álláskeresési technikákkal, és olyan, a mindennapi életben hasznosítható ismeretekre tettek szert, melyek a továbbiakban meghatározók lehetnek az életvezetési stratégiájukban (pl. komplex szellemi, lelki, családi, szociális, környezeti minták)

- Nőtt a társadalmi kohézió, viselkedésük pozitív mintaként hatott, így környezetük igényét is felkeltették a változtatásra, cselekvésre.

- A projekt végrehajtásával a különböző típusú, működési rendszerű intézmények, szervezetek között példaértékű szakmai együttműködés alakult ki a tartósan munkanélküli célcsoport esélyegyenlőségének megteremtése és a térség szociális ellátottságának növelése érdekében.

- A szakemberek és a partnerek mindegyike tapasztalatot szerzett illetve kiteljesítette tapasztalatát komplex, térségi szintű projekt lebonyolításában és annak különböző feladattípusaiban.

- A projektmenedzsment növelte szakmai kompetenciáját a régióban. Ez a tapasztalat és tudás a továbbiakban szolgálni fogja a kistérséget, annak településeit és intézményeit.

- Az eddig ellátottként, vagy gondozottként élő célszemély a projekt során maga is ellátóvá, gondozóvá vált, és a saját, vele sorsközösségben élő mikrokörnyezetében fejtette és fejti ki szociális tevékenységét.

- A projekt innovatívan modellértékű, az alulról építkező mediátori rendszer egymásra épülésével indukált szolgáltatásokat a célterületen, illeszkedve a helyi önkormányzati ellátórendszerhez is.

A projekt végrehajtása révén a Zala Megyei Önkormányzatnak jóval nagyobb rálátása van a megye szociális problémáira, több információ jutott el a területről, mint korábban.

A partnerekkel való együttműködés olyan új munkamódszerek elsajátítását is igényelte, amely nem volt jellemző korábban a hivatali munkára. A projekttevékenység, csoportmunka, a horizontális koordináció a partnerek között erősíti a megye szociális rendszerének rendszerszerű működését, alapja lehet hálózatok kialakításának az egymással elkülönülten, de egy szakmai területen tevékenykedő szervezetek között. A szakértők munkája megsokszorozza az eddig rendelkezésre álló szociális szakmai humán kapacitást és tudást.

Az innovatív szolgáltatások fenntartása jogszabályi és finanszírozási akadályok miatt nem lehetséges, de a kapcsolatrendszer és szemléletmód, amelyet sikerült a projekt során a megyében meghonosítani a szakemberek által fenntartható és fejleszthető.

55/2006. (IX. 6.) ESZB számú határozat

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a „Tájékoztató a Személyközpontú rehabilitáció – közösségi szolgáltatások elindítása Zala megye telepszerű lakókörnyezeteiben című PHARE program végrehajtásáról” című előterjesztést a közgyűlésnek egyhangúan elfogadásra ajánlja.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés a „Személyközpontú rehabilitáció – Közösségi szolgáltatások elindítása Zala megye telepszerű lakókörnyezetében” projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, elismerését fejezi ki a közreműködő partnereknek és munkatársaknak a projekt sikeres végrehajtásáért.

Felkéri a szakterületért felelős alelnököt, hogy az önkormányzat köszönetét írásban juttassa el az érintetteknek.

Határidő: 2006. október 1.

Felelős:   Borsos József, a közgyűlés alelnöke