10. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2007. február 16-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ megvalósításának helyzetéről

Az előterjesztést készítette:	Fehér József, a TISZK Kht. ügyvezetője

Megtárgyalta: 	Oktatási és Kulturális  Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi észrevétel:    Nincs. Dériné Farkas Mária

Előterjesztő:

Fehér József s.k.

a Kht. ügyvezetője

I. Előzmények:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zala Megyei Önkormányzat és Keszthely Város Önkormányzata pályázatot nyújtottak be 2004. szeptemberében a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által kiírt Humán-erőforrás Fejlesztési Operatív Program alábbi pályázati komponenseire:

  - HEFOP/2004/3.2 intézkedés: A szakképzés tartalmi, módszertani, és szerkezeti fejlesztése 2. komponens keretében: Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozására

  - HEFOP/2004/4.1. intézkedés: Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése 1. komponens keretében: Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítására

-A pályázat főbb elvárásai:

Beindítani az új képzési programokat és szolgáltatásokat

Lemorzsolódás csökkentése

Sajátos nevelési igényű fiatalok szakképzésének segítése

Helyi igényeket kiszolgáló szakképzés

Tanulószerződések növelése

16 párhuzamos osztály megléte évfolyamonként és ugyanennyi indítása minden évben

A modularizált dokumentumrendszer bevezetése 2006. szeptember 1-től

A központi továbbképzéseken való részvétel

A közös modulok bevezetése a többi szakképesítés esetében is

Programot követően, 5 évig fenntartani a rendszert (helyiségek és eszközök támogatási célnak megfelelő használata)

Iskolabusz hálózat működtetése (a központi épület és egymás képzőhelyeinek megközelítése céljából)

A program előkészítését széleskörű szakmai és fenntartói egyeztetési folyamat előzte meg, (melyről a résztvevő, szakképzést folytató intézmények is nyilatkoztak a pályázatban) amely hozzájárult a valós igények meghatározásához és a TISZK keretében elérni kívánt célkitűzések megfogalmazásához..

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, mint HEFOP Irányító Hatósága 2005. februárjában értesítette a pályázók alkotta konzorciumot, hogy a pályázatukat mindkét komponens tekintetében támogatásra érdemesnek ítélte.

Az értékelő bizottság és az irányító hatóság döntési javaslata alapján a megítélt támogatási összeg a HEFOP 3.2.2 projekt esetében  345. 687. 500,- Ft.

A HEFOP 4.1.1 projekt esetében 714. 604. 895,- Ft.

Ezen támogatási összegek a pályázathoz képest kevesebbek voltak, ezért mindkét pályázatot, ennek megfelelően át kellett dolgozni. Ez 2005. nyarán megtörtént. Az Észak-zalai TISZK támogatási szerződésének megkötésére, az országban létrehozott 16 TISZK közül az első három között, 2005. novemberében, illetve decemberében került sor.

A projektek előkészítése 2005. áprilisától (tervezés, költségvetés átdolgozása, szerződések előkészítése) gyakorlati megvalósítása 2005. októberétől indult.

II. Mi is a Térségi Integrált Szakképző Központ, röviden:TISZK?

Az elnevezésben szereplő központ megjelölés miatt, mindenki egy új iskolára gondol, amit bizonyos mértékig a központi épület létrehozása még hangsúlyoz is, de valójában a TISZK együttműködő iskolák új alapokra helyezett közös szakképzését jelenti, optimalizálva egymás technikai és személyi feltételeit, úgy, hogy a szakképzés színvonala növekedjen, a favorizált gyakorlatorientált, moduláris élethosszig tartó képzési feltételek megteremtésével, továbbá úgy, hogy az oktatott szakmák a valós gazdasági igényekhez igazodjanak.

Nem egymás ellen, nem is párhuzamosan, hanem együttesen, egymásért, pontosabban a képzett tanulók munkaerőpiacra juttatása esélyeinek növeléséért.

A gyakorlatorientált, moduláris képzés megvalósítása (forgószínpad-szerűen, iskola, gazdálkodó szervezet és a TISZK központi műhely között):

Iskola: elsősorban alapképzés a funkciója, kis képzési költséggel az adott szakma alapszintű technológiájának elsajátítása.

Gazdálkodó szervezet: a korszerű technikák, technológiák megismerése, elsajátítása.

TISZK központi képzőhely: (ún. üzemek feletti képzőhely): a hiányok pótlására, a párhuzamos fejlesztések kiküszöbölésére, a gazdálkodó szervezetek igényeinek kielégítésére, olyan eszközök, technológiák beszerzésére, melyeket egy-egy iskola külön-külön nem képes beszerezni, vagy egyedül nem képes jól kihasználni. A központi képzőhely alkalmas ún. technológiai központ létrehozására is. (pl.: mechatronika, stb.)

A TISZK tehát egy újonnan kialakítandó, csúcstechnikával felszerelt központi képzőhelyből és legalább 6 szakképzést folytató intézményből álló szervezet.

III. Az Észak-zalai TISZK szervezeti felépítése:

A pályázat alapján Zala megyében a 3 önkormányzat fenntartásában működő 7 szakképző intézmény jogi önállóságukat megtartva alkotják a TISZK-et.

Ezek a következők:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában:

- Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközép- és Szakiskola, Zalaegerszeg

- Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola, Zalaegerszeg

- Páterdombi Szakképző Iskola, Zalaegerszeg

Keszthely Város Önkormányzatának fenntartásában:

- Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Keszthely

Zala Megye Önkormányzatának fenntartásában:

- Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Keszthely

- Közgazdasági Szakközépiskola, Keszthely

- Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, Lenti

A program keretében a városok hatékony együttműködése révén egy olyan regionális képzési centrum alakul, amely segítségével a térség oktatási, foglalkoztatási és gazdasági adatait, a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési mutatóit tekintve bizalommal és várakozással tekinthetünk az előttünk álló megvalósítási és kivitelezési időszakra.

A program általános célja, hogy korszerűbb intézményhálózat révén biztosítsa a szakképzés hatékony működését és működtetését, továbbá összehangolja a szakképzés térségi szétaprózottságát egy regionális, egységes rendszerré.

A 3 önkormányzat – figyelemmel a pályázati felhívás azon rendelkezésére, mely szerint a TISZK irányítására olyan nonprofit irányító szervezetet kell létrehozni, mely biztosítja a központ pályázati célnak megfelelő működtetését – a pályázati kötelezettség alapján a TISZK irányítására nonprofit szervezetet, közhasznú társaságot hozott létre, melynek pontos elnevezése: Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság.

A tulajdonosi arányok a Kht-ban:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata:  55, 00 %

Zala Megyei Önkormányzat:                                     33, 66 %

Keszthely Város Önkormányzat:                               11, 33 %

A Kht. ügyvezetője: Fehér József. A szakképzésben, különböző beosztásokban eltöltött 33 év után kapta meg a 3 önkormányzattól a felkérést, illetve a megbízást erre a feladatra.

A 2 projekt megvalósítására létrehozott menedzsment 2 szakmai vezetőből, 2 műszaki vezetőből, 1 informatikusból, 1 pénzügyi vezetőből és 1 adminisztrátorból áll.

Munkájukat az önkormányzatok tagjaiból álló 3 tagú konzorciumi irányító bizottság koordinálja és az iskolák képviselőiből álló 3 tagú monitoring bizottság felügyeli. Ez a szervezeti felépítés egészült ki 2006. februárjától az érintett iskolák vezetőiből álló igazgatótanáccsal, továbbá 2006. novemberétől a szakmai tanácsadó testülettel, melynek tagjai a fenntartók és iskolák képviselőin kívül, a munkaadók, munkavállalók, kamarák és munkaügyi központ képviselői.

A szakmai tanácsadó testület a TISZK tanácsadó testülete, mely a szakképzéssel kapcsolatos feladatok tekintetében a döntéseivel, javaslataival a TISZK feladatainak végrehajtását segíti és ellenőrzi.

A Kht. irányító szervezetét a taggyűlés, a konzorciumi irányítóbizottság, a felügyelő bizottság (a projektben monitoring bizottság) és a könyvvizsgáló, szakmai tanácsadó testület kapcsolati rendszere alkotja.

A konzorcium irányító bizottság feladata a projekt stratégiai irányítása, közreműködés a partneri együttműködésből fakadó feladatok ellátásában.

A felügyelő bizottság a Kht. ellenőrző szerve. A taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság 3 tagból áll, akiket a tagok választanak és bíznak meg 5 évre.

A projekt időtartama alatt a felügyelő bizottság egyben a monitoring bizottság szerepét is betölti.

A monitoring bizottság feladata a projekt belső értékelése és monitoringja az elfogadott idő-, költség- és tevékenységterv, valamint az aktuális állás egybevetése, esetleges eltérés esetén a projektvezető felszólítása az eltérés kiküszöböléséhez szükséges intézkedési terv kidolgozására.

Az Igazgató Tanács az együttműködő iskolák vezetőiből álló véleményező, javaslattevő, döntés előkészítő szerv. Üléseit negyedévenként – illetve szükség szerint – az ügyvezető hívja össze.

A könyvvizsgáló ellátja a Gt., más jogszabályok a társasági szerződés és taggyűlés által, részére megállapított feladatokat, valamint a projektekhez kapcsolódó audit teendőket.

A Kht. szervezeti felépítése:

Szakmai Tanácsadó Testület                 Konzorciumi                      Felügyelő Bizottság

Irányító Bizottság                (Monitoring Bizottság)

Igazgató Tanács                                  Kht. ügyvezető                             Könyvvizsgáló

(projektvezető)

3.2.2 projekt						4.1.1 projekt

szakmai vezető					szakmai vezető

műszaki vezető					műszaki vezető

informatikai vezető					informatikai vezető

pénzügyi vezető

adminisztrátor

A Kht. székhelye: 8900-Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74. A mezőgazdasági szakképző iskola volt kollégiuma. Itt található a központi képző hely, melyben az új képzési kínálattal összhangban a gyakorlati képzést szolgáló tanműhelyek, valamint az elméleti képzéshez szükséges multifunkcionális, a szakképzés és a helyi közösségi igények kielégítését is szolgáló közösségi terek kerültek kialakításra.

Az ingatlan kezelési jogát 2006. áprilisában kapta meg a kht. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

IV. A központi képzőhely létrehozása (HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0003/1.0 számú projekt):

A projekt kezdési időpontja 2005. 04. 01.

Befejezési időpontja: 2007. május 31.

Az infrastrukturális beruházás része egyrészt a volt kollégiumi épület átalakítása, felújítása, másrészt a helyiségek, tanműhelyek, modern technikai eszközökkel történő felszerelése, valamint a nagy sebességű strukturált informatikai hálózat kiépítése. A csúcstechnológiával felszerelt eszközkihasználtságot biztosító központi képzőhely megfelelő fizikai környezetet biztosít a gyakorlatorientált és moduláris képzéshez.

A 4. 1. 1 projektben megvalósítandó fejlesztés keretében:

- 45 darab pályázati célokhoz illeszkedő gyakorlati képzést támogató oktatási hely/multifunkciós közösségi tér került kialakításra nettó 1373 m2 alapterületen, összesen egyidejűleg 230 fő befogadóképességgel;

Fontosabb termek:

- gépészet szakmacsoporthoz kapcsolódóan:

  - anyagvizsgáló labor,

  - mechanikai mérőterem,

  - NC technika bemutatóterem,

- kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporthoz kapcsolódóan:

  - tréningterem (2db),

  - ügyvitel- informatikaterem,

  - logisztikai terem,

  - nyelvi labor (2db),

  - taniroda,

  - multimédiás taniroda,

  - környezetvédelmi terem,

  - folyóirat olvasó,

  - valamint kiszolgáló és szociális helyiségek.

- a helyiségek méretezésénél törekedtünk a többcélú hasznosítás szempontjának érvényesítésére, megfelelve az oktatás időben változó igényeinek;

- elvégezzük a létrehozott helyiségek bútorozását, csúcstechnológiát képviselő gépekkel és más taneszközökkel, illetve IKT-eszközökkel (információs és kommunikációs technológiák) való felszerelését. Elsősorban olyan gépek, berendezések, eszközök kerülnek beszerzésre, amelyekkel eddig az iskolák nem rendelkeztek, de a képzésnél szükség van rá: pl. CNC szikraforgácsoló a szerszámkészítő szakma oktatásához, vagy műanyag megmunkálást oktató berendezés.

- a pályázati felhívás által megfogalmazottak mentén fejlesztjük a TISZK belső informatikai hálózatát;

- biztosítjuk az akadálymentes közlekedést a teljes fejlesztéssel érintett területen fogyatékkal élő hallgatóink részére (szaktantermek, kiszolgáló helyiségek és vizesblokkok)

V. A HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0014/1.0 számú projekt:

Kezdési időpontja: 2005. 09. 01.

Befejezési határideje: 2008. 04. 30.

A központi épület létrehozásával párhuzamosan - a 3.2.2 projekt kertében  –  az iskolákban kisebb volumenű eszközfejlesztésekre(96 millió Ft) és épület-felújításokra (7,6 millió Ft) került sor.

A központi épület eszközeivel, valamint az egyes iskolákban történt fejlesztésekkel biztosítjuk ugyan a korszerű szakképzéshez szükséges tárgyi feltételeket, de lényegesebb és fontosabb a TISZK eredményes működéséhez, a rugalmas és hatékony, korszerű intézményszervezési és humán erőforrás feltételek kialakítása, melyek a 3.2.2 projekt kapcsán valósulhat meg.

A 3.2.2 projekt a szakképző központnak, mint szervezetnek a létrehozását, a moduláris szakképzés integrált megvalósítását jelenti. Cél, hogy növekedjen a szakképzés hatékonysága, a képzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával és bővüljenek az integrált oktatásban részt vevő fiatalok naprakész, korszerű gyakorlati ismeretei.

A moduláris oktatás előnye, hogy a bázisképzést követően az egyes szaktárgyi modulok megszerzéséhez nem kell újból az alapoktól kezdve minden ismeretet elsajátítani. Megvalósul az egyes modulok közötti átjárhatóság, vagyis a tudás végre konvertálható lesz.

A TISZK keretei között a szakképzést folytató intézmények szoros együttműködésben és ésszerű feladatmegosztásban harmonizálják irányítási rendszerüket, ezáltal alkalmassá válik az integrált szervezet arra, hogy a 3.2.1 központi programjának keretében kidolgozott moduláris rendszerű képzést is bevezetve, a gyakorlatorientált szakképzés bázisaként működjön.

A program általános célja olyan szakképzési intézményi környezet kialakítása, amely támogatja az NFT (Nemzeti Fejlesztési Terv) HEFOP (Humán Erőforrás Operatív Program) és a magyar Szakképzési Fejlesztési Program célkitűzéseit.

A fejlesztés hatására létrejövő korszerűbb intézményhálózat. biztosítja a szakképzés hatékony működését és működtetését, lehetővé válik a szakképzés összehangolása megyei szinten.

A fejlesztés hozzásegít a szakképzett pályakezdők elhelyezkedési mutatóinak javulásához, illetve a gazdaság szereplőivel való új együttműködési programok indításához. A kidolgozott szakmai programelemek bevezetésével a hátrányos helyzetű fiatalok, fogyatékos emberek, nők és roma fiatalok szakképzésbe történő belépése illetve elhelyezkedése és beilleszkedése is támogatható.

A program közvetlen célkitűzése, hogy a kialakítandó TISZK-ben rugalmas és hatékony szervezeti-irányítási modell kerüljön bevezetésre. A projekt keretében megtörténik a korszerű intézményszervezési és humánerőforrás-feltételek biztosítása, új szakmai és közösségi szolgáltatásokat vezetünk be, megtörténik a központ vezetőinek és tanárainak felkészítése. Figyelmet fordítunk a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati oktatást végzők és a gazdasági kamarák tanácsadóinak felkészítésére és továbbképzésére. A TISZK koordinálásával hozzájárulunk a gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez a „legjobb gyakorlatok” (best practices) elterjesztésével és a különféle képzési programok összehangolásával.

A program megvalósítása során különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőségi (roma kisebbség, fogyatékkal élők, nők-férfiak) és környezeti fenntarthatósági szempontok maradéktalan érvényesítésére. A program megvalósítása során megvalósított disszeminációs tevékenység hozzájárul a pozitív minták széles körben való elterjesztéséhez.

A TISZK intézményeinek és központi épület könnyebb megközelíthetőségét segíti elő a tervezett közös iskolabusz üzemeltetés. (igény és kellő kihasználtság, valamint gazdaságos működtetés esetén)

A 3.2.2 projekt az alábbi fő területeket érinti:

a) szervezetfejlesztési tevékenység: a működési szervezet (7 iskola) kialakításán túl lényeges a szervezeti kapacitások erősítését célzó képzések:

- Pedagógusok képzése az informatikai és multimédiás eszközök használatára

- Szakképzési szakértők továbbképzése

- Partnerség építő és menedzsmenti képzés

- Felnőttképzési tagozat kialakítása.

- Költséghatékonyabb működés megteremtése (beleértve a párhuzamos fejlesztések megszüntetését, a tárgyi és személyi feltételek egymás számára történő rendelkezésre bocsátását, stb.)

b) Szakmai fejlesztési tevékenység:

Tananyagfejlesztés:

- Központi tananyagok átvétele és adaptálása

- E - tananyagfejlesztés (5 db)

- Moduláris tananyagfejlesztés (5 szakmacsoport alapozó, és szakképző részéhez 5x2= 10 tananyag)

- Szakmai idegen nyelvképzés tananyagának fejlesztése (munkaerőpiaci kereslet-kínálat alapján, illetve a kiemelt szakmákat illetően, angol, német nyelvterületen.)

- Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó tananyagfejlesztés

c) Tanári és oktatói továbbképzések:

- A TISZK korszerű technológiáihoz igazodó képzések

- Módszertani továbbképzések:

Projektmódszer

Moduláris oktatás módszertana

Tevékenységközpontú oktatás módszertana

d) Tanácsadási tevékenység:

- A külső oktatóhelyeken gyakorlati képzést végző szakemberek részére

- Foglalkoztatási tanácsadás és munkaerő közvetítés (együttműködve a gazdálkodó szervezetekkel, munkaügyi központtal, kamarákkal.)

e) Közösségi funkciók fejlesztése:

- Kiemelt szerepet kap a pedagógusok (tanárok, szakoktatók) szociális érzékenységének erősítése

- A tanulás tanításának fejlesztése

- Önismereti, kommunikációs, önértékelési, konfliktuskezelési, csoportépítési tréninganyagok, modulok fejlesztése, oktatása.

- Felkészítés az ifjúságvédelmi, családpedagógiai és egyéb feladatok ellátására, valamint ezek ellátása.

- Pályaválasztási tevékenység

- Pszichológiai tanácsadás tanulóknak és családtagjaiknak

f) Nyomonkövetési és értékelési tevékenységek:

A partnerek (7 iskola vezetői, oktatói, tanulók, gazdasági szervezetek, szülők, stb.) együttműködését a projekt keretében létrehozott e-szolgáltató központon moduljain keresztül biztosítjuk. Az e-szolgáltató központ biztosítja:

- a TISZK központban üzembe helyezett eszközök gyakorlatorientált pedagógus továbbképzési hátterét;

- a programban résztvevő iskolák tanulói számára a TISZK központban kialakított tanműhelyek eszközeinek kezeléséhez szükséges e-tanulási lehetőséget;

- a tanulói teljesítmény, szociális és szakmai kompetencia fejlődésének valamint a tanulói motiváció mérésének eszközrendszerét;

- a tanulók pályaorientációjához valamint a tanulói és tanári pályatervezéshez, karrier-tanácsadáshoz szükséges információs hátteret.

A projekt keretében kialakított e-szolgáltató központ segítségével biztosítani tudjuk több, mint 600 fő szaktanár és szakoktató gyakorlatorientált folyamatos továbbképzését.

Az iskolák szakmai munkája a mérés-értékelési funkción keresztül átláthatóbb lesz, ezáltal csökkenthetővé válik a lemorzsolódás.

Az e-szolgáltató központ szolgáltatásait valamennyi a projektben résztvevő iskola használni fogja.

VI. Kihez szól a program?

A TISZK révén térségünkben sikerülhet a csökkenő gyermeklétszám, az iskolarendszerű szakképzést érintő demográfiai viszonyok kedvezőtlen alakulása ellenére is egy olyan integrált oktatási rendszer megvalósítása, ahol az egyes különálló intézményi kihasználtsági mutatók folyamatos romlásával szemben egységes térségi, szakképzési program teljesedik ki.

A program keretében évente kb. 6000 tanuló részesülhet az integrált szakképzésben. A munkaerőpiac a gyakorlati ismeretekkel rendelkező, a gazdasági folyamatokban azonnal szerepet vállaló szakembereket keres. Közös célunk, hogy a szükséges gyakorlati ismereteket a TISZK keretein belül szerezzék meg, javítva az elhelyezkedési mutatókat.

A szakma, az ismeret, a tudás önbizalmat ad. Régiónk versenyképességének javítása érdekében erről újra és újra meg kell győzni a diákokat és a szülőket egyaránt.

A TISZK ún. közösségi funkciókat is ellát, amelyek keretében elsősorban tanulóink számára biztosítunk komplex szolgáltatásokat a pályaválasztás és pályaorientáció, karrier tanácsadás területén, valamint információkat szolgáltatunk a szakképzéssel, vizsgáztatással és alapképzéssel kapcsolatban, illetve családpedagógiai szolgáltatásokat nyújtunk a hátrányos helyzetű fiatalok számára.

A TISZK megvalósulása révén a pedagógusok előtt is új lehetőségek nyílnak. A program keretében európai színvonalú oktatási komplexumban adhatják át tudásukat. A modern környezet pedig mindenképpen emeli az oktatás színvonalát is.

A TISZK segítségével nagymértékben elősegítjük a továbbképzési tevékenységet, melynek keretében a kifejlesztett illetve megvásárolt új tananyagok bevezetéséhez szükséges pedagógusképzést végzünk a tanintézmények oktatói, illetve a gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók részére. A pedagógusok számára is nehézséget jelent, hogy nincs összhang a szakmai tárgyak tartalma és gazdaság elvárásai között. Ehhez társul továbbá az intézményi szétaprózottság, ami további hátrányokat okoz. A TISZK révén az integrált oktatás segítségével megvalósulhat egy színvonalas tananyagfejlesztés és tartalmi korszerűsítés. A pedagógusok számára is meghatározó szempont a gyakorlati képzés feltételrendszerének korszerűsítése, az oktatott tananyag és megszerzett tudás, vagyis a szakképzésben elsajátított készségek és szakképesítések átláthatóságának biztosítása. Célunk, hogy a TISZK-ben, mint a pedagógusok munkakörnyezetét tekintve színvonalas és komfortos oktatási, képzési és szociális infrastruktúra kialakítása valósuljon meg, mely elősegítheti a pedagógusok és az intézményvezetők körében, reményeink szerint, bekövetkező pozitív szemléletváltást.

A TISZK-et nem csupán az integrált szakképzési funkció megvalósításának betöltőjeként kell kezelni, hanem mint a térség egyik meghatározó intézményi beruházásaként is. Az intézkedés ugyanis egyben a képzés és munkaerőpiac közötti összhang megteremtését kívánja előmozdítani a gazdaság szereplőinek közreműködésével és együttműködésével, a gazdasági kamarákkal, illetve a szociális partnerekkel. Az emberi erőforrás fejlesztését kiemelten fontosnak tartjuk a térség gazdasági versenyképesség fejlesztése, a hátrányok leküzdése, az egyéni és települési esélyegyenlőség javítása érdekében, és ezért elengedhetetlenül szükséges a szakmai orientáció erősítése. A munkaerőpiac sok lehetőséget kínálna, de számos, az idők során alacsony presztízsűnek titulált szakmára nincs jelentkezés. Így szükséges – nagy hangsúlyt fektetve a pályaorientációra – a tanulói igény, a munkaerő – piaci sajátosságok és a TISZK képzési struktúrájának megfelelő összehangolása, annak érdekében, hogy a régiónk továbbra is megőrizhesse versenyképességét. A program hatására a végzettek piacképesebb szakismerettel lépnek be a munkaerőpiacra, a felnőttképzési programokban résztvevők pedig már a megszerzett ismereteiket gyakorlatias szemléletű szakmai képzéseken bővíthetik. Regionális hatását tekintve, a megszerzett ismeretek hasznosulása a Nyugat-Dunántúli Régión túl a végzettek más régiókban történő munkavállalásán keresztül valósul meg.

A projektekbe bevonásra tervezett csoportok:

elsődleges célcsoport: a program megvalósításában részt vevő 65 fő szakértő, a fejlesztés eredményeként magasabb szintű szolgáltatásban/kiszolgálásban érintett 760 fő oktató és 6154 fő hallgató évente, a program 5 éves után-követési időszaka alatti 12000 fő hallgató és 760 fő oktató;

másodlagos célcsoport: a fejlesztés eredményeképpen évente a magasabb szintű szolgáltatásait igénybe vevő hallgató családja (tanácsadási tevékenység), 5000 intézmény (vállalkozás), és az intézmények (vállalkozások) által kiszolgált több ezer fő, a magasabb szintű és gyakorlatiasabb képzésben részesülő végzett hallgatókat foglalkoztató (éves szinten számított) 5000 vállalkozás;

harmadlagos célcsoport: a disszeminációs tevékenység eredményeképp a pozitív EU-s pályázati példával megszólított 25.000 fő, a fejlesztéssel érintett környezettel kapcsolatban álló 55.000 fő helyi lakos.

Az együttműködő 7 iskola pedagóguslétszáma, tanulólétszáma, tárgyi feltételei, a közös fellépés a szakképzési piacon (pályázatok, fejlesztések, felnőttképzések, stb.) egy a jelenleginél sokkal versenyképesebb és eredményesebb szakképzést vizionál.

VII. A projektek előrehaladása:

HEFOP-4.1.1-P.-2004-10-0003/1.0 számú projekt:

A projekt döntően a TISZK központi képzőhely infrastrukturális feltételeinek megteremtését szolgálja az épület átalakításától, felújításától a képzési céloknak megfelelő tanműhelyek,laborok,mérőtermek,közösségi terek,elektronikus folyóirat olvasó,kiszolgáló és szociális helyiségek kialakításáig modern technikai eszközökkel, csúcstechnikával, TISZK szintű strukturált informatikai hálózattal.

Egy jelentős állomáson vagyunk túl a központi épület kialakításával. Szeptember 1-jén a ZÁÉV határidőre 4 hónap alatt elvégezte a felújítást, korrekt módon a vállalt határidőn belül. Folyamatos egyeztetés következtébe tartani tudták a vállalt pénzügyi feltételeket, azon belül maradtak, és a minőséget is. Ennek eredményeképpen kész az épület, szeptember 28-án reprezentatív rendezvény kapcsán átadásra is került.

Most folynak a közbeszerzési eljárások a bebútorozásra és az eszközökkel való betelepítésre. Januárban a bútorok leszállításra kerülnek.

Ezzel párhuzamosan folynak az eszközbeszerzésekre kiírt közbeszerzési eljárások, mindegyik kiírásra került, van, ami már a szerződéskötés stádiumában is van, sőt már folynak a beszállításra vonatkozó előkészítések is.

Egy jelentős tétel a központi épületben az elektronikus központ kialakítása, aminek bázisán  kommunikálni tudnak egymással az együttműködő iskolák, a fenntartók, a központtal kapcsolatban lévő gazdasági szervezetek, munkaügyi központok és kamarák is. Ez a fejlesztés ütemszerűen folyik

Az adatkezelésre vonatkozó és egyéb jogszabályok lassítják és nehézkessé teszik a rendszer létrehozását, egységesítését, valamint működtetését.

Most kezdtük csak az informatikai eszközök beszerzését, ugyanis a közbeszerzési terv szerint ezeknek a beszerzése központosított közbeszerzés útján történik. Nyár eleje óta viszont a központosított közbeszerzések álltak.

A projekt eddigi finanszírozási tapasztalatai, valamint az eszközbeszerzések módosulása miatt szükségessé vált a támogatási szerződés módosítása, mely jelenleg van folyamatban.

A HEFOP-3.2.2-P.-2004-10-0014/1.0 számú projekt:

A projekt a szakképzés szervezeti, tartalmi, módszertani, eszközi és szerkezeti fejlesztését szolgálja a TISZK intézményi körben, beleértve a központi képzőhelyet is..

A közel 100 milliós intézményi eszközfejlesztésen túl a projekt a humánerőforrás fejlesztésre összpontosít.

A megvalósuló fejlesztések fő irányai és tapasztalatai:

1. Szervezetfejlesztés: a két projekt végrehajtására létrehozott menedzsment a program szerint végzi feladatát. Szervezetfejlesztő, csapatépítő és IKT tréning szolgálta a menedzsment felkészítést. A TISZK intézmények kapcsolattartókat választottak az együttműködés megkönnyítésére. A kapcsolattartók csapatépítő és kommunikációs tréningen kaptak felkészítést.

2. Tananyagfejlesztés: megtörtént a tananyagfejlesztésre, adaptációra vállalkozó intézményi pedagógusok, szakértők számbavétele, a vállalások és a fejlesztési feladatok egyeztetése, ajánlása. Több mint 50 fő vett részt a tananyagfejlesztésre felkészítő továbbképzéseken, melyet az NSZI szakértői vezettek. A vállalások különösen értékes hozama a létrehozandó produktumon túl abban a létező, vagy előhívható szakmaiságban, szemléleti képben, viszonyulásban és példában van, amit a fejlesztők a TISZK-en belül, illetve saját testületükben, intézményükben betöltenek.

Az 5. és 17. szakmacsoportban az NSZI által fejlesztetett tananyagok átvétele, adaptálása történik meg, ami 6 tananyagot érint a projekt keretében. 2006. szeptemberétől az új OKJ szerinti szakképesítések közül a szerkezetlakatos szakképesítés oktatása kezdődött meg a Ganz-Munkácsy  SZKI –ban.

Jelenleg a projekt kapcsán 5 szakmacsoportban 10 tananyagfejlesztés, 30 szakmai idegen nyelvi fejlesztés és

5 e-tananyagfejlesztés van folyamatban.

A felnőttképzésre vonatkozóan 15 képzési anyag fejlesztése és 20 képzési anyag megvásárlása teljesül a projekt végéig.

3. Továbbképzések: a módszertani képzések segítséget adnak ahhoz, hogy a  tanárok, szakoktatók módszertani, tanulásszervezési, multimédia használati, szakmai idegen nyelvi tudása korszerű legyen, hogy intézményi és egyéni érdekként ez a kultúra gazdagodjon, s ezáltal is javuljon a nevelési, oktatási, képzési folyamatok hatékonysága.

a) Befejezett továbbképzések:

- központi képzésekre delegálás;

- szakmai tárgyat tanítók szaknyelvi képzése;

- informatikai képzések intézményi és intézményközi csoportokban;

b) A 2006/2007-es tanévben indított továbbképzések:

- multimédia alkalmazása;

- projektmódszer,

- modulrendszerű oktatás;

- szakmai - módszertani képzés gyakorlati oktatásvezetőknek,

- differenciált és személyre szabott oktatás módszertana, LLL - képzés;

- a TISZK központi képzőhely csúcstechnológiai berendezéseinek használatára felkészítés,

4. Tréningek: a saját élményű tanulás különösen vonzó útját kínálják a pedagógusoknak, szakoktatóknak. Felkészítik őket a tanulókkal való foglalkozás személyességének, szocializációs és motivációs hatásának fokozására. A megszerzett és továbbfejlesztett tréneri tudás hangsúlyossá teszi az önismeret segítését, az emberismeretet, a közösségek értékfelismerő képességét, a tanuláshoz való viszony, a tanulási képességek fejlesztését, és az eredményesség révén az egyéni életutak sikerességének perspektíváját vetíti a tanulók elé.

a) Befejezett tréningek:

- szociális érzékenység attitűdjének erősítése,

- konfliktuskezelés,

- ifjúságvédelmi, családpedagógiai, és egyéb prevenciós tevékenység

b) A 2006/2007-es tanévben induló tréningek:

- tanulás tanítása,

- önismeret;

- kommunikáció,

- pályaválasztás, pályaorientáció,

- tanulói motiváció

5. Tanácsadói képzések: ugyancsak a tanulók megismerésének útjait kínálják. Arra készítenek fel, hogy a szakképzési reform tudatosan vállalt program legyen és hogy a pedagógusok megfelelően tudják közvetíteni a gazdaság, a munkaerőpiac igényeit, hogy segíteni tudják a tanulói egyéni vállalásokat, ambíciókat, hogy a diákok szakmai és emberi tulajdonságaikkal időben hozott döntéseikkel, a szakképesítéssel megalapozott munkavállalói szerepre és megfelelésre készüljenek.

a) A 2006/2007-es tanévben induló továbbképzések:

- pedagógusok tanácsadói képzése, tréningje;

- gyakorlati képzést végzők tanácsadói képzése, tréningje;

- pszichológiai tanácsadás tanulóknak és családtagjaiknak /személyes találkozás útján, vagy elektronikusan/

6. Nyomonkövetés és értékelés: a programelem keretében egyrészt kompetenciamérések történnek, amelyek célja az eredményesség megállapításán túl a projekt keretében megvalósult fejlesztések, programok, szolgáltatások hatásainak vizsgálata is feladat. Ugyanakkor a mérőeszközök, a mérések és elemzések orientálják a mindennapi pedagógiai munkát, a helyi mérési, értékelési kultúrát. Ebben jelentős szerepe van annak is, hogy a mérések a tanárok, oktatók széles körű beavatottságával és bekapcsolásával valósulnak meg. A 600 tanulót érintő bemeneti, folyamatközi, kimeneti mérések rendszere hangsúlyt ad a tanórai folyamatoknak és azok hatékonyságának fokozása várhatóan befolyásolja a kimeneti eredményeket is.

Az Észak-zalai TISZK-hez tartozó intézményekben:

a) A 2006/2007-es tanévben megvalósult bemeneti mérések/9. évfolyam, 200 fő, 4 mérőeszköz/tanuló, 5. és  17. szakmacsoport. 27-30 fő/intézmény, 2006. október/

- anyanyelvi szövegértés, 5. és /17. szakmacsoport/

- matematika 5. és /17. szakmacsoport/

- történelem, 5. és /17. szakmacsoport/

- fizika (a gépészet szakmacsoportban)

- szakmai idegen nyelv /német, angol a kereskedelem-vendéglátás szakmacsoportban)

b) A 2006/2007-es tanévben következő folyamat-mérések: /10. évfolyam, 200 fő, 1 mérőeszköz /tanuló, 5. és 17. szakmacsoport, 2007. március, szakiskola és szakközépiskola/

- szakmai orientáció, ill. a szakmacsoportos alapozás mérése az 5. szakmacsoportban;

- szakmai orientáció, ill. a szakmacsoportos alapozás mérése a 17. szakmacsoportban;

c) A 2006/2007-es tanév végi kimeneti-mérések: 12. évf.-szakiskola, 13. évf. szakközépiskola, valamennyi szakmai vizsga eredményének feldolgozása, elemzése, értékelése, 2007. június/ 11. évfolyam, szakközépiskolai közismereti tantárgyi mérések, 2007.május/

- szakiskolai szakmai vizsgák eredményei

- szakközépiskolai szakmai vizsgák eredményei

- történelem /szakközépiskola, 11. évfolyam, 2007. május /

- fizika /szakközépiskola, 11. évfolyam, 2007. május, 5. szakmacsoport/

- angol, vagy német nyelv/szakközépiskola, 11. évfolyam, 2007. május, 17. szakmacsoport/

d) A 2007-es évben megvalósuló feladatok még:

- Koncepció kidolgozása a tanulók iskola utáni életútjának követésére.

- Tanulmány és akcióterv a TISZK intézményi körben a képzési struktúrák összehangolására, a költséghatékonysági működési koncepció kidolgozására, a fenntarthatóságra.

- Beválás-vizsgálat a gazdaság szereplői és a pályaválasztók széles körű megkérdezése alapján./560 fő/

- TISZK szintű információs rendszer fejlesztése,a szakképzési adatbázisok  összehangolása.

- A felsőoktatási és a középfokú szakképzés kapcsolatrendszerének működtetése.

7.Felnőttképzési tevékenység bevezetése: a moduláris szerkezetű szakképzés bevezetése, a    tervezett elektronikus tananyagfejlesztések és vásárlások, továbbá a módszertani és infrastrukturális fejlesztések, a gazdaság igényeihez való gyors alkalmazkodás elvárása a felnőttképzést is más dimenzióba helyezik. Társadalmi és gazdasági igény is a felnőttek iskolarendszerű és azon kívüli szakképzésbe történő széleskörű bevonása. A felnőttképzés széles sávon szolgálhatja a munkaerő-piac igényeinek kiszolgálását. /új technológiára való áttérés, ráépüléses szakképesítés megszerzése, informatikai képzés, szakmai, idegen nyelvi képzés, kooperatitási készség, kommunikációs képesség, életpálya tervezés, karrierépítés stb./

- Általános feladatok:

- a régió munkaerő-piaci igényeinek ismerete, folyamatos vizsgálata és a képzéssel való összhang biztosítása,

- a képzés rugalmasságának biztosítása-infrastruktúrával, szakértelemmel, időbeli alkalmazkodással,

- a szakképző intézmények kapacitásfeleslegének a felnőttképzésben történő kamatoztatása;

- a TISZK központi képzőhely finanszírozásának törvényi szabályozása,

- a pályakövetési rendszer bevezetése,

- együttműködés a gazdaság szereplőivel, a munkaügyi központtal,a gazdasági kamarákkal;

b) A projekt keretében megvalósuló felnőttképzési feladatok:

- a munkaerő-piac igényeinek felmérése –a TISZK intézmények bekapcsolásával-;

- a felnőttképzési igényekre épülő 15 tananyag fejlesztésének megoldása, illetve 20 tananyag vásárlás útján történő biztosítása;

- a Felnőttképzési Működési Szabályzat kidolgozása /szervezeti, árképzési, pénzügyi, együttműködési szabályzatok/

- felnőttképzési oktatói kar megszervezése, a szükséges kompetenciák biztosítása;

- a TISZK Tanácsadó Testület működtetése;

- felnőttképzési marketing tevékenység,

VI. A projektek finanszírozása:

1./ Általános adatok:

|  | 3.2.2 projekt | 4.1.1 projekt |
| --- | --- | --- |
| Elnyert támogatás: | 345. 687. 500,- Ft | 714. 604. 895,- Ft |
| Saját hozzájárulás: | -- | 55. 028. 810,- Ft |
| Összesen: | 345. 687. 500,- Ft | 796. 633. 705,- Ft |

A projektek megvalósítása során a felmerült költségeket, kiadásokat 2005. április 1-től számolhatjuk el.

Mindkét esetben a tényleges megvalósítás féléves késéssel kezdődött.

Mindkét projektben kértünk és kaptunk 25 % előleget, mely összegekkel egészen 2006. év végéig képesek voltunk finanszírozni a megvalósítást.

A megvalósításról negyedévenként Projekt előrehaladási jelentés (PEJ) keretében számolunk el az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága, (OMAI) a Foglalkoztatási Hivatal (FH), az Irányító Hatóság (IH) és a Magyar Államkincstár (MÁK) felé.

2006. szeptember 30-ig 4 -4 db PEJ elszámolást adtunk le a hatóságoknak, melyeket több lépcsőben, az illetékességi körüknek megfelelően, le is ellenőriztek.

Mivel a támogatás utófinanszírozott, így a kifizetett számlák ellenértékéhez, a nagy átfutási idők miatt, átlag 120 nap múlva jutottunk hozzá.

2006. november 20-tól változás történt: csak félévenként kell leadni az előrehaladási jelentést, de lehetőséget kaptunk gyakoribb időközönként egyszerűsített jelentés leadására és pénzügyi elszámolásra.

Talán így nem nehezítik tovább az amúgy már elég nehéz finanszírozhatóságot.

Általánosan ismert, hogy a nyertes pályázatok utólagosan finanszírozottak, tehát más forrásból /saját, hitel, egyéb/ kell a projektet megvalósítani.

A kapott előlegekből, a visszajuttatott támogatásból, valamint a takarékos és az  eredményes pénzügyi gazdálkodásból eredő kamatbevételekből mindeddig hitel és egyéb pótlólagos forrásigény nélkül oldottuk meg a napi finanszírozást.

2007. évtől a finanszírozáshoz hitelt kell bevonni. A KHT. már rendelkezik elbírált és aláírt hitelszerződéssel: rulirozó jellegű forgóeszközhitellel:

a 3.2.2. projekt esetében a keretösszeg:    70.000.000.- Ft,

a 4.1.1 .projekt  esetében a keretösszeg: 230.000.000.- Ft.

A hitel fedezeteként magát a támogatást kérte a pénzintézet, a kamatterhek vállalására pedig a tulajdonosoktól kér nyilatkozatot.

A kamatterhek várható kalkulált nagysága: A 4.1.1 projekt esetében:  8. 000. 000,- Ft

A 3.2.2 projekt esetében:   4. 000. 000,- Ft

Összesen:                         12. 000. 000,- Ft

Ezt az összeget csökkenti az eddig elért kamatbevétel, melynek nagysága 5. 000. 000,- Ft, tehát a várható kamatteher 7. 000. 000,- Ft.

A rendelkezésre tartás várható költsége a futamidő végéig:

A  4.1.1 projekt esetében: 1. 000. 000,- Ft

A 3.2.2 projekt esetében:      700. 000,- Ft

Összesen:                          1. 700. 000,- Ft

Mindösszesen tehát a hitelfelvétel terhei várhatóan 8. 700. 000,- Ft terhet jelentenek a fenntartóknak, mely a tulajdonrészek arányában az alábbiak szerint oszlik meg:

ZMJV Önkormányzata: 4, 8 millió Ft.

Zala Megyei Önkormányzat: 2, 9 millió Ft

Keszthely Város Önkormányzata: 1 millió Ft

2./ Bevételek alakulása

A társaság 3. 000. 000.-Ft jegyzett tőkével alakult, melynek rendelkezésre bocsátása mindhárom önkormányzat részéről 2005. évben megtörtént.

A 3.2.2. projekt megvalósítása 100 %-ban támogatásból történik. A szerződés aláírásakor 25 % előleget kaptunk: 86. 330. 427.-Ft-ot. A leadott 1., 2., 3. PEJ alapján a Kincstár kiutalt összesen 11. 385. 414.-Ft-ot. A 4. PEJ alapján további 19. 281.738.- Ft  jóváírását várjuk.

A 4.1.1. projekt finanszírozása 92,85 %-ban támogatásból, 7,15 %-ban saját forrásból valósul meg. A saját forrás további megbontása:

BM önerő pályázat      33.017.286.- Ft

ZMJV Önkorm.           11.005.762.- Ft

Keszthely Önkorm.       2.751.441.- Ft

Zala Megye Önkorm.    8.254.321.- Ft

______________

Összesen:                55.028.810.- Ft

A BM önerő pályázat 2007. I. negyedévben (közel 1 éves huzavona után) már rendelkezésre áll.

A szerződés aláírásakor a 25 % előleg 174.822.368.-Ft utalása megtörtént.

A leadott 1.,2.,3.,4.sz. PEJ alapján a Kincstár utalt összesen 125.905.027.-Ft-ot.

E bevételeken kívül kamatbevételeket tudtunk realizálni 2006.november 30-ig:

3.2.2. projekt esetében 2.499.104.-Ft-ot, a 4.1.1. projekt esetében 3.801.454.-Ft-ot.

Összegezve a befolyt, realizált bevételek:

Megnevezés                                                             3.2.2.                                    4.1.1.

Saját erő: ZMJV Önkormányzata                                -                                    11.005.762.-Ft

Keszthely Önkormányzata                          -                                      2.751.441.-Ft

Zala Megye Önkormányzata                       -                                      4.350.000.-Ft

Kapott előleg 25 %                                      86.330.427.-Ft                            174.822.368.-Ft

Kiutalt támogatás november 30-ig             11.385.414.-Ft                            125.905.027.-Ft

Jóváírt banki kamatok nov. 30-ig                 2.499.104.-Ft                               3.801.454.-Ft

Mindösszesen:                                             100.214.945.-Ft                           322.636.052.-Ft

Várható bevételek:

3.2.2                                            4.1.1

Z.M Önkormányzat saját erő tartozás:                  ---                                      3. 904. 321.-Ft

4. sz. PEJ-ből várható                                  19. 281. 738.-Ft                                         ---

2006. okt. 1-dec. 31-ig                                  26.120. 635.-Ft                               85.158.160.-Ft

felhasznált összeg

___________________________________________________________________________

Összesen:                                                       45. 402. 373.-Ft                           89. 062. 481.-Ft

A projektek indítása a Támogatási szerződések aláírása előtt elkezdődött, melynek pénzügyi finanszírozása a fenntartók által pályázatban vállalt saját erő egyösszegű rendelkezésre bocsátásából valósult meg.

Zala Megye Önkormányzata az Észak-zalai TISZK KHT. részére 2005. évben 4. 150. 000,- Ft-ot átutalt, a fennmaradó önrész a Zala Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II. 27.) ÖR. Számú rendeletében tervezésre került. Átutalása még nem történt meg.

3./ Kiadások, költségek alakulása

A lekönyvelt összesített adatok szerint elszámolt költségek:

Megnevezés                                                                3.2.2.                             4.1.1.

2005. évben lekönyvelve                              4.013.188.-Ft                       9.772.105.-Ft

2006. december 31-ig   költségek               42.787.131.-Ft                    40.608.694.-Ft

2006. évi beruházások dec. 31-ig                47.642.097,.Ft                   257.952.924.-Ft

Összesen:                                                     94.442.416.-Ft                 308.333.723.-.-Ft_____

A lekönyvelt költségek közül nem finanszírozható a banki kezelési költség.

Az eredeti költségvetési ütemezés alapján mindkét projekt megvalósulás lemaradást mutat, melynek oka a hat hónappal későbbi kezdés, valamint a közbeszerzési eljárások elhúzódása.

Megnevezés                                                        3.2.2.                                      4.1.1

Költségvetés szerint 2005. és 2006.

évekre bontott költségek                        203.153.777.-Ft                     436.357.637.-Ft

2006. december 31-ig elszámolva           94.442.416.-Ft                     308.333.723.-Ft

Elmaradás                                               108.711.361.-Ft                    128.023.914.-Ft

Mindkét projektnél az eltérés az eszközbeszerzések soron jelentkezik.

4./ Összegzés, egyebek

A fentiek ellenére az eredeti ütemezés tartható, mivel ez év elején az eszközbeszerzések felgyorsulnak.

A pénzügyi finanszírozási nehézségek 2007. évtől jelentkeznének, de ennek kiküszöbölésére már rendelkezésre áll a hitelkeret.

2006. július és november hónapokban helyszíni ellenőrzést végeztek az OMAI, az FH és a MÁK munkatársai: sem a valós folyamatokban, sem az elszámolásokban, sem a könyvelésben hibát, eltérést nem találtak.

Folyamatosan részt veszünk a TISZK-ek részére szervezett konzultációkon, konferenciákon.

Továbbra is fontosnak tartjuk az önkormányzatok, a tagiskolák egymást segítő szoros együttműködését, az elszámolások pontos kitöltését, leadását.

VII. Jövőbeni működtetés:

Pillanatnyilag nemcsak nálunk, Zala megyében, hanem az országban lévő összes TISZK esetében nem nagyon lát senki tovább a projekt végrehajtásán túl. Minden régióban, ahol  TISZK-ek létrejöttek általában önkormányzati konzorciumok alkotta társaságok pályáztak és bonyolítják a projektet, de pillanatnyilag még a jogszabályi háttér nincs meg a projekt végrehajtásán túli működtetésre. Jelenleg folyik a jogszabályi háttér előkészítése. A jövőt illetően a TISZK-ek, mint a magyar szakképzésnek egyik megújítását célzó szervezeti formájának a működése azon áll vagy bukik, hogy hogyan tudják az önkormányzatok alkotta konzorciumok, illetve az általuk létrehozott nonprofit szervezetek ezt a szervezetet, ami több fenntartóhoz tartozó, önálló gazdálkodási jogkörökkel rendelkező iskolákból áll, működtetni. Ez a működési forma – a tényleges intézményi integráció elmaradása, a különböző szakképzést folytató intézmények (önkormányzati és más fenntartású szakképző iskolák, felsőoktatási intézmények) laza együttműködésén alapuló konzorcium, a közoktatási jogszabályok által ismeretlen intézmény – jelentős átalakításra szorul.

Az együttműködésnek a kereteire, a szakképzésben lévő személyi és technikai feltételek optimális kihasználására és a központi épületnek a működtetésére vonatkozó jogszabályi háttér pillanatnyilag csak csíráiban van meg. Egyelőre csak a projekt lefutásához, végrehajtásához vannak személyi és pénzügyi feltételek. Hogy hogyan tovább azt a három önkormányzatnak kell közösen megoldania. Ugyanis pályázati feltétel volt, és vállalta is a 3 önkormányzat, hogy a projekt lefutása után még 5 éven keresztül ezt a fajta szakképző szervezetet működtetni fogja, mert különben vissza kell fizetni a kapott támogatást.

Az útkereséshez, a koncepció kidolgozásához támpontot nyújthat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium TISZK-ekre vonatkozó jövőbeni elképzelése, mely az új TISZK-ek létrehozásához kapcsolódó pályázati kiírásban és jogszabály módosításban fog realizálódni.

Pillanatnyilag viszont jogszabályi előírás, hogy a fenntartóknak három éves stratégiai fejlesztési tervet kell kialakítani az együttműködésre, a szakképzés vonatkozásában, mely magában kell, hogy foglalja a közös szakképzési koncepciót (egyes iskolákban oktatott szakmákat, beiskolázási létszámokat, stb.) a közös fejlesztéseket, az optimalizált tárgyi és humánerőforrás feltételeinek, valamint a központi képzőhely szerepét. Erre vonatkozóan a projektek megvalósítása során is lesznek felmérések, tanulmányok, javaslatok, de az oktatandó szakmaszerkezetet a fenntartóknak közösen kell meghatározni. Tekintettel arra, hogy szeptembertől már az új OKJ szerint kell a képzéseket indítani, s a központi képzőhely közös működtetését és hasznosítását is el kell kezdenünk, nincs sok idő a halogatásra.

Szeretném kihangsúlyozni, hogy a 3 önkormányzat eddigi együttműködése a pályázatírásban, a támogatási szerződéskötés előkészítésében, s a projektek megvalósításában gyors, rugalmas, eredményes és országosan is példaértékűnek mondható. Ennek is lett az eredménye, hogy a 16 TISZK közül az Észak-zalai TISZK-kel írták alá az első három között a támogatási szerződést, és most a végrehajtás ütemezésében is az elsők között vagyunk. Ezt erősítették meg a projekteket irányító, azokban közreműködő szervezettek által lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai, valamint az országos rendezvényeken többször elhangzott értékelések is. Bízom abban, hogy a következőkben, amikor majd a működtetésről lesz szó, szintén megmarad ez az együttműködés, az esetleges érdeksérelmek ellenére is.

3/2007. (II.05.) OKB határozat

- Az Oktatási és Kulturális Bizottság a „Tájékoztató az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ megvalósításának helyzetéről” c. előterjesztést megtárgyalta, azt a határozati javaslat 1. pontjával együtt egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

- A határozati javaslat 2. pontja tekintetében az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja, hogy a TISZK Kht. ügyvezetőjének közreműködésével készítse elő a Pénzügyi Bizottság és a Pénzügyi Osztály, hogy a Kht. által fedezethiány esetén felvett rulírozó jellegű forgóeszköz hitel felmerülő kamatterhei milyen mértékben terhelik a Zala Megyei Önkormányzatot és ennek összege jelenjen meg a 2007. évi költségvetésben.

Határidő: 2007. február 16.

Felelős:   Felkérésre: Fehér József

Pénzügyi Osztály

6/2007. (II. 6.) PB határozat

A Pénzügyi Bizottság az Észak-zalai Térségi Integrált Szakképző Központ megvalósításának helyzetéről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot a bizottsági ülésen elhangzott, alábbi módosítással együtt, kiegészítve a hitelfelvétel miatti terheket évenkénti megbontásban tartalmazó 1. számú melléklettel, a közgyűlésnek egyhangúan elfogadásra ajánlotta.

Az előterjesztés 17. oldalán a harmadik bekezdés mondata, miszerint „A Zala Megye Önkormányzata vállalt önrészéből még befizetendő 3.904.321,- Ft.”, továbbá a határozati javaslat 2. pontjának második mondata „Az 5/2006. (II. 27.) ÖR számú rendelet alapján utasítást ad a saját erő Észak-zalai TISZK Kht. részére történő átutalására.” törlésre kerül.

(Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság döntésének megfelelően a hitelfelvétel miatti terheket évenkénti megbontásban a „Határozati javaslat” 1. sz. melléklete tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság döntése alapján az előterjesztésben a javasolt módosítások átvezetésre kerültek.)

Határozati javaslat

  - A Zala Megyei Közgyűlés elfogadja az Észak-zalai TISZK megvalósításának helyzetéről

szóló tájékoztatót.

Felkészül a TISZK-hez tartozó iskoláinak együttműködésére, a központi képzőhely kihasználására és a közös működtetésére.

Ehhez 2007. október 1-ig, 3 éves szakképzési koncepció és felnőttképzési tagozat kialakításának kidolgozására tesz javaslatot.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke

  - A Zala Megyei Közgyűlés vállalja, hogy fedezethiány esetén az ÉSZAK-ZALAI TISZK KHT. által felvett rulírozó jellegű forgóeszköz hitel felmerülő kamatterheit – a tulajdoni hányad arányában – az OTP által kiküldött bekérő levél alapján a társaság bankszámlájára átutalja minden negyedévben az előre meghatározott időpontra.