16. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2008. április 25-i ülésére

Tárgy: A Zala Megyei Közgyűlés elnökének tájékoztatója a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységéről, különös tekintettel a zalai fejlesztésekre, a zalai regionális szerepkörökre

Az előterjesztést készítette:	 Nagy Tibor – területfejlesztési ügyek koordinátora

Megtárgyalta: 	Térségfejlesztési Bizottság

- Előterjesztő:

- Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

- Tisztelt Közgyűlés!

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács legfontosabb feladata 2007-ben az önálló regionális program, a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) hatékony végrehajtásának előkészítése, és annak végrehajtásához szükséges kétéves regionális akcióterv térségi igényeknek megfelelő elkészítése volt. A Tanács év elején folyamatosan tárgyalta a NYDOP 2007-2008. évi akciótervét, majd júniusi ülésén elfogadta azt. Ezt követően a Kormány július 25-én hagyta jóvá az akcióterveket, amelyek alapján elkezdődtek a pályázati felhívások előkészítési munkái.

- Kiemelt projektek:

A Tanács fontos feladataként szerepelt, hogy szakmailag támogassa a regionális jelentőséggel bíró nyugat-dunántúli projektek előkészítését. A Nyugat-dunántúli Operatív Programban az RFT javaslatára a Kormány több ütemben 23 db kiemelt projektet hagyott jóvá 18,8 milliárd Ft támogatási összeggel. Ebből a turizmusfejlesztési projekt 6 db, környezetvédelmi 2 db, közlekedési infrastruktúrafejlesztés 13 db, míg az egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása intézkedésben 2 db projekt kapott kiemelt projekti státuszt.

A NYDOP 2007-2008. évi akciótervében nevesített kiemelt projektek Zala megyében:

- Hévíz - Új Fürdő és Terápiás Centrum: A Gyógyfürdő fejlesztése új fürdőrésszel és a Terápiás Centrum fejlesztésével. Projektgazda: Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Kht. (Támogatási igény: 1.500.000 eFt)

- Zalakaros - Új fogadóépület gyógy- és wellness szolgáltatásokkal, fedett fürdő átalakítása. Projektgazda: GRÁNIT Gyógyfürdő Zrt. (Támogatási igény: 940.500 eFt)

- 7328. j. Sümeg - Zalaegerszeg összekötő út 12+000 - 17+100 km, 19+700 - 21+450 km,25+710 - 31+000 km, 31+000 - 33+900 km, 33+900-37+200 km szakaszainak felújítása (Támogatási igény: 900.122 eFt)

- 7539. j. Letenye - Lenti összekötő út (Lovászi) 19+500 - 23+200 km szakasz burkolat-megerősítése (Támogatási igény: 176.300 eFt)

Ismételten továbbfejlesztésre javasolt kiemelt projekt, melyről tavasszal dönt a kormány:

- Keszthely - A Festetics örökségek fejlesztése és bemutathatóvá tétele. Projektgazda: Helikon Kastélymúzeum Kht. (Támogatási igény: 1.350.000 eFt)

Az ágazati programok akcióterveibe szinte kizárólag a társadalmi vita időszakában tudott a Tanács beleszólni, de egyes esetekben sikerült érdemi módosításokat elérni. A Közlekedésfejlesztési Operatív Programban a Nyugat-Dunántúl 18 db nevesített kiemelt projektjéből 7 db Zala megyei:

- 86. sz. főút Zala megye

- 61. sz. főút Zala megyei I. szakasz

- 74. sz. főút Nagykanizsa-Palin

- 76. sz. főút

- Hévíz elkerülő út négy szakasz

- 71. sz. főút Keszthely elkerülő szakasz (északi)

- 61. sz. főút Nagykanizsa elkerülő

- A NYDOP 2007-2008. évi akcióterv pályázati konstrukciói

A Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati felhívásai folyamatosan jelennek meg, a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos teendőket a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint közreműködő szervezet látja el.

| A 2007. évben meghirdetett és a 2008-ban kiírni tervezett pályázatok |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Konstrukció neve | Pályázat beadásának legkésőbbi napja |
| 5.1.1/E | Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése | 2007. augusztus 31. |
| 4.3.1/B | Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén | 2007. november 16. |
| 5.3.1 | Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 2008. január 28. |
| 1.3.1 | A befektetési környezet fejlesztése | 2008. január 18. |
| 2.2.1/2F | A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése | 2008. február 1. |
| 2.2.1/D | A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése | 2008. február 15. |
| 2.3.1 | Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése | 2008. március 7. |
| 3.2.1 | Helyi és helyközi közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása | 2008. március 14. |
| 4.1.1 | Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 2008. március 28. |
| 5.2.1/A és B | Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése | 2008. március 31. |
| 3.1.1/A | Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése - Városközpontok érték-őrző megújítása | 2008. április 25. |
| 3.1.1/D | Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése - Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések | 2008. április 11. |
| 1.2.1/A és B | Tanácsadási tevékenység vállalkozásoknak | tervezés alatt |
| 1.1.1 | Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése | tervezés alatt |
| 2.4.1 | Helyi, térségi desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, fejlesztése | tervezés alatt |
| 5.1.1 | Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 2008. augusztus 15. |

A Nyugat-dunántúli Operatív Programban 2007-ben támogatói döntés nem született, mivel az új költségvetési periódus forráslekötése 2007 végén indult el igazán, a régió forráslehívása, abszorpciós kapacitása e tekintetben még nem tudott megmutatkozni. 2008 év elején a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén” c. pályázati felhívásban 9 projekt kapott támogatást, melyből 4 Zala megyei (Rédics, Zalaegerszeg, Zalaapáti, Lenti).

Az „Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése” című pályázaton pedig 22 nyertest hirdettek ki, melyek között 8 zalai található.

2007. évtől indított új hazai decentralizált programok (TEKI, CÉDE, LEKI)

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai (HÖF TEKI, HÖF CÉDE, LEKI, TEÚT) felhasználásának részletes szabályairól szóló 12/2007. (II.6.) Kormányrendelet alapján a támogatások elnyerésére pályázatokat hirdetett a Nyugat-Dunántúli Régió területén.

A benyújtási határidőig 688 db pályázat érkezett be, amelyből 35 db hiánypótlás elmulasztása miatt elutasításra került. A pályázatok bírálatára a Tanács Szakértői Bizottságokat állított fel, melyek 226 db projektet támogattak 984 millió Ft értékben. A Tanács 2007. novemberi ülésén 4 db projektet a támogatási szerződések megkötése során felszabaduló források terhére a tartaléklistáról támogatásban részesített.

- Vis maior

2007. évtől a Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása. A Tanács 42 önkormányzatnak ítélt meg kárenyhítést a rendelkezésére álló 103 millió forintos régiós forrás terhére, valamint 25 db javaslatot küldött az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vis maior tartalékkeretének terhére 60,08 millió Forint értékben. 2007. évben 81 db igénybejelentés érkezett be, melyből 67 db támogatásra került, 10 db igény visszavonásra került, 3 esetben még folyamatban van a bírálat és 1 esetben az ÖTM nem javasolta támogatásra a káreseményt.

| A NYDRFT által támogatott hazai decentralizált pályázatok Zala megyében, 2007-ben |  |  |
| --- | --- | --- |
| A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása | 2007. évi támogatás | Zala megye részesedése a Régió össztámogatásából |
| Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT) | 110.512.270 Ft | 29,8 % |
| Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF CÉDE) | 167.757.401 Ft | 33,1 % |
| Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (HÖF TEKI) | 27.771.514 Ft | 33,5 % |
| A helyi önkormányzatok 2007. évi vis maior feladatainak támogatására | 97.226.035 Ft | 59,6 % |

- A Regionális Fejlesztési Tanács regionális operatív programhoz kapcsolódó feladatai

Az elmúlt évben folytatódott a Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz kapcsolódó regionális feladatok ellátása, az intézményi felkészülés, továbbá hangsúlyossá vált a regionális akciótervek, pályázati felhívások elkészítése és elfogadása is, mindez jelentős feladatokat rótt a Regionális Fejlesztési Tanácsra. Az ÚMFT operatív programjaihoz kapcsolódó döntések meghozatala nem tervezhető minden esetben előre a menet közben felmerülő szoros határidők miatt, ezért szükséges volt rendkívüli ülések megtartása is. Ezen feladatok ellátása érdekében a Tanács 2007-ben 10 rendes és 2 rendkívüli ülést tartott. Indokolt 2008. évben a tanácsülések számának emelése a várhatóan nagyobb számú döntési eljárásra tekintettel.

A Tanács a 2007. évben az előtte álló feladatok megismerése és az éves munka hatékonyabb elvégzése érdekében kétnapos évindító egyeztető találkozót tartott Sopronban 2007. február 1-2-án. A döntéshozatali eljárások során a Tanács kikérte külső szakértők, szakmai szervezetek véleményét, valamint a pályázati döntés-előkészítések során szakértői bizottságokat hozott létre, valamint szakértő személyek delegálásával segített elő a különböző országos, ágazati vagy régiós bizottságok, tanácsok hatékonyabb munkáját.

A Tanács és a Koordinációs Bizottság munkájának elősegítése érdekében a Tanács SZMSZ-ét és Ügyrendjét módosította a 2007. novemberi ülésén, mely keretében a rendkívüli ülések összehívásának határideje csökkentésre került, valamint a Tanács szakmai munkáját – döntéseinek előkészítése, végrehajtásának szervezése, ellenőrzése érdekében – létrehozott Koordinációs Bizottság tagjainak számát 12 főre csökkentette a Bizottság feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

Regionális Fejlesztési Ügynökség felkészülése a regionális operatív program végrehajtási feladataira

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 255/2006. (XII.8.) kormányrendelet 11. § szerinti közreműködő szervezeti feladatokat a Nyugat-dunántúli Operatív Program 1-4. prioritásai esetében a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-ra delegálta, melynek kijelölése a 14/2007. (V.8.) MeHVM-ÖTM együttes rendelettel megtörtént.

A Regionális Fejlesztési Tanács a közreműködő szervezeti feladatok ellátásához szükséges döntéseket meghozta. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. március 14-én megállapodást írt alá, melynek célja a Nyugat-dunántúli Operatív Programban az 1.- 4. prioritások szabályszerű, hatékony és eredményes végrehajtásának biztosítása.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. szervezeti és működési szabályzata módosult, kiegészítésre került, mely rögzíti a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó szervezeti egységeket, feladataikat. A közreműködői szervezeti egységen belül döntés-előkészítő és koordinációs csoport, megvalósító csoport és kifizetési csoport kerül kialakításra.

Az ágazati operatív programok végrehajtása tekintetében a regionális fejlesztési ügynökségek nem kaptak szerepet.

A Kormány 2007 decemberében rendeletben határozott a Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) létrehozásáról (344/2007. (XII.19.) Korm. rendelet). A rendeletben megfogalmazottak alapján a KKH az uniós fejlesztési források és a hazai területi alapú támogatások felhasználásának elősegítését, a kistérségek együttműködési tevékenységének fejlesztését, a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkózásának gyorsítását szolgáló feladatok ellátását a 2008. március 31-ével megszüntetendő ÚMFT Tanácsadói Hálózattól és Önkormányzati és Térségi Koordinátori Hálózattól veszi át. A kistérségekben általános esetben egy-egy kistérségi koordinátor dolgozik. A Kormányrendeletben megfogalmazottak szerint azonban két kistérségi koordinátor foglalkoztatandó a területfejlesztés szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülő kistérségekben. Ennek megfelelően a Nyugat-dunántúli Régióban összesen 31 fő, melyből Zala megyében 13 kistérségi koordinátor foglalkoztatása vált lehetővé.

12/2008. (IV.16.) TB határozat

A Zala Megyei Közgyűlés Térségfejlesztési Bizottsága az előterjesztést a határozati javaslatnak megfelelően egyhangúan elfogadta és közgyűlés elé terjesztésével egyetértett.

- Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2008. április 25.

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke