21. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2009. november 27-i ülésére

Tárgy: 	A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0099 számú „Kompetencia alapú oktatással a minőségért Zala megyében” című pályázat folyamat beszámolója

Az előterjesztést készítette:	Bécs Péterné Tóth Edit

Salamonné Bálint Ildikó

Megtárgyalta: 		Oktatási és Kulturális Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Előterjesztő:

## Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Önkormányzat elfogadta, és támogatta a 159/2008. (XI.28) KH számmal, hogy pályázatot nyújtsunk be TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben” című pályázati felhívásra

A pályázat benyújtásra került 2008. december 22-én TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0099 számon és a „Kompetencia alapú oktatással a minőségért Zala megyében” címmel. Az előre meghatározott megnyerhető összeg a maximált öt intézmény esetén:125 000 000 Ft volt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2009. április 6-án érkezett értesítése alapján megnyertük a pályázott 125 millió forintot, amely 100 %-ban Európai Uniós támogatásból (utófinanszírozással) valósul meg.

A Támogatási Szerződés 2009. június 30-ai dátummal került aláírásra, egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)

Postacím: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.

Székhely: 1055 Budapest, Bihari János utca 5.

Aláírásra jogosult képviselője: Balogh Árpád főigazgató

Azonosító szám (törzs-szám): PIR 329969

Adószám/adóazonosító jel: 15329963-2-41

másrészről

a Zala Megyei Önkormányzat  mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): -

Adószám/adóazonosító jel: 15432003-2-20

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 14100347-11254249-13000002

Aláírásra jogosult képviselője: Manninger Jenő

rögzített adatokkal.

A következő feladatellátási helyek részvételét támogatta a Közgyűlés a projektben:

- Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

- Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola

- Közgazdasági Szakközépiskola

- Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola

- Vajda János Gimnázium

Csak a Támogatási Szerződés aláírása után volt lehetőség (a pályázat benyújtása és az azt következő időszakban bekövetkezett személyi- és egyéb változások változás bejelentővel történő módosítására), majd szerződésmódosításra és a közbeszerzési eljárások elindítására és lebonyolítására is.

A pályázat megvalósítása érdekében a képzési és szaktanácsadói szolgáltatások beszerzése hirdetménnyel induló általános egyszerű – tárgyalásos - közbeszerzési eljárás lebonyolítására került sor, amelynek eredményeként az oktatási, képzési szolgáltatások elvégzésére bruttó 18.788.000 Ft összeggel, a szaktanácsadói szolgáltatások elvégzésére bruttó 17.470.000 Ft összeggel kötöttünk megbízási szerződést 2009. október 12-én, az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltatóval.

A pályázatból finanszírozható eszközbeszerzések tekintetében hirdetménnyel induló általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytattunk le, 6 részre bontva, részekre történő ajánlattétel lehetőségét biztosítva. Az eljárás eredményeként 2 részre vonatkozóan eredménytelenül, 4 részre eredményesen zárult az eljárás. Az eredménytelenség indoka az egyik rész esetében, hogy az adott részre nem érkezett ajánlat, a másik rész esetén pedig egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. (A pályázati felhívás által előírt maximális egységár tekintetében.) A négy eredményesen záruló eljárás folytán a szavazógépeket az ERLAS Kft-től (br. 4.000.000 Ft), a rajzológépeket szintén az ERLAS Kft-től (br. 300.000 Ft), a videokamerákat a FullTec Computer Kft-től (br. 430.875 Ft), a nyomtatókat az Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft-től (375.000 Ft) vásároljuk meg, az adásvételi szerződések megkötésére 2009. november 10-én került sor.

A Támogatási Szerződés megkötése óta eltelt időszak részletesen kimutatott bevételeit és kifizetéseit (2009. 10. 31-ig) az 1. számú melléket tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatos kötelezettség vállalások (melyek még nem kerültek kifizetésre):

- A Közbeszerzési tanácsadó díja

- A projektmenedzsment költségei (iskolánként és a fenntartónál megjelenő)

- Szakmai megvalósítással kapcsolatos kiadások:

  - Szaktanácsadói szolgáltatások

  - Oktatási, képzési szolgáltatások

- A Projekt nyitónapok egyes felmerült költségei

A pályázat során tervezett tevékenységek összegeit, és ennek időbeli ütemezését a 2. számú mellékelt mutatja be részletesen.

A projekt során komoly nyilvánosságszervezési követelményeknek kell megfelelni, amely a projektmenedzsment feladata. A nyilvánosságszervezési feladtok során rendezvények, sajtótájékoztatók, nyomtatott és elektronikus sajtószereplések, internetes kommunikáció, szórólapok és egyéb nyomdai kiadványok szerkesztésére kerül sor. A projekttel kapcsolatban nyilatkozati joggal elsősorban a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Manninger Jenő rendelkezik.

A projekttel kapcsolatban nyilatkozatot tehet még Dr. Sifter Rózsa, Zala Megye Főjegyzője, a Zala Megyei Közgyűlés tisztségviselője, akit erre az elnök felkér, valamint a Zala Megyei Közgyűlés Hivatalának vezetője engedélyével Bécs Péterné Tóth Edit projektmenedzser.

A projektben szereplő feladatellátási helyek vezetői, az intézményvezetők a projektmenedzsment felkérésére tehetnek nyilatkozatot.

A pályázatban kötelezően vállat sajtó nyilvánosság és tájékoztatás érdekében 2009. szeptember 15 –, és 30-a között minden érintett oktatási intézményben, illetve a Zala Megyei Közgyűlés Hivatalában lebonyolításra került a Nyitókonferencia, és a Projektindító napok is.

Megbeszélésre kerültek ezeken:

-	a pályázatok felépítése, célkitűzései,

- kompetenciaterületek, és programcsomagok (minden pályázat követelménye: a tantárgytömbösítés bevezetése; az egyhetes témahét; a háromhetes projekt; egy műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása)

- intézményi innovációk

- továbbképzések és tanácsadói szolgáltatások

- eszközök beszerzése (IKT)

- feladatok, szerepek és a megvalósíthatóság

A pályázat célkitűzése: hogy komplex módon egymás hatását erősítve és támogatva, az intézményeinkben az oktatás-nevelés minősége tovább javuljon:

- ehhez szükséges a résztvevő pedagógusok (majd általuk közvetített módon) a komplett tantestület szemléletbeli és módszertani megújulására

- a tanulási folyamat során történő lemorzsolódás visszaszorítására

- a hátrányokkal érkező tanulók felzárkóztatására

- a tanórai differenciálás és a kooperatív technikák a magasabb osztálylétszámú tanulócsoportokban segíthetik az aktív közreműködést, és a diák kevésbé lehet csak passzív szemlélője a körülötte zajló eseményeknek.

- több idő juthat a tanulók megismerésére a különböző szinteken teljesítők egyéni értékeinek felismerésére és erősítésére

- javulnak a hátrányos (H) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), valamint a sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) nevelésének és oktatásának esélyei

- növekedhet az országos kompetenciamérésben elért iskolai eredmény

- a projekt megvalósítása hozzájárul a módosított pedagógiai programban rögzített új oktatásszervezési módszerek megismeréséhez, valamint segíti az elvárt indikátorok teljesíthetőségét.

- a piaci igényekhez kapcsolódó ismereteket sajátíthatnak el a tanulók.

A közösen megfogalmazott, és kitűzött célok sikereses elérése csak jól szervezett csapatmunkában együtt gondolkodva és munkálkodva, valósulhat meg, és épülhet be az oktatás folyamatába napi rutinként beágyazódva, melyhez a pályázatban résztvevő intézményeink vezetői, pedagógusai, diákjai és a szülők is elkötelezett elhivatottságukról és támogatásukról biztosították a projekt menedzsmentet.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

113/2009. (XI. 17.) PB határozat

- A Zala Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága A TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0099 számú „Kompetencia alapú oktatással a minőségért Zala megyében” című pályázat folyamat beszámolója című előterjesztést és a határozati javaslatot a közgyűlésnek egyhangú szavazattal jóváhagyásra ajánlotta.

132/2009.(XI.18.) OKB határozat

A Zala Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottsága  „TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0099 számú „Kompetencia alapú oktatással a minőségért Zala megyében” című pályázat folyamat beszámolója” című előterjesztést a közgyűlésnek egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Önkormányzat a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0099 számú „Kompetencia alapú oktatással a minőségért Zala megyében” című pályázatról szóló folyamat beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke

1 számú melléklet

| A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0099 pályázat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009. 10. 31-ig |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jóváírás/ Terhelés dátuma | Összeg | Rész összesen | Mindösszesen |
| Bevételek |  |  |  |  |
| Támogatási előleg | 2009.08.11 | 43 750 000 | 43 750 000 |  |
| Kamatbevételek | 2009.09.09 | 2 517 |  |  |
|  | 2009.09.30 | 3 569 |  |  |
|  | 2009.10.15 | 503 546 | 509 632 | 44 259 632 |
| Kiadások |  |  |  |  |
| Előkészítés költségei |  |  |  |  |
| Szakértői díjak |  |  |  |  |
| Bertók-Unoi BT | 2009.04.21 | 1 152 000 |  |  |
| Prof-Infokt BT | 2009.04.21 | 768 000 |  |  |
| Kern Zoltán | 2009.04.21 | 960 000 | 2 880 000 |  |
| Közbeszerzéssel kapcsolatos költségek |  |  |  |  |
| Közbeszerzési szerkesztési díj | 2009.08.17 | 220 000 |  |  |
| Közbeszerzési szerkesztési díj | 2009.09.09 | 200 000 |  |  |
| Közbeszerzési szerkesztési díj | 2009.09.29 | 120 000 |  |  |
| Közbeszerzési szerkesztési díj | 2009.10.29 | 160 000 | 700 000 |  |
| Vajda Gimn Tankönyv |  |  |  |  |
| IMOSOFT Kft | 2009.09.14 | 45 090 |  |  |
| Bábel Book Kft | 2009.09.14 | 82 825 |  |  |
| Maxim Könyvkiadó | 2009.09.14 | 129 000 |  |  |
| Nemzeti Tankönyvkiadó | 2009.10.27 | 252 188 | 509 103 |  |
| Projekt nyitónapok |  |  |  |  |
| Asbóth Térségi Középiskola |  |  |  |  |
| Végh László | 2009.10.19 | 20 000 |  |  |
| Tőke Györgyné | 2009.10.19 | 50 000 | 70 000 |  |
| Közgazdasági Szakközépiskola |  |  |  |  |
| Bor és Egészség (büfé) | 2009.10.20 | 80 000 | 80 000 |  |
| Gönczi Ferenc Gimnázium |  |  |  |  |
| Főnix Fogadó | 2009.10.20 | 42 000 |  |  |
| Integrál Készpénzes számla | 2009.09.30 | 5 115 | 47 115 |  |
| Lámfalussy Sándor SZKI |  |  |  |  |
| Dénes Elek (Büfé) | 2009.10.20 | 75 000 | 75 000 |  |
| Vajda János Gimnázium |  |  |  |  |
| A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0099 pályázat bevételeinek és kiadásainak alakulása 2009. 10. 31-ig |  |  |  |  |
| Nyilvánosság |  |  |  |  |
| Projekt nyitókonferencia |  |  |  |  |
| MULTIQUALITAS BT | 2009.09.22 | 40 000 |  |  |
| Irisz Virágbolt | 2009.09.25 | 10 000 |  |  |
| Bauer Lilla | 2009.10.06 | 30 000 |  |  |
| Dénes Elek (Büfé) | 2009.10.20 | 62 500 |  |  |
| "C" típusú tábla Reklám&Dekoráció | 2009.09.25 | 59 375 | 201 875 |  |
| Utazási költségtérítés |  |  |  |  |
| B.P.T.E saját gépkocsi használat | 2009.10.30 | 7 146 |  |  |
|  |  |  | 7 146 |  |
| Posta költség |  |  |  |  |
| Szerződés előkészítése | 2009.05.20 | 1 620 |  |  |
|  |  |  | 1 620 |  |
| Papír-írószer |  |  |  |  |
| Bélyegző készítés | 2009.09.15 | 10 700 |  |  |
|  |  |  | 10 700 |  |
| Kifizetés: |  | 4 582 559 |  | 4 582 559 |

2. számú mellékelt

Pályázat során tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése

| Időszakok-támogatható tevékenységek | Projekt előkészítés költségei | Projekt menedzsment költségei | Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek | Célcsoport számára biztosított támogatások költségei | Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások | Egyéb szolgáltatások | Felújítás, bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés | Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség | Összesen | Összesen évek szerint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) | Terv (Ft-ban) |
| 2008 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43387700 |
| 2009 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek | 3000000 | 5897700 | 29565000 | 1500000 | 500000 | 1125000 | 0 | 1800000 | 43387700 |  |
| 2010 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek | 0 | 2948850 | 9084000 | 300000 | 36012500 | 1375000 | 12090000 | 1800000 | 63610350 | 81612300 |
| 2010 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek | 0 | 2948850 | 8622000 | 0 | 4530000 | 1125000 | 0 | 550000 | 18001950 |  |
| Összesen | 3000000 | 11795400 | 47271000 | 1800000 | 41042500 | 3625000 | 12090000 | 4150000 | 125000000 | 125000000 |