7. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2010. január 22-i ülésére

Tárgy: A Zala megyei Kórház szakmai fejlesztési koncepciója, valamint a megvalósítására irányuló „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP – 2.2.4/09/1 jelű pályázat keretében tervezett pályázat benyújtása.

Az előterjesztést készítette: 	Dr. Halász Gabriella osztályvezető

Megtárgyalta: 	Egészségügyi és Szociális Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Törvényességi észrevétel:        nincs  dr. Mester László

Előterjesztő:

Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Kórház 5 éves szakmai tervét a közgyűlés 2005. évben a 71/2005. (VI. 17.) KH határozatával hagyta jóvá.

A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 6/A. § szerint az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet az általa nyújtott szolgáltatások tervszerű és minőségi fejlesztésére 5 éves időtartamra szóló szakmai tervet készít, és azt a szakmai vezető testület egyetértése után a fenntartó fogadja el.

A 2005-2010. időtartamra szóló szakmai terv megvalósulásának értékelése, új célkitűzések és tervek megfogalmazása vált szükségessé, amelyek meghatározzák a Zala Megyei Kórház működtetésének és fejlesztésének középtávú irányait.

A Zala Megyei Kórház vezetése benyújtotta az intézet középtávú szakmai fejlesztési tervét, amelyben értékelik az elmúlt időszak fejlesztéseit, az elért eredményeket, és kitűzik az elkövetkezendő időszak céljait, megvalósítandó feladatait.

A fejlesztések megvalósításához a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP – 2.2.4/09/1 jelű pályázat keretében tervezett pályázat nyújt lehetőséget. A középtávú szakmai fejlesztési koncepciót a pályázathoz mellékelni kell.

A pályázat feltételeiről a közgyűlés a 2009. október 29-i ülésén tájékoztatást kapott, ezért csak rövid összefoglalást adunk róla.

Támogatható tevékenységek köre:

- Központi technológiai tömb

  - központi intenzív kialakítása, fejlesztése

  - központi diagnosztika kialakítása, fejlesztése

  - központi műtő kialakítása, fejlesztése

  - központi betegirányító egység kialakítása, fejlesztése

  - központi sterilizáló kialakítása, fejlesztése

- A központi technológiai tömbhöz kapcsolódó aktív ellátó egységek átalakítása, fejlesztése, tömbösítése, továbbá szív és érrendszeri központok, STROKE centrumok kialakítása, fejlesztése.

- A sürgősségi betegellátó osztály és az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó osztályok központi tömbbel való kapcsolódásának megteremtése.

- Gyermekellátáshoz kapcsolódóan támogatható a szülőknek nyújtott hotelszolgáltatás kialakítása, fejlesztése, „Bababarát kórház” kialakítása, a „Közös Kincsünk a Gyermek” programmal összhangban.

- Krónikus típusú betegellátást nyújtó egységek infrastruktúra fejlesztése, beleértve a gyermek-rehabilitáció fejlesztését, és az aktív rehabilitációt támogató fizioterápia fejlesztését is.

- Egynapos sebészet bevezetését támogató fejlesztés (területi kórházaknál)

Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek az 1-es fejlesztési terület  5 területéből legalább kettőt érintenek.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

- Építés, bővítés, átalakítás, felújítás, korszerűsítés

- Mobiliák beszerzése (kötelező elem)

- Gép-, műszerbeszerzés (kötelező elem)

- Informatikai fejlesztés

- Projektmenedzsment biztosítása

- Nyilvánosság biztosítása

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A támogatási intenzitás számítása a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet alapján történik. A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90%-a.

A pályázónak legalább a projekt elszámolható költségének 10%-át kitevő igazolt önerővel kell rendelkeznie, természetbeni önrész nem elfogadható.

Támogatás összege:

A támogatás minimális és maximális összege a pályázatban érintett egészségügyi szolgáltató 2008. finanszírozási évre vonatkozó intézményi szintű éves aktív közfinanszírozott fekvőbeteg esetszáma és Case Mix Index (CMI) alapján határozható meg. Az igényelhető támogatás minimum és maximum összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

| Csoportosítás éves finanszírozott esetszám szerint (2008) | CMI ≥0,85 |  | CMI <0,85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
| 10.000 esetnél kevesebb | 0,2 Mrd Ft | 0,8 Mrd Ft | 0,2 Mrd Ft | 0,6 Mrd Ft |
| 10.000-15.000 eset | 0,5 Mrd Ft | 1,5 Mrd Ft | 0,5 Mrd Ft | 1,2 Mrd Ft |
| 15.000-20.000 eset | 0,5 Mrd Ft | 3 Mrd Ft | 0,5 Mrd Ft | 2,5 Mrd Ft |
| 20.000-30.000 eset | 0,5 Mrd Ft | 3,5 Mrd Ft | 0,5 Mrd Ft | 3 Mrd Ft |
| 30.000-40.000 eset | 0,5 Mrd Ft | 4,5 Mrd Ft |  |  |
| 40.000-50.000 eset | 0,5 Mrd Ft | 5 Mrd Ft |  |  |

Támogatható projekt méret:

Alsó korlát: 223 millió forint

Felső korlát: 12.386 millió forint

A Zala Megyei Kórház 30000-40000 éves aktív finanszírozott fekvőbeteg esetszám kategóriába tartozik, ezért 4,5 Mrd Ft támogatásra pályázhat.

Fenntartási kötelezettség:

A pályázó vállalja (a támogatás visszafizetésének terhe mellett), hogy a fejlesztés eredményeképpen létrejött, illetve a fejlesztés eredményét befogadó egészségügyi szolgáltatót a pályázatban vállalt szakmai feladatok ellátásával a projekt lezárásától számított 5 évig fenntartja és biztosítja a működését.

A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2013. június 30-ig kell a Közreműködő Szervezet felé elszámolni.

A projekt előkészítése a 120/2009. (X. 29.) KH határozatnak megfelelően zajlik, a teljes szakmai programot tartalmazza a kórház mellékelt középtávú szakmai fejlesztési terve. A kidolgozott projekt megfelel a pályázati útmutató feltételeinek.

A fejlesztés a maximális támogatás igénylését teszi szükségessé. A fejlesztési terv alapján a projekt végleges költségvetése kialakult, az 5 Mrd Ft-ot eléri, amelyből 90% -azaz 4,5 Mrd Ft – az igényelt támogatás, és 10% -azaz 500 millió Ft – a saját forrás. A saját forrás fedezete - 370 millió Ft a fejlesztési céltartalékban, 130 millió Ft a beruházási kiadások előirányzatában - a Zala Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetben szerepel.

Az előkészítés jelenlegi számításai alapján a beruházásra mintegy 3,5 Mrd Ft-ot, eszközbeszerzésre hozzávetőlegesen 1 Mrd, Ft-ot lehet majd fordítani, a fennmaradó rész az egyéb kötelező és szükséges járulékos költségeket fedezi. (közbeszerzés, könyvvizsgáló, előkészítés, projektmenedzsment stb.)

Az előkészítéshez a közgyűlés már biztosított 130 millió Ft előirányzatot, amely részét képezi az 500 millió Ft biztosítandó önrész összegének.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

A Pénzügyi Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalja.

Határozati javaslat:

A Zala Megyei Közgyűlés

- a Zala Megyei Kórház középtávú, 2010-2015-ig tartó szakmai fejlesztési tervét elfogadja.

Felkéri elnökét, hogy az elfogadott határozatról a kórház főigazgatóját tájékoztassa.

Határidő: 2010. február 1.

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke

- a projekt keretében megvalósítandó szakmai fejlesztési programmal egyetért és pályázatot nyújt be a Zala Megyei Kórház rekonstrukciójának folytatása érdekében a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” TIOP – 2.2.4/09/1 jelű pályázati felhívásra 5 Mrd Ft összköltséggel, amelyhez 500 millió Ft saját forrást biztosít a 2010. évi költségvetésében.

- felhatalmazza elnökét a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására, jognyilatkozatok megtételére és azok benyújtására.

Határidő: pályázatnak megfelelően

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke

melléklet

A Zala Megyei Kórház középtávú szakmai fejlesztési terve

2010 – 2015.

Zala megye demográfiai mutatói az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat adatai alapján romló tendenciát mutatnak. A korábbi 313 ezer lakos jelenlegi létszáma kb. 280 ezerre becsülhető, ugyanakkor a halálozási arány 13 ezrelékről 14 ezrelék fölé emelkedett. Ennek következtében a természetes szaporodás ma már a Zala megyei népesség csökkenését mutatja, ami a korábbi években -1,4 ezrelék volt, jelenleg eléri a -5, -6 ezrelékes értékeket. Az adatok egyértelműen jelzik a megye lakosságának elöregedését is.

Ennek a kedvezőtlen demográfiai tendenciának a legfontosabb összetevője a születések számának csökkenése, és vele párhuzamosan a halálozások számának növekedése.

Ezek számos esetben olyan halálozást jelentenek, melyek az egészségügyi ellátás új módszereinek bevezetésével ma már elkerülhetőek lennének. Éppen ezért, az elmúlt években a halálozás tendenciáinak vizsgálatán kívül alapvető fontosságúvá lépett elő a halálokok vizsgálata. Az eredmény alapján lehet és kell meghatározni azokat az egészségügyi területeket, melyek fejlesztésével az elkerülhető halálokok megelőzhetőek, illetve eredményesebben kezelhetőek lennének.

A halandóság kor szerinti alakulását vizsgálva kitűnik, hogy mindkét nem tekintetében a 65 éves és ennél idősebb népesség halálozása Zala megyében az országosnál magasabb értéket mutat. Ugyancsak ezt a kedvezőtlen tendenciát erősíti, hogy Zala megye aprófalvas települései esetében a halandóság szintén meghaladja az országos átlagot. Az ÁNTSZ felméréséből megállapítható, hogy Zala megyében a halálesetek 91 %-a öt nagy betegségcsoportra osztható, és ezek gyakorisági sorrendje az utóbbi években alapvetően nem változott meg.

A halálozás 53 %-a keringési rendszer betegség, 24 %-a daganatos megbetegedés, 5 %-a légzőszervi betegség, 5 % emésztőszervi betegség, és 4 % külső okok (sérülések, mérgezések stb.) miatt következik be.

A fenti demográfiai adatok ismeretében a Zala Megyei Kórház 2003-2007., majd az azt módosító 2005-2010. közötti időszakra meghatározott szakmai tervei az intézkedések középpontjába állították a két kórháztelep struktúrájának átalakítását, a betegutak lerövidítését, és a sürgősségi ellátás egy helyütt történő kialakítását. Megfogalmazták, hogy a belső telephelyet úgy kell átalakítani, hogy alkalmas legyen a sokrétű, korszerű és speciális diagnosztikát és terápiát igénylő betegek ellátására, míg a külső telephelyen kerüljön fejlesztésre a rehabilitáció, és történjen meg azon osztályok felújítása, amelyek által ellátott betegek központi diagnosztikai és terápiás igénye csekély.

Eddigiekben ezen szakmai tervekből az alábbiak valósultak meg:

Az elkerülhető halálozás csökkentését jelentheti, hogy:

- A külső kórház területén kezdetben 16 ággyal majd az ágylétszámot
30-ra bővítve önálló Onkológiai Osztályt alakítottunk ki.

- A volt I. sz. Belgyógyászati Osztály onkológiai profilját átvette az ágyszámban bővített Onkológiai Osztály és az immunológiai és hematológiai profil megtartásával az osztály beköltözött a belső telephelyre és összevonásra került a II. sz. Belgyógyászattal.

- A kórház rekonstrukció III. ütemeként elkészült egy új pavilon, mely az eredetileg tervezetthez képest szűkítettebb formában de megoldja:

- a Neurológiai Osztály súlyos beteganyagának beköltöztetését, és biztosítja számukra a modern diagnosztika (CT, MR stb.) közelségét, a Stroke betegek esetében a rövid időn belül történő  kezelés („terápiás ablak ideje”) megkezdését.

- a Gyermekosztály Csecsemő és Gyermek Részlegének átköltözésével a gyermekgyógyászat elavult épület struktúrájának megoldásán kívül lehetőséget teremt a kórház szakmai területeinek centralizációjára, további fejlesztésére.

- lehetővé tette, hogy a Neurológia pavilonjának felszabadulásával megoldjuk a Psychiátriai Osztály elhelyezését, melyet követően lebontásra került az intézmény külső telephelyén lévő közel 100 éves épület.

4. Folyamatban van a betegutak lerövidítését lehetővé tevő és a
	beérkező betegek sürgősségi ellátását biztosító Önálló Sürgősségi
	Osztály (SO1) létrehozása. Ezzel az un. egykapus rendszerrel a
	sürgősséggel érkező betegek ellátása gyorsabbá, szakszerűbbé válik,
	ugyanakkor a belső telephely ügyeleti ellátása is átstrukturálható.

Ma Magyarországon minden politikai erő illetve a szakmapolitika is az egészségügy átalakítását tartja a közeljövő egyik legfontosabb változásának. Ennek következtében az eddig kialakult kórházi struktúrát oly módon kell változtatnunk, hogy alkalmazkodni tudjunk ezen várható változások célkitűzéseihez, melyek az alábbiakat jelenthetik:

- A valódi biztosítási rendszer kialakulásakor kórházunk által nyújtott szolgáltatások szakmai színvonalának (mind a prevenció mind az aktív és krónikus betegellátás és különösen a rehabilitáció területén) tovább kell növekednie és biztosítanunk kell a fekvőbetegek elhelyezése komfortjának növelését. Természetesen ez az egyes szakmák területén mást és mást jelenthet (például csak komfortosítást igényel, vagy ápolási színvonal növelését, de lehet, hogy a tevékenység gyökeres megváltoztatását fogja jelenteni).

A jelenlegi kórház struktúrából, a folyamatban lévő átalakításokból (továbbfejlesztett izotóp diagnosztika, új diagnosztikai lehetőségek megvalósulása, osztálystruktúra átalakítások stb.) és a várható egészségügyi átalakításból a Zala Megyei Kórház előtt álló megoldandó feladatok az alábbiakban foglalhatók össze:

- A fekvőbeteg ellátás szakmai színvonalának növelésével egy időben az aktív ágyszám csökkentése, valamennyi diszciplínában a járóbeteg ellátás súlyának növeléséhez a feltételek megteremtése.

- A két telephely esetében a megkezdett struktúra átalakítás folytatása (belső telephely aktív ellátásának további bővítése, kevésbé aktív ellátás külső kórházba helyezése).

- A zalai populáció elöregedése miatt újonnan szükséges kialakítani egy vagy két (beteg által fizetendő vagy a betegbiztosítója által fizetett) ápolási osztályt a külső kórház területén. Figyelembe véve a külső kórház területén található termál víz adta lehetőséget, és az egyre nagyobb rehabilitációs igényre alapozva megvalósíthatónak tűnik az önálló rehabilitációs (különböző profilokkal, mint mozgásszervi, kardiológiai, pulmonológiai stb.) osztály letelepítése.

- A kórház szakember utánpótlásának biztosítása érdekében
– figyelembe véve a változó szakember szükségletet, a nyugdíjazások miatt pótlási igényt, illetve az Európa uniós csatlakozás következtében kialakuló távozásokat – nyugati mintára átmeneti szállások biztosítása a külső kórház területén kis lakásokat tartalmazó tömb építésével.

- A kórház a PTE különböző karainak oktató kórháza, ehhez szükséges a kórházban folyó oktató és tudományos tevékenység támogatása érdekében előadó és konzultációs, gyakorló termek létrehozása.

- A kórház zavartalan szakmai tevékenységéhez kapcsolódó háttér osztályok megfelelő körülményeinek biztosítása.

A rendszerváltás óta magunk mögött hagyott két évtized világossá tette, hogy a magyar egészségügyi  intézmények önerőből képtelenek megfelelni a magas szintű  ellátások iránti széleskörű társadalmi igényeknek. Az évek során a tulajdonosok, fenntartók anyagi lehetőségei is jelentősen beszűkültek, valamint megszűnt az állami címzett támogatások rendszere, így az elmaradt fejlesztések pótlásának egyetlen lehetősége az Európai Uniós forrásból származó pályázatok igénybevétele maradt.

A Zala Megyei Kórház határozott elképzelésekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogyan látja saját struktúrájának, működésének szükséges átalakítását rövid-, illetve középtávon. A pályázat által kínált lehetőségek, illetve a megjelölt célok egybeesnek mindazzal, amit már régebben, az intézmény szakmai tervében körvonalaztunk.

A fekvőbeteg ellátás struktúraváltását elősegítő pályázatokat alkalmasnak ítéljük arra, hogy az igénybe vehető anyagi támogatás révén olyan működési átalakításokra kerülhessen sor, melyek révén az intézmény működése racionálisabb, költséghatékonyabb lesz, ugyanakkor a szolgáltatásokat igénybevevők elvárásait korszerűen kielégíteni képes, mégis fenntartható konstrukció legyen kialakítható.

- Zala megye és a régió morbiditási adatai

Az ÁNTSZ  felméréséből megállapítható, hogy Zala megyében a halálesetek 91 %-a öt nagy betegségcsoport között oszlik meg. Ezek gyakorisági sorrendje a következőképpen alakul:

53 %-a keringési rendszer betegség

24 %-a daganatos megbetegedés

5 % légzőszervi betegség

5 % emésztőszervi betegség

4 % külső okok (sérülések, mérgezések)

A statisztikai adatok alapján egyértelmű, hogy a döntéshozók helyesen cselekedtek, amikor Zalaegerszegen szívsebészeti, valamint invazív hemodinamikai lehetőséggel bíró kardiológiai osztály került telepítésre, csakúgy, mint az onkológiai osztály megnyitása esetében.

A kezdeti lépések tehát megtörténtek, de a hosszú évek óta lényegében változatlan morbiditási és mortalitási adatok fényében jelenleg a halálozásért felelős betegségcsoportok ellátására szakosodott szakmacsoportok megerősítése, az ellátásnak a sajnálatosan egyre inkább növekvő igényeknek való megfeleltetése lehet a cél. A pályázatra benyújtott elképzelés ennek a célnak mindenben megfelel.

- A Zala Megyei Kórház jelenlegi infrastruktúrája

A Zala Megyei Kórház jelenleg két, egymástól mintegy 5 km-re lévő telephelyen működik.

Az 1848-ban megalapított Ispotályból lassú, fokozatos fejlődést követően érte el jelenlegi építészeti struktúráját. A belső telephely fejlesztése a szakmák változásának megfelelően (Intenzív Osztály, CT, MR, radiológiai diagnosztika, központi laboratórium) követte az elmúlt évtizedek egészségügyi szakmai változásait, ugyanakkor a külső kórház területén is működnek olyan aktív betegellátó osztályok, melyek a modern korban magas diagnosztikai igénnyel bírnak.

Külső telephelyünkön, az onkológiai, szemészeti, pulmonológiai és kardiológiai rehabilitációs osztályunkon összesen évente kb. 7000 fekvőbeteget látnak el. A betegek jelentős részénél van szükség a belső telephelyen kivitelezhető diagnosztikai vizsgálatra, ami vagy a beteg, vagy bizonyos vizsgálati minták, anyagok szállítását igényli.

Ez óriási logisztikai feladatot ró az intézményre, és ez a feladat költséghatékonyan, ugyanakkor kulturált körülményeket teremtve, és az igényeknek rugalmasan megfelelve nem oldató meg.

A kórház különböző működési egységeinek építészeti adottságai és színvonala is jelentősen eltérő képet mutatnak. Míg például a gyermek- és a neurológiai osztály korszerű, a XXI. századi igényeknek megfelelő, új épületben került elhelyezésre, a szülészet-nőgyógyászat a „zöld épület” egyik felének felújítását követően szintén megfelelő színvonalat biztosító elhelyezésre képes, addig más osztályok méltatlan körülmények között kénytelenek dolgozni a mindennapokban. Igaz ez elsősorban az igen nagy igénybevételnek kitett, és a morbiditási adatok alapján kiemelkedően fontos területet ellátó kardiológiai osztályra, valamint gyakorlatilag az összes, a külső telephelyen működő, aktív ellátást végző szervezeti egységre. (pulmonológia, onkológia, szemészet, valamint a kardiológiai rehabilitációs részleg)

Azon túl, hogy a régi, korszerűtlen épületek semmilyen funkcionális szempontból nem felelnek meg a mai követelményeknek, működtetésük gazdasági szempontból is előnytelen, hiszen fenntartásuk, működtetésük, az állandóan szükséges fejlesztések és javítások elvégzése fajlagosan jóval nagyobb költségigényű, mint egy korszerű technológiával, funkcióra tervezett épület esetében.

A széttagoltság a rendelkezésre álló humán erőforrás gazdaságos kihasználását is megnehezíti. Az egészségügyi pálya az elmúlt években jelentősen veszített presztízséből. A magyar kórházak orvos ellátottsága jelentősen csökkent, és hasonló a helyzet a szakdolgozók vonatkozásában is. Nem várható, hogy ez a helyzet a közeljövőben gyökeresen megváltozzon. Kulcsfontosságú tehát, hogy a rendelkezésre álló humán erőforrást az intézmény a lehető leghatékonyabban tudja a szükséges feladatok elvégzésére beosztani.

A két telephely, az izoláltan működő osztályok, a sürgősségi osztály hiánya olyan önálló orvosi ügyeleti rendszerek működtetését kívánja meg, melyek teljes fenntartása a pályázati elképzelés megvalósulása esetén nem lenne szükséges. Sikeres pályázat esetén az aktív ellátások centralizálása, valamint az időközben megvalósuló Sürgősségi Osztály teljesen új helyzetet teremt, és racionálisabb működtetési megoldások alkalmazását teszi lehetővé.

A telephelyek közötti mozgás értelemszerűen meghosszabbítja a betegutakat is. Akkor, amikor az intézmény diagnosztikai rendszerei szinte kivétel nélkül a belső telephelyen összpontosulnak, nyilvánvalóan nehezen kezelhető helyzetet eredményez, hogy a külső telephelyen is működnek aktív osztályok. Ugyanez vonatkozik a járóbeteg szakellátásra, hisz ma már nem ritka, hogy egy betegnek több, egymásra épülő szakellátást kell igénybe vennie. Az a tény, hogy bizonyos szakrendelések a belső, míg mások a külső telephelyen vannak,  fölösleges logisztikai feladatokat generál. További adalék, hogy a külső telephelyen lévő aktív osztályaink között vannak olyanok, melyek mind a külső, mind a belső telephelyen működtetnek szakrendelőt.

Fentiekből következően célként jelölhető az aktív és krónikus ellátás homogenizálása, amit a kórház fejlődésének korábbi szakaszaiban az ad hoc döntések, illetve a kényszerhelyzetben hozott intézkedések mindeddig megakadályoztak.

- A megvalósításra szánt elképzelés elemei

Kardiológiai-szívsebészeti centrum kialakítása,

Kardiológiai aktív ágyak belső telephelyre telepítése,

Kardiológiai rehabilitáció belső telephelyre telepítése

A kardiológia és a szívsebészet igen szoros együttműködésben tevékenykedik, egymásra utaltságuk kézenfekvő. Míg az ellátás szakmai színvonala az elért eredmények alapján igen magasnak minősíthető, a jelenlegi elhelyezés minősége semmilyen mai elvárásnak nem felel meg. Szükséges tehát egységes kardiológiai-szívsebészeti centrum kialakítása, melyben funkcióra tervezve helyet kaphatnak a korszerű technológiák befogadására szolgáló helyiségek, és a hotel részleg kialakítása is megfelel a páciensek mai igényeinek. Itt kerülhet kialakításra a két osztály betegeinek ellátását szolgáló, közös szakmai feladatként működtetett kardiológiai és szívsebészeti intenzív/coronaria őrző/szubintenzív egység.

A két, egymással szoros szakmai kapcsolatot fenntartó profil centralizált járóbeteg ellátási feltételeinek megteremtését is meg kell oldani.

A kardiológia vonatkozásában a jelenleg a külső telephelyen működő aktív ágyakat a belső telephelyre, az újonnan kialakításra kerülő épületbe kell behozni. Ugyanitt kell elhelyezni a jelenleg szintén a külső telephelyen működő kardiológiai rehabilitációs részleget is, építészetileg és műszer ellátottság vonatkozásában megteremtve a lehetőségét a korszerű rehabilitáció gyakorlati műveléséhez.

Onkológia, pulmonológia belső telephelyre telepítése

Sajnálatos módon, az onkológiai ellátás iránti igény folyamatosan növekszik. Nem igényel különösebb bizonyítást, hogy a korszerű onkológiai ellátás kiterjedt diagnosztikai igényű, valamint jelentős a társszakmáktól igényelt konzíliumok aránya is.

A pulmonológiai osztály egyrészt önállóan végez onkológiai ellátást is, másrészt esetükben a társszakmák felé teljesített konzíliáriusi szolgáltatás minősíthető jelentősnek.

Mindezek alapján a racionalitást kizárólag az jelentheti, ha ezek a szakmák is az újonnan kialakított épületrendszerben nyernek elhelyezést.

Egynapos részleg kialakítása,

Szemészet belső telephelyre telepítése

Az elmúlt években új igények által életre hívott lehetőségként jelent meg az egészségügyi tevékenységek között az egynapos ellátások rendszere. Számos hazai és külföldi példa igazolja, hogy a páciensek igénylik ezt az ellátási formát, valamint azt is, hogy az egynapos ellátások gazdaságosan nyújthatók, hiszen költségigényük kisebb, mint többnapos kórházi tartózkodás esetén. A jelenlegi finanszírozási rendszer mellett tehát szerencsésen egybeesik a páciens és az intézmény érdeke. Számos szakmacsoport különböző tevékenységei végezhetők ebben a keretben, elsősorban, de nem kizárólag a manuális szakmákban. A szakmai tapasztalatok alapján ez a tevékenység igazán hatékonyan és szakmailag megfelelően csak külön, kizárólag erre a célra szolgáló működési egységben végezhető.

Terveink szerint a Főépület V. emeletén felszabaduló (jelenleg Szívsebészeti Intenzív és Haemodinamika) területen viszonylag kis költséggel kialakítható ez az ellátási forma.

A szemészeti osztály jelenleg a külső telephelyen működik. Aktív osztályként, a társszakmákkal és a diagnosztikával való összefüggés okán, a sürgősségi ellátásban való részvétel alapján, a jelenleg megosztott, két telephelyen nyújtott járóbeteg rendelés egységesítése érdekében az osztálynak a belső telephelyre való telepítése indokolt. Megjegyzésre érdemes, hogy a szemészet szakmai tevékenységét már jelenleg is csaknem teljes mértékben egynapos ellátás keretében végzi.

A külső telephelyen felszabaduló jelenleg Szemészeti Osztályként működő épületrész átalakításával elhelyezhető a krónikus belgyógyászati rehabilitációs és geriátriai osztályunk.

Központi Műtő felújítása, Központi Sterilizáló elhelyezése,

Diagnosztikai centralizáció

A Központi Műtőblokk átadása óta nem került lényegi műszaki megújításra. Bizonyos  berendezései (pl. klíma rendszer) ma már költséghatékonyan nem működtethetők, illetve az igényeknek sem felelnek meg, sőt működésük környezetvédelmi szempontból is kifogásolható. Küszöbön áll továbbá a kórházi radiológiai rendszer teljes digitalizálása, ami az alkalmazott IT eszközrendszer működtetése érdekében jelentős műszaki átalakítást és fejlesztést igényel.

A Központi Sterilizáló sem eszközeiben, sem a funkció által támasztott követelményeknek való elhelyezésben, sem logisztikai szempontból nem felel meg a követelményeknek. Korszerű eszközparkkal, a mostaninál kisebb helyigénnyel, a sterilizált eszközök szállítási útvonalainak megfelelő új helyen történő elhelyezésével hatékonyabb és gazdaságosabb működés érhető el.

A kardiológia részéről regionális ellátási lehetőséget teremtő, korszerű orvostechnológiai alkalmazási igényként merült fel a cardio CT működtetése. Elképzelésünk szerint a jelenlegi CT készülék kerülne cserére, és cardio CT vizsgálatra alkalmas új készüléket telepítenénk a radiológiai osztályra, ami szintén az erőforrások szétaprózottsága helyett a centralizálást és a költséghatékony működtetést szolgálná.

Háttér területek központosítása

Intézményünkben a háttér területek (pénzügy, controlling, főmérnökség) jelenleg szétaprózottan, korszerűtlen, magas működési költségű épületekben elhelyezve működnek. Szükséges ezeknek a működési egységeknek az új helyre telepítése, a jelenlegi elhelyezésükre szolgáló épületek teljes elbontása, helyükön az igényeknek megfelelő gépjármű parkoló kialakítása.

Energiaracionalizálás, környezettudatos működés

A magas energiaköltségek elsősorban a gázfelhasználás csökkentése céljából, szükségszerűnek látszik megvizsgálni annak lehetőségét, hogy akár pályázati forrás igénybevételével valósuljon meg egy termál kút fúrása a belső telephelyen. Az 1600 m mélyből felhozható kb. 92 fokos lágy víz alkalmassá válik a belső telephely fűtési szükségletei nagy részének kielégítésére, melynek következtében a gázfelhasználása illetve költségvonzata lényegesen alacsonyabb lehet.

4. Összefoglalás

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban”című pályázati felhívása az alábbi részcélokat jelöli meg:

· Az egészségügyi szolgáltatón belüli betegutak racionalizálása, az indokolt ellátáshoz való hozzáférés idejének lerövidítése;

· Erőforrás koncentráció;

· A költséghatékony működés elősegítése érdekében telephelyek és pavilonok számának csökkentése, megszüntetése;

· Korszerű orvosszakmai technológiák befogadásának biztosítása az arra alkalmas épületek biztosításával.

· Költség-hatékony és fenntartható egészségügyi szolgáltatói működést elősegítő technológiák, technikák bevezetése.

· A fenntartható működést biztosító gazdálkodás IT eszközrendszerének magas szintű működtetése.

Úgy véljük, hogy a fent részletezett pályázati elképzelés teljes mértékben megfelel a kitűzött céloknak.

Az aktív ellátások egy telephelyre koncentrálása, a működtetett épületek számának csökkentése,  költséghatékonyan fenntartható épület(ek) kialakítása mind megtalálható a támogatott szándékok körében.

Az egységes kardiológiai-szívsebészeti centrum kialakítása módot nyújt új orvos technológiák alkalmazására (coronaria őrző, egységes kardiológiai-szívsebészeti intenzív ellátás, cardio-CT)

Az egységes építészeti kubatúra megvalósítása a humán erőforrás jobb kihasználását is lehetővé teszi. A Sürgősségi Osztály megnyílásával (2011)  lehetségessé válik majd ügyeletek összevonása.

A tervben szereplő szakmacsoportok vonatkozásában a betegutak mind a logisztikai partnerek (OMSZ, betegszállítók), mind a betegek számára egyszerűsödnek és lerövidülnek.

A kizárólag nappali időben működtetett egynapos ellátási részleg költséghatékony működtetési formát kínál.

A Központi Műtő felújítása környezetbarát és gazdaságos működtetési esélyt kínál, valamint megteremti a korszerű IT eszközrendszer befogadásának feltételrendszerét.

Az elképzelés sikeres megvalósítása esetén a pózvai, külső telephelyen egy teljes épület használaton kívül helyezhető, míg a belső telephelyen a jelenlegi háttér osztályokat kiszolgáló épületek kerülhetnek teljes elbontásra.

ZALA MEGYEI KÓRHÁZ

STRUKTÚRAVÁLTÁS

## ÉPÍTÉSZETI VONATKOZÁSOK

A fejlesztés során a külső telephelyről a belsőre települnek illetve a belső telephelyen átrendeződnek az alábbi elemek (osztályok).

- Kardiológiai épület (centrum):

    - Járóbeteg ellátás (kardiológia, szívsebészet)

    - Rehabilitáció kardiológia

    - Aktív ágyak kardiológia

    - Szívsebészet aktív ágyak

- Pulmonológiai osztály és járóbeteg ellátás

- Onkológiai osztály és járóbeteg ellátás

- Szemészeti osztály, műtők és járóbeteg ellátás

- Haemodinamika labor

- Központi sterilizáló

A fejlesztés térbeli lehetőségei korlátozottak. A struktúraváltoztatás célja racionális, gazdaságos, humánerőforrás-takarékos telepítés, funkcionális rend kialakítása, amely során az egyes egységek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az épületegyüttes belső átjárhatósága biztosított lesz, a diagnosztikaigényes osztályok közvetlenül vagy belső úton közvetve kapcsolódnak a diagnosztika épületéhez. A fejlesztés során a Szent László utcában lévő családi házak bontásra kerülnek és az ottani funkciók a diagnosztikai épületben, a megszűnő Központi Sterilizáló helyére kerülnek. A családi házas területen kétszintes parkoló-lemez épül.

Zalaegerszeg, 2010. január 4.

Dr. Csidei Irén					Dr. Kecskés Gábor

főigazgató						   orvos-igazgató