22. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2010. december 10-i ülésére

Tárgy: 	Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” című pályázat végrehajtásáról.

Az előterjesztést készítette:	Bánfalvi Péter

Salamonné Bálint Ildikó

Megtárgyalta: 		Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Törvényességi észrevétel:   nincs dr. Kolonics Veronika

Előterjesztő:

## Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Önkormányzat elfogadta, és támogatta a 159/2008. (XI.28) KH számmal, hogy pályázatot nyújtsunk be TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben” című pályázati felhívásra.

A pályázat benyújtásra került 2008. december 22-én TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0099 számon a „Kompetencia alapú oktatással a minőségért Zala megyében” címmel. Az előre meghatározott megnyerhető összeg a maximált öt intézmény esetén:125 000 000 Ft volt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 2009. április 6-án érkezett értesítése alapján megnyertük a pályázott 125 millió forintot, amely 100 %-ban Európai Uniós támogatásból (utófinanszírozással) valósult meg.

A Támogatási Szerződés 2009. június 30-ai dátummal került aláírásra.

A következő feladatellátási helyek részvételét támogatta a Közgyűlés a projektben:

- Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium

- Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola

- Közgazdasági Szakközépiskola

- Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola

- Vajda János Gimnázium

Tárgyi feltételek javulása a program eredményeként:

A pályázat keretében jelentősen javultak a szakmai munka tárgyi feltételei. A kötelező archiválási feladatok eszközéül szolgál, de a szakmai megvalósításában is szerepe van az  intézményenként egy-egy digitális fényképezőgépnek, videó kamerának és színes tintasugaras nyomtatónak.

Jelentős informatikai fejlesztést képez az összesen 43 db hordozható számítógép, amelyeket az intézmények pedagógusai az oktató munkájuk és a felkészülés során használnak. A szavazógépek az interaktív programok használatát és a számonkérést szolgálják osztályszinten azzal, hogy valamennyi tanuló kezébe kerül egy olyan kezelőszerv, amellyel rádiókapcsolatban az osztályban található tanári számítógéppel válaszolhat a kérdésekre.

Iskolánként 2,5 M Ft összeget költöttünk olyan tankönyvcsomagok vásárlására, amelyek a kompetenciák (matematika, szövegértés, idegen nyelv és egyes szakmai ismeretek) fejlesztését szolgálják.

Szakmai eszközfejlesztés (szertári készletek) mellett intézményenként 670 000 Ft összeg volt fordítható olyan irodaszerek vásárlására, amelyek a kompetencia alapú oktatással összefüggésben többletkiadást jelentettek az iskolák számára.

Személyi feltételrendszer javulását szolgáló továbbképzések és szakmai kapcsolatok:

A pályázati program személyi feltételrendszerének továbbfejlesztését szolgálták a közbeszerzés keretében vásárolt szakértői, tanácsadói munkaórák, amelyeket az e feladatra kiképzett és jelentős szakmai múlttal rendelkező szakemberek közvetítésével az Eötvös József   Pedagógiai Szolgáltató biztosított.

Valamennyi tantestületi tag legalább egy, de a megvalósításban érintett pedagógusok több 30, illetve 60 órás képzésen is részt vettek. E képzési csomag keretében 346 tanúsítvány került átadásra.  Ha a továbbképzések érintették a munkaidőt, akkor a helyettesítés költsége is fedezhető volt a pályázati összegből. A tanfolyamok témafeldolgozása érintette a módszertani felkészülést, új oktatásszervezési és tanulásszervezési módszerek megismerését. Mai világunkban nem ritka, hogy a diákok, szüleik és a tanárok között fennálló feszültséget nem jogszerű eszközökkel és módszerekkel vezetik le a fiatalok, vagy a szüleik. A konfliktuskezelési technikákat, és a problémás tanulókkal való foglalkozás módszereihez is segítségül szolgáltak a pedagógus továbbképzések. Több, mint egy évtizede jelentős szakmai kihívás a pedagógusoknak a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, fejlesztése. A képzési lehetőségek között a velük való foglalkozás segítését szolgáló tanfolyamokat is választottak a kollégák. Annak ellenére, hogy a számítástechnikai eszközök használata nem újdonság az iskolákban, komoly módszertani segítséget nyújtottak az informatikai eszközök órai használatának lehetőségét feltáró tanfolyamok.

A szakmai kollektívák tapasztalatcseréken gazdagodtak társintézmények meglátogatása, illetve a projekt megvalósítását segítő intézmények, létesítmények felkeresésével.

A szakmai gyarapodást szolgálta, hogy iskolánként két olyan programot vásárolhattunk („jó gyakorlat”), amelyeket más intézmények dolgoztak ki és érdemesek voltak a meghonosításra.

A Közgazdasági Szakközépiskola a hévizi Bibó középiskolával és a keszthelyi VSZK-val, a Vajda Gimnázium a szekszárdi I. Béla Gimnáziummal, az Asbóth Térségi Középiskola a veszprémi Gasztroker szakközépiskolával és a keszthelyi VSZK-val lépett szorosabb szakmai kapcsolatba a szellemi termékeik megvásárlása és adaptálása miatt. A Gönczi gimnázium partnerei a Zalaegerszegi Ady és Ganz középiskolák. A Lámfalussy Szakközépiskola és Szakiskola számára a Ganz és Gasztroker középiskoláktól vásároltunk „jó gyakorlatot”. A pályázati projektnek nem része, de a mi középiskoláink szellemi termékei is piacképesek, így több partneri kapcsolat alakult ezek eladásából.

Az intézményi megújulást szolgálják azok a civil szervezetekkel, kulturális intézményekkel, sportegyesületekkel kötött együttműködési megállapodások, amelyek eredményeként a partnerek szakembereinek munkája is bevonhatóvá vált az intézményeinkbe. Ennek folyamatában a Lenti Városi Könyvtár, a Keszthelyi Golmárk Művelődési Központ, hévizi és keszthelyi sportegyesületek, Lenti Városi Rendőrkapitányság, Pannon Egyetem Georgikon Kara került szorosabb kapcsolatba az iskoláinkkal.

Fontos, hogy a tanulók, szülők és más partnerek értesüljenek az intézményekben zajló folyamatokról, ezért szórólapok, iskolai kiadványok mellett elkészültek az egységes szerkezetű, de az intézmények által módosítható arculatú weblapok. A rendszer részét képező elektronikus napló csak fokozatosan kerül bevezetésre. A helyi és megyei médiákban több ízben adtak hírt a pályázati program megvalósításáról.

Az intézmények életében a napi óravezetés mellett új színfoltként jelentek meg a témahetek, amelyek a maguk komplexitásával jelentős élményt kínáltak a benne résztvevő diákoknak. Új munkaszervezési gyakorlat lett a tantárgy tömbösítés. Ennek a hatékonysága abban rejlett, hogy időben is egymáshoz közeli órákon koncentráltan tanultak bizonyos tantárgyakat.

A szakmai program már látszó és várható szakmai eredményei:

- az intézményekben az oktatás-nevelés minősége javult

- a résztvevő pedagógusok módszertani megújulására bekövetkezett, hatása kiterjed a tantestület egészére

- sokat javult a hátrányokkal érkező tanulók felzárkóztatásának eredménye

- a tanórai differenciálás és a kooperatív technikák a magasabb osztálylétszámú tanulócsoportokban segítették a gyermekek órai aktivitását, a diák kevésbé lehet csak passzív szemlélője a körülötte zajló eseményeknek

- több idő jutott a tanulók megismerésére a különböző szinteken teljesítők egyéni értékeinek felismerésére és erősítésére

- javulnak a hátrányos (H) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), valamint a sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) nevelésének és oktatásának esélyei

- remélhetőleg növekedett az országos kompetenciamérésben elért iskolai eredmény

- a projekt megvalósítása hozzájárult a módosított pedagógiai programban rögzített új oktatásszervezési módszerek megismeréséhez

- a tantestületi közösségek összeforrottabbá váltak, az emberi, szakmai kapcsolatok erősödtek, az egységes tantestületi erő jobban érvényesül.

Megállapítható, hogy a program a folytatásra szakmai szempontból is érdemes. A fenntarthatóságára a támogatási szerződés kötelezi a kedvezményezettet, azaz az Önkormányzatot, ezen keresztül az intézményeket. A következő években különösebb anyagi ráfordítás nélkül is lehetséges működtetése. A megvalósításban közvetlenül nem érintett pedagógusok a kiképzett társaiktól átvett tapasztalatokat hasznosítják. Az előttünk álló időszakban e fejlesztés kihat az iskolák valamennyi tanárára és diákjára.

A projekt során felmerült jelentősebb gondokról, nehézségekről:

- A központi program kidolgozói nem számoltak azzal, hogy a támogatási szerződés megkötését követő két hónapban az iskolákban nem folyik szakmai munka, ezért ez az időszak kiesett a megvalósítás időkeretéből.

- A pedagógusok szakmai felkészítése és a beszerzések időszaka alatt már elvárt volt a szakmai munka is.

- A támogatáskezelő a szabályokat és sok sürgetést figyelmen kívül hagyva, három hónapig nem reagált a 2009. december elején beadott szerződésmódosítási kérelmünkre. Ennek következtében a beszerzési folyamatok lelassultak. A támogatáskezelő kapcsolattartóival a papír alapú és az elektronikus kapcsolattartás többnyire nem működött, a megkereséseinkre több ízben nem reagáltak, a telefonhívást gyakran nem fogadták. A személyes megkeresésük az esetek többségében eredménnyel járt.

- A pályázati útmutató tanúsága szerint az előkészítés költségei a pályázat elfogadását követő időpontra nem fogadhatók be. Az előkészítés 2,8 M Ft költsége 2009. április 6-ra teljesített számla miatt a pályázati támogatásból nem számolható el. A módosításra nem volt mód.

- 2009. december közepén változás következett be a projektmenedzser személyében, ami a folyamatok továbbvitelében jelentős többletenergiát kívánt.

2010 májusában a MÁK vizsgálóbiztosai ellenőrizték a folyamatot. Érdemi kifogást nem fogalmaztak meg.

A projekt kötelező eleme a számvizsgálói jelentés, amelyben szabálytalanságot nem rögzítettek.

A projekt fő kiadásai az 1. számú mellékletben olvashatók.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Önkormányzat a TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0099 számú „Kompetencia alapú oktatással a minőségért Zala megyében” című pályázatról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke

1 számú melléklet

| Témakör | Tervezett költség e Ft | Tényleges költség e Ft |
| --- | --- | --- |
| Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés (számítógép, nyomtató, szavazógép, fényképezőgép, kamera, rajzológép) | 12 090 | 11 599 |
| Egyéb eszközbeszerzés (tankönyvek, taneszközök) | 14 500 | 14 499 |
| Irodaszer, postaköltség | 4 150 | 4 062 |
| Igénybevett szolgáltatások (kirándulás) | 2 100 | 1 905 |
| Intézményi innováció és fejlesztés |  |  |
| együttműködési megállapodások | 1 250 | 1 050 |
| megbízási díjak és járulékai | 24 860 | 24 860 |
| Továbbképzések | 20 023 | 19 418 |
| Tanácsadói díjak | 16 470 | 16 470 |
| „Jó gyakorlat” vásárlása, hospitálás | 3 000 | 2 330 |
| Megvalósítás egyéb költségei (menedzsment működési kiadásai) | 11 993 | 11 371 |
| Nyilvánosság, nyitókonferencia | 2 535 | 2 469 |
| Közbeszerzés | 1 340 | 1 340 |
| Előkészítés költségei | 3 000 | 2 880 |
| Szakmai megvalósítás (szakmai vezető, helyettesítés, útiköltség) | 7 411 | 6 372 |
| Könyvvizsgáló | 250 | 250 |
| Tartalék | 28 |  |
| Összesen: | 125 000 | 120 875 |

Az országos eredmények még nem kerültek nyilvánosságra.

az általunk befogadott számlák összege