14. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2012. április 13-i ülésére

- Tárgy: 	Tájékoztató a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritásának állásáról és a pályázati források felhasználásról

Az előterjesztést készítette:		Virágh Péter, a VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli

Területi irodájának vezetője

Megtárgyalta: 	Térségfejlesztési Bizottság

- Tartalmi, formai észrevétel:  nincs  dr. Németh Gyöngyi

- Előterjesztő:

- Virágh Péter s.k.

- a VÁTI Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli

- Területi irodájának vezetője

- Tisztelt Közgyűlés!

A Nyugat-dunántúli Operatív Program 5. prioritásának Közreműködő Szervezete a VÁTI Nonprofit Kft. Az egyes támogatási konstrukciókra vonatkozó pályázati kiírások elkészítése az adott prioritáshoz tartozó Közreműködő Szervezet feladata.

A Nyugat-dunántúli Operatív Program 5. prioritás pályázatainak állása 2012. március 30-án

| Pályázati felhívás címe | Keretösszeg | Beadási határidő | Beadott pályázatok száma | Formailag megfelelt pályázatok |  | Bíráló Bizottság |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | száma | támogatási igénye |  |
| NYDOP-2007-5.1.1/E Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése | 730 M Ft | 2007.08.31. | 36 | 24 | 223 M Ft | 2008.03.07. 22 db támogatott projekt |
| NYDOP-2007-5.2.1/A-B Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése | 1,1 Mrd Ft | 2008.06.09. | 64 | 51 | 2,49 Mrd Ft | 2008.12.09., 2009.04.27. 13; illetve 14 db támogatott projekt |
| NYDOP-2007-5.2.1/C Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása | 1,541 Mrd Ft | - | 2 | 2 | 1,541 Mrd Ft | 2009.05.09. illetve 2009.09.05., 2 db támogatott projekt |
| NYDOP-2008-5.1.1/A-B - Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 850 M Ft | 2008.08.15. | 35 | 30 | 1,19 Mrd Ft | 2009.01.30. 19 db támogatott projekt |
| NYDOP-2007-5.3.1/2F Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 5,2 Mrd Ft | 2008.01.28. | 167 | 153 | 25,5 Mrd Ft | 2008.07.31. 27 db támogatott projekt az I. körben |
| NYDOP-2009-5.3.1/2F-2f Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 5,2 Mrd Ft | 2009.02.27. | 27 | 27 | 5,2 Mrd Ft | Bíráló Bizottsági ülések: 2009.03.31. 3 db; 2009.04.16. 9 db+2 db zárt körből; 2009.04.30. 7 db; 2009.05.08. 4 db; 2009.07.30. 1 db 2010.07.13: 3 db támogatott projekt |
| NYDOP-2008-5.3.1/2/2F Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 3,15 Mrd Ft | 2008.11.05. | 24 | 21 | 3,325 Mrd Ft | 2008.11.26. 20 db támogatott projekt a zárt körben |
| NYDOP-2009-5.3.1/2/2F-2f Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 3,15 Mrd Ft | A projekt-fejlesztés lezárultát követő 10. munkanapon belül | 20 | 20 | 2,452 Mrd Ft | A nyílt körös pályázatokkal együtt elbírált 2 db zárt körös pályázat Bíráló Bizottsági ülése 2009.04.16-án került megrendezésre. A további pályázatok kapcsán az első Bíráló Bizottsági ülés 2009. 09.30-án volt, melyen 3 projekt javaslat került elbírálásra, a második 2008.október 28-án zajlott, melyen 4 darab projekt javaslat , a 2009.november 12-i ülésen 2 darab projekt javaslat, a 2009.november 24-i ülésen 3 projekt javaslat, a 2009.december 7-i ülésen 6 projekt javaslat, a 2010. január 19-i írásos Bíráló Bizottsági ülésen 1 projektjavaslat került elbírálásra. |
| NYDOP-2009-5.1.1/C-09 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) | 570 M Ft+10 882 176 Ft került átcsoportosításra a NYDOP-2008-5.1.1/A pályázati kiírásból | 2009.11.30. | 31 | 25 | 595 880 588 Ft | - |
| NYDOP-2010-5.3.1/A Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése | 3,1 Mrd Ft | 2010.06.15. | 25 | 21 | 4,3 Mrd Ft | 2011.01.18., 12 támogatott projekt, 2 db tartaléklistán |
| NYDOP-2009-5.3.1/B Óvodák fejlesztése | 1 Mrd Ft | 2010.01.08. | 13 | 13 | 726.799.081 Ft | 2010.05.12., 13 támogatott projekt |
| NYDOP-2009-5.1.1/A-B „Szociális alap és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése | 3, 018 Mrd Ft | 2009.12.01. | 34 | 28 | 1,576 Mrd Ft | 2010.02.24., 24 darab támogatott projekt |
| NYDOP-2009-5.2.1/A-B Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése | 1,632 Mrd Ft | 2010.01.29. | 39 | 35 | 1,098 Mrd FT | 2010.04.14., 31 támogatott projekt |
| NYDOP-5.2.1/C-11 - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése | 1,25 Mrd Ft | 2011.11.30. | 1 | 1 | 1.888.457.777 | 2012.03.14. |
| NYDOP-5.1.1/B-11 - Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése | 1 Mrd Ft | 2012.01.09. | 4 | 4 | 259.623.096 Ft | 2012.03.28 |

Megkötött szerződések (5.1.1/C-09 esetében támogatói okirat):

| Pályázati felhívás címe | Megkötött szerződések száma | Összesített támogatási igények |
| --- | --- | --- |
| NYDOP-2007-5.1.1/E Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése | 19 db | 190 804 722 Ft |
| NYDOP-2007-5.2.1/A-B Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése | 26 db (A)+ 2 db (B) | 1 616 179 431 Ft |
| NYDOP-2007-5.2.1/C Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása | 2 db | 1 541 000 000 Ft |
| NYDOP-2008-5.1.1/A-B - Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 12 db (A)+ 6 db (B) | 769 627 726 Ft |
| NYDOP-2007-5.3.1/2F (a II. fordulós kiírás száma NYDOP-2009-5.3.1/2F-2f) Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 27 db | 5 600 624 022 Ft |
| NYDOP-2008-5.3.1/2/2F ( a II. fordulós kiírás száma NYDOP-2009-5.3.1/2/2F-2f) Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 20 db | 2 995 428 052 Ft |
| NYDOP-2009-5.1.1/C-09 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) | 24 db | 580 882 176 Ft |
| NYDOP-2009-5.3.1/B Óvodák fejlesztése | 13 db | 725 091 123 Ft |
| NYDOP-2009-5.2.1/A-B Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése | 30 db (A) | 936 534 243 Ft |
| NYDOP-2009-5.1.1/A-B „Szociális alap és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése | 10 db (A) + 12 db (B) | 1 253 245 201 Ft |
| NYDOP-2010-5.3.1/A Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése | 14 db | 3 030 225 817 Ft |

Az NYDOP-2007-5.1.1/E „Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése” pályázati kiírás keretében 21 darab projekt szerződéskötése történt meg, ebből 2 darab projekt esetében a kedvezményezett kezdeményezésére a Támogatási Szerződés felbontásra került. A projektek fizikai és pénzügyi zárása megtörtént. A projektekre kifizetett támogatási összeg: 175.621.405 Ft.

Az NYDOP-2007-5.2.1/A-B „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése” pályázati kiírás esetében a Bíráló Bizottsági ülést 2008. december 9-én tartották, végleges döntés 2009. január 30-án született, melynek eredményeképpen az „A” komponens keretén belül 11 darab, a „B” komponens esetében 2 darab projekt részesült támogatásban. A 13 darab projekt szerződéskötése megtörtént. 2009. április 27-én Bíráló Bizottsági ülés keretében a 2009-2010. évi akciótervi keretből 474 282 030 Ft összegű forrás átcsoportosításra került, így 14 db forráshiány miatt korábban elutasított pályázatot újratárgyalt a Bíráló Bizottság. A döntések május 27-én jóváhagyásra kerültek, a projektek esetében a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek. 2 db pályázat esetében a Támogatási Szerződés időközben felbontásra került. 2009. július 10-én újabb BB ülésen javasolták támogatásra (írásbeli szavazás) Nagykanizsa MJV Önkormányzatának projektjét. A TSZ megkötésre került 2009. szeptember 24-én.

A projektek fizikai és pénzügyi zárása megtörtént. A két komponens keretében kifizetett támogatás összege: 837.985.895 Ft („A” komponens) + 716.532.707 Ft („B” komponens), összesen 1.554.518.602 Ft.

NYDOP-2008-5.1.1/A-B „Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” pályázati kiírás esetében a Bíráló Bizottsági ülést 2009. január 30-án tartották, végleges döntés 2009. április 2-án született, melynek eredményeképpen az „A” komponens keretén belül 13 darab, a „B” komponens esetében 6 darab projekt részesült támogatásban. Az „A” komponensben 12 darab projekt, míg a „B” komponensben 6 darab projekt rendelkezik Támogatási Szerződéssel. 1 darab pályázat esetében a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogatási Szerződés nem került megkötésre.

Fizikailag valamennyi projekt lezárult, ebből a pénzügyi zárása 17 projektnek történt meg. Az eddig kifizetett támogatási összeg: 547.431.621 Ft („A” komponens) + 205.248.108 Ft („B” komponens), összesen 752.679.729 Ft.

Az NYDOP-2007-5.3.1/2F „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” (a II. fordulós kiírás száma NYDOP-2009-5.3.1/2F-2f) pályázati kiírás II. fordulós kiírása kapcsán 27 darab projekt esetében a Bíráló Bizottság végleges támogató döntést hozott (megítélt támogatási összeg: 5 600 624 022 Ft). 27 darab projekt esetében a Támogatási Szerződés megkötésre került.

A kifizetési kérelmek benyújtása és ellenőrzése folyamatos. A 27 db projekt közül 24 db zárult le fizikailag és pénzügyileg is. Az eddig kifizetett támogatási összeg: 5.356.618.537 Ft. (Futó projektek közül Zala megyei a Gelse.)

Az NYDOP-2008-5.3.1/2/2F „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” (a II. fordulós kiírás száma NYDOP-2009-5.3.1/2/2F-2f) pályázati kiírás keretében mind a 20 darab projekt esetében lezárult a projektfejlesztés szakasza. 2 darab projekt a nyílt körös pályázatokkal került elbírálásra. A további 18 db részletes projektjavaslat beérkezett a II. fordulós kiírásra, ezek közül mind a 18 db formai-jogosultsági értékelése megtörtént, 3 db projekt esetében pedig a Bíráló Bizottsági ülés 2009. szeptember 30-án, 4 darab projekt esetében 2009. október 28-án, 2 darab projekt esetében 2009. november 12-én, 3 projekt javaslat esetében 2009. november 24-én, 6 projekt javaslat esetében 2009. december 7-én került megrendezésre. 1 projekt javaslat esetében a 2010. január 19-i írásos Bíráló Bizottsági ülésen született döntés. A 18 darab projektből mindegyik esetében sor került a Támogatási Szerződés megkötésére.

Fizikailag és pénzügyileg is valamennyi projekt lezárult. A kifizetési kérelmek benyújtása és ellenőrzése folyamatos. Az eddig kifizetett támogatási összeg: 3.087.500.189 Ft.

Az NYDOP-2007-5.2.1/C „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Egészségügyi rehabilitációs ellátási központok kialakítása” pályázati kiírás Bíráló Bizottsági ülését 2008. szeptember 5-én tartották, végleges döntés 2008. szeptember 30-án született. Fizikailag mind a két projekt lezárt, pénzügyileg még egyik sem. Az eddig kifizetett támogatási összeg: 1.505.235.640 Ft.

Az NYDOP-2009-5.1.1/C „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” (akadálymentesítés) c. pályázati felhívás keretében 31 db pályázat került benyújtásra. A formai értékelés során 25 db pályázat felelt meg a jogosultsági követelményeknek, melyből a forrás átcsoportosítást követően 24 projekt részesült támogatásban, 1 projekt forráshiány miatt elutasításra került. 24 db projekt esetében került Támogatói Okirat kiállításra.

Valamennyi projekt lezárult fizikailag, illetve 23 db projekt pénzügyi zárása történt meg. Az eddig kifizetett támogatási összeg: 589.161.647 Ft. A Zala Megyei Önkormányzat projektje nem zárult le egyedül pénzügyileg, mivel a fenntartóváltás miatt szerződésmódosítási kérelem van folyamatban.

Az NYDOP-2009-5.1.1/A-B „Szociális alap és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati kiírás esetében a Bíráló Bizottsági ülést 2010. február 24-én tartották, végleges döntés 2010. március 25-én született, melynek keretében az „A” komponens keretén belül 10 darab, a „B” komponens esetében 14 darab projekt részesült támogatásban. A 24 darab projektből „A” komponens keretében 9 db, „B” komponens keretében 11 db került megkötésre. A „B” komponens keretében benyújtott projektek közül 2 darab projekt esetében a Kedvezményezett kezdeményezésére a Támogatási Szerződés nem került megkötésre.

A kifizetési kérelmek benyújtása és ellenőrzése folyamatos. Az „A” komponens keretében a fizikailag lezárt projektek száma 9 db, a pénzügyileg lezárt projektek száma pedig 7 db. Az „B” komponens keretében a fizikailag lezárt projektek száma 8 db, pénzügyileg lezárt projektek száma 3 db. Az eddig kifizetett támogatási összeg: 336.860.117 Ft („A” komponens) + 752.918.548 Ft („B” komponens), összesen 1.089.778.665 Ft. A Zala megyei projektek közül pénzügyileg még nem zárt le Zalaegerszeg MJVÖ („A” komponens), Hévíz VÖ, Zalaszentiván KÖ, Nagykanizsa MJVÖ („B” komponens).

Az NYDOP-2009-5.2.1/A-B „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése” c. pályázati kiírás esetében a Bíráló Bizottsági ülést 2010. április 14-én tartották, végleges döntés 2010. május 5-én született, melynek keretében az „A” komponens keretén belül 31 darab projekt részesült támogatásban. A 31 darab projektből 30 esetében került sor a Támogatási Szerződés megkötésére, 1 projekt esetében a Kedvezményezett nem nyújtotta be a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat, így a támogatói döntés érvényét vesztette.

A kifizetési kérelmek benyújtása és ellenőrzése folyamatos. A projektek közül 27 db zárt le fizikailag és 20 darab zárt le pénzügyileg. Az eddig kifizetett támogatási összeg: 801.991.678 Ft.

Az NYDOP-2009-5.3.1/B „Óvodák fejlesztése” c. pályázati kiírásra 13 db pályázat került benyújtásra. A Bíráló Bizottsági ülést 2010. május 12-én tartották, végleges döntés 2010. június 2-án született, melynek keretében belül 13 darab projekt részesült támogatásban. A 13 darab projektből mindegyik esetében sor került a Támogatási Szerződés megkötésére.

A kifizetési kérelmek benyújtása és ellenőrzése folyamatos. A projektek közül 12 db zárt le fizikailag és 4 darab zárt le pénzügyileg. Az eddig kifizetett támogatási összeg: 646.128.621 Ft. (Fizikailag egyedül a Zalalövő nem zárt le, május végén zár.)

Az NYDOP-2010-5.3.1/A „A Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” c. pályázati kiírás keretében 25 db pályázat került benyújtásra. A pályázatok befogadási alapkritériumainak vizsgálatát követően 4 db elutasításra került. Megtörtént. A 21 db befogadott pályázat tartalmi-jogosultsági, illetve szakmai értékelése megtörtént, a Bíráló Bizottság 2011.01.18-án ülésezett. Az Irányító Hatóság 2011.02.04-én jóváhagyta az ülésen hozott döntéseket, 12 db projekt (többségében költségcsökkentés és feltételek mellett) nyert támogatást, 2 db ideiglenes forráshiány miatt tartaléklistára került, 6 db forráshiány miatt lett elutasítva, valamint 1 db elutasítási indoka, hogy a pályázat a szakmai minimumot nem érte el. A tartaléklistás 2 db projektre vonatkozóan az Irányító Hatóság 2011.05.27-én hagyta jóvá a támogató döntést. A pályázók kiértesítése megtörtént, a szerződéskötés folyamata elindult. Mindegyik projekt esetében sor került a Támogatási Szerződés megkötésére.

A projektek közül 2 db zárt le fizikailag, pénzügyileg egy sem. Az eddig kifizetett támogatási összeg: 1.141.683.444 Ft. (Valamennyi Zala megyei projekt (7 db) még fut.)

- Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés elfogadja a VÁTI Nonprofit Kft. tájékoztatóját a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritásának állásáról, valamint a pályázati források felhasználásról.

Határidő: azonnal

Felelős:   Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke

A 20 db zárt körös projekt javaslat közül 2 db projekt a nyílt körös projektekkel együtt került elbírálásra. Ezen projektek II. fordulós adatlapjának benyújtási határideje: 2009. március 24. volt.