10. sz. napirend

a Zala Megyei Közgyűlés 2013. február 14-i ülésére

Tárgy: 	Tájékoztató a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről, valamint a 2013. évi üzleti terv elfogadása.

Az előterjesztést készítette:	Bali József ügyvezető igazgató

Megtárgyalta:	Pénzügyi Bizottság

Térségfejlesztési Bizottság

Törvényességi észrevétel:	nincs  Bikali Anita Mónika

Előterjesztő:

Manninger Jenő

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács, mint Alapító 2005. december 16-án 34/2005.(XII.16.) ZMTT számú határozatával egyszemélyes társaságként létrehozta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt egyes feladatai és Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott céljai végrehajtásának elősegítésére. A Közhasznú Társaságot a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 5. §-a alapján kiemelkedően közhasznú, önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságként a Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2006. január 31-én Cg.20-14-000057 számú cégjegyzékbe bejegyezte.

A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács 31/2008. (XII.19.) ZMTT sz. határozatával a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. 2009. január 1-i hatállyal, közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasági formává történő átalakulását határozta el. Megállapította, hogy a társaság cégneve „Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” elnevezésre változik. A Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság az átalakulást 2009. augusztus 17-én Cg. 20-09-069704 számú cégjegyzékbe bejegyezte.

A 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. (Tftv.) 28.§ (1) bekezdése alapján a Zala Megyei Önkormányzat jogutódja a Kft-ben az alapító Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsnak, ezért vált szükségessé a 2012. január 1. napjával megszűnt Zala Megyei Területfejlesztési Tanács vagyonának (jogainak és kötelezettségeinek) átadás-átvétele, melynek része a Kft-ben lévő 100%-os üzletrész is. A Zala Megyei Közgyűlés a 4/2012. (I.11.) KH 2. pontjában felhatalmazta elnökét, hogy a Tftv. 28.§ (1) bekezdésén alapuló jogutódlásból folyó átadás-átvételi eljárás lebonyolításáról gondoskodjon és a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelő okiratokat írja alá 2012. február 20-ig.

A jogutódlásra tekintettel a Zala Megyei Önkormányzat 2012. február 7-i ülésén elfogadta a Kft. módosított alapító okiratát.

A Zala Megyei Önkormányzat 2012. november 28-án a 102/2012.(XI.28.) KH számú határozatában döntött a nonprofit Kft működésének szabályozásáról.

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét a tulajdonos Zala Megyei Önkormányzat hagyja jóvá. Az üzleti terv alapvetően a LAMAPROM projekt megvalósításához kapcsolódik.

A Nonprofit Kft. ellátja az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács - a Szervezeti és Működési Szabályzatban elfogadott külön megállapodás alapján - munkaszervezeti feladatait.

A területfejlesztési intézményrendszer szereplőivel partnerségi kapcsolat alakítottunk ki, ennek keretében együttműködtünk

- a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel,

- a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel,

- a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteivel,

- a területfejlesztésben érintett más szervezetekkel.

Szükségesnek tartjuk az együttműködés kiépítését a határon átnyúló programok megvalósítása keretében a horvát, szlovén és osztrák területfejlesztési ügynökségekkel.

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., mint pályázati partner megkötötte a Szlovénia-magyarország Határon Átnyúló együttműködési program 2007-2013. program keretében a társfinanszírozási támogatási szerződést a LAMAPROM SI-HU-2-2-020 projekt megvalósítására. A Vezető Partner a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a projekt célja: Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén-magyar határtérségben. A projekt teljes költségvetése 517.419 EUR, ebből a Nonprofit Kft-re eső költséghányad 57.159 EUR, ennek saját forrás része 2857,97 EUR. A projekt befejezési határideje: 2014. június 30.

Kedvezményezett neve: Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A Projekt rövid címe: LAMAPROM

Projekt szám: SI-HU-2-2-020

Költségek EUR-ban

| Költségvetési kategória | 1. jelentéstételi időszak | 2. jelentéstételi időszak | 3. jelentéstételi időszak | 4. jelentéstételi időszak | 5. jelentéstételi időszak | 6. jelentéstételi időszak | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011.07.01-2011.12.31 | 2012.01.01-2012.06.30 | 2012.07.01-2012.12.31 | 2013.01.01-2013.06.30 | 2013.07.01-2013.12.31 | 2014.01.01-2014.06.30 |  |
| Személyi költségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Külső szolgáltatások | 6 200,00 | 13 200,00 | 11 700,00 | 9 200,00 | 6 200,00 | 5 420,00 | 51920 |
| 1 elemzõ tanulmány |  | 5 000 | 5 000 |  |  |  | 10000 |
| 1 db érdeklõdõ vállalkozások, intézmények, szervezetek diákok, listája, Információs levél és háttéranyagok kiküldése 5 alkalommal |  | 1 500 |  | 1 500 |  |  | 3000 |
| 15 meeting megszervezése, megtartása |  | 1 500 |  | 1 500 |  |  | 3000 |
| 1 dokumentum gyûjtemény - ösztöndíj rendszer |  |  | 1 500 | 1 000 | 1 000 |  | 3500 |
| Kommunikáció, disszemináció | 1 000 |  |  |  |  |  | 1000 |
| Projekt koordináció és irányítás (tolmácsolás, fordítás) | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 3000 |
| Projekt menedzselés | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 920,00 | 28420 |
| Beruházási költségek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500 |
| Adminisztrációs költségek | 539,00 | 871,50 | 871,50 | 539,00 | 539,00 | 379,40 | 3739,4 |
| Összesen | 8 239,00 | 14 071,50 | 12 571,50 | 9 739,00 | 6 739,00 | 5 799,40 | 57 159,40 |

A Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervében a folyamatban levő LAMAPROM SI-HU-2-2-020 projekt megvalósításával összefüggésben jelentkező 85 %-os EU támogatással és a projekt ütemezése szerint felmerülő kiadások finanszírozásával számolunk.

A bevételek között a 2012. évi előfinanszírozás várható megtérüléseként (9.046,77 EUR) 2.669e Ft-nak megfelelő összeget és a hazai társfinanszírozás elhatárolt előleg elszámolásának 306e Ft-os összegét vettük figyelembe 295 Ft/EUR árfolyammal számolva. A projekt megvalósításához a Zala Megyei Önkormányzat biztosítja a társaság részére a saját forrást.

A bevételek között szerepeltetjük még az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsnak a munkaszervezeti feladatok ellátásáért tervezett támogatását.

Vállalkozási tevékenység keretében Forrásteremtés és Társadalmi Felelősségvállalás témakörben tanácsadói tevékenységet folytatunk civil szervezetek részére (2013-ban 566 eFt + ÁFA), valamint más gazdálkodó szervezet részére rendezvényszervezői feladatokat látunk el (2013-ban 224e Ft + ÁFA).

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének bevételei és ráfordításai:

Adatok e Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2013. év |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| 1. | - Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 5.111 |
| 2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás |  |
| 3. | a) alapítótól |  |
| 4. | b) központi költségvetéstől |  |
| 5. | c) helyi önkormányzattól | 1886 |
| 6. | d) egyéb, ebből 1% ………………………….. | 250 |
| 7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 2975 |
| 8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel |  |
| 9. | 4. Tagdíjból származó bevétel |  |
| 10. | 5. Egyéb bevétel |  |
| 11. | 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) |  |
| 12. | a) saját termelésű készletek állományváltozása |  |
| 13. | b) saját előállítású eszközök aktivált értéke |  |
| 14. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | 790 |
| 15. | C. Összes bevétel (A.+B.) | 5901 |
| 16. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 7579 |
| 17. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 5372 |
| 18. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 2088 |
| 19. | 3. Értékcsökkenési leírás | 119 |
| 20. | 4. Egyéb ráfordítások |  |
| 21. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai |  |
| 22. | 6. Rendkívüli ráfordítások |  |

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2013. év |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| 23. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 0 |
| 24. | 1. Anyagjellegű ráfordítások |  |
| 25. | 2. Személyi jellegű ráfordítások |  |
| 26. | 3. Értékcsökkenési leírás |  |
| 27. | 4. Egyéb ráfordítások |  |
| 28. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai |  |
| 29. | 6. Rendkívüli ráfordítások |  |
| 30. | F. Összes ráfordítás (D.+E.) | 7579 |
| 31. | G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) | 790 |
| 32. | H. Adófizetési kötelezettség | 0 |
| 33. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) | 790 |
| 34. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) | -2468 |

| ### TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |  |  |
| --- | --- | --- |
| 35. | A. Személyi jellegű ráfordítások | 2088 |
| 36. | 1. Bérköltség | 1680 |
| 37. | Ebből: -megbízási díjak | 1680 |
| 38. | -tiszteletdíjak |  |
| 39. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések |  |
| 40. | 3. Bérjárulékok | 408 |
| 41. | B. A szervezet által nyújtott támogatások | 0 |
| 42. | Ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként Elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás | 0 |

A Kft. üzleti tervében az anyagi ráfordítások között szerepel a LAMAPROM projekt kiadásainak finanszírozása, amely a projekt megvalósításának tervezett ütemezése szerint 16.478 EUR, azaz 4.861 e Ft. Kiadásként jelentkezik továbbá az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezeti feladataival kapcsolatos kiadás várhatóan 250e Ft összegben. Az üzleti terv összeállítása során a könyvelés (100.000,-Ft/év + ÁFA), a könyvvizsgálat (50.000,-Ft/év + ÁFA), a bankszámlavezetés (50.000 Ft), valamint az egyéb kiadások (20.000 Ft) költségei figyelembe vételre kerültek.  A személyi jellegű ráfordítások között Bali József ügyvezető megbízási díja (140.000 Ft/hó) és járulékai került betervezésre.

Az összességében negatív eredmény fedezetét a Kft. bankszámlájának nyitó egyenlege biztosítja, tehát likviditási problémák nem terhelik a társaság működését.

A Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója a 2013. áprilisi közgyűlésen kerül megtárgyalásra.

A Kft. Felügyelő Bizottsága az előterjesztést a Közgyűlésnek tárgyalásra javasolja.

# Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés

- mint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2013. évi üzleti tervét 5.111e Ft közhasznú, 790e Ft vállalkozói bevétellel, összesen 5.901e Ft bevétellel és 7.579 e Ft közhasznú ráfordítással, -2468e Ft tárgyévi közhasznú és 790 e Ft vállalkozási eredménnyel jóváhagyja;

- felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.

- az ügyvezető részére díjazásként 2013. január 1-től 2013. december 31-ig havi bruttó 140.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. Felkéri elnökét a szerződés megkötésére.

Határidő: 1. pont azonnal

2. pont 2013. december 31.

3. pont 2013. február 28.

Felelős:   1-2. pont Bali József, a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

3. pont Manninger Jenő, a közgyűlés elnöke