1. sz. napirendi pont

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Megyei Közgyűlés 2022. december 8-i ülésére

Tárgy: 	Tájékoztató Európai uniós és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekért felelős tanácsnok tevékenységéről.

Az előterjesztést készítette:	Pálinkás Róbert, európai uniós és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekért felelős tanácsnok

Megtárgyalta: 	Térségfejlesztési Bizottság

Előterjesztő:

Pálinkás Róbert s.k.

tanácsnok

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Közgyűlés a 2019. október 25-i alakuló ülésén 52/2019. (X. 25.) KH számú határozatával európai uniós és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekért felelős tanácsnokának megválasztott. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy tanácsnoki megválasztásomat követően a megyei önkormányzat alábbi pályázatainak előkészítésében, nyomon követésében vettem részt.

Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Nagykanizsa között (TOP)

A Zala Megyei Önkormányzat 2016-ban nyújtotta be a támogatási kérelmet, a kezdeti tevékenységről tájékoztatást kaptam. A projekt célja Kisrécse - Nagykanizsa közigazgatási határa között építendő kerékpárút megépítése.

A tervezett kerékpárút a 7524 jelű Nagyrécsei összekötő úttól a 75159 jelű Kisrécsei bekötő útig az országos hálózat részét fogja képezni. A kijelölt nyomvonal egyes szakaszai a Mura-Dráva kerékpáros útvonallal egybeesnek, továbbá feltétel nélkül kiszolgálja az érintett települések koncepcionális igényeit is.

A projekt megvalósításának előkészítő szakaszában derült ki, hogy a rendezetlen tulajdonviszonyok miatt az eredetileg tervezett nyomvonalon nem valósulhat meg a beruházás. Új nyomvonal került kijelölésre. Az új nyomvonal jelenleg tervezési fázisban van. Az engedélyezési tervdokumentáció, valamint a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészült, jelenleg a kiviteli tervdokumentáció véglegesítése történik. A dokumentációk készítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását nyomon követtem.

Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken (TOP)

A Zala Megyei Önkormányzat 2020. novemberében nyújtotta be a támogatási kérelmet.

A tervezési terület Kerkateskánd, Lovászi és Tornyiszentmiklós községek közigazgatási területeit érintik, a településeket összekötő kerékpárutak kerülnek megvalósításra a projekt keretében.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, a benyújtott ajánlatok értékelése zajlik. Értékelést követően KFF ellenőrzés történik, azt követően kerülhet aláírásra a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés.

Zala Kétkeréken-Kerékpárút-fejlesztés Kisrécse és Zalasárszeg településeken (TOP)

A Zala Megyei Önkormányzat 2016. áprilisában nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja Kisrécse és Zalasárszeg településeket érintő kerékpárútfejlesztés kétirányú kerékpárút kialakításával 1634 m hosszan.

A talajvédelmi terv, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészültét követően lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre. A többletnövekmény igény Kormány általi jóváhagyását követően 2022. októberében lépett hatályba a Vállalkozási szerződés, a kivitelezés folyamatban van (kb. 15%-os).

Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Zalasárszeg és Galambok között (TOP)

A Zala Megyei Önkormányzat 2019. októberében nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja Zalasárszeg, Csapi és Galambok településeket érintő kerékpárútfejlesztés.

Elkészült a kerékpárforgalmi hálózati terv, a talajvédelmi terv, valamint az engedélyezési tervdokumentáció. A dokumentációk készítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását nyomon követtem. A kiviteli tervek készítése folyamatban van, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ennek birtokában indítható.

Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken (TOP)

A Zala Megyei Önkormányzat  2016. áprilisában nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja Hahót, Zalaszentgrót és Sármellék településeken kerékpárút fejlesztés.

A pályázat során Zalaszentgrót és Sármellék településeken is megvalósult a beruházás, azonban Sármellék településen a forgalomba-helyezési eljárás még folyamatban van. Sármelléket a Dózsa Gy. utcától az Ízek útján át Zala folyó vízügyi töltéséig érinti a fejlesztés, 7636 fm hosszan.

Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Keszthely, Hévíz, Cserszegtomaj, és Hahót településeken (TOP)

A Zala Megyei Önkormányzat  2016. márciusában nyújtotta be a támogatási kérelmet.

Keszthelyen a kivitelezési munkák 2018 őszén befejeződtek, megtörtént a kerékpárút forgalomba helyezése, az ünnepélyes átadás és a fejlesztéshez kapcsolódó szemléletformáló kerékpáros programok is megvalósultak.

Hahóton 2019 novemberében megtörtént a kerékpárút forgalomba helyezése és megvalósultak a fejlesztéshez kapcsolódó szemléletformáló rendezvények is.

Cserszegtomajon - a település önhibáján kívül - meghiúsult a kivitelezés, jelenleg csökkentett műszaki tartalommal történik a projekt megvalósítása. A tervek átdolgozását követően kezdetét veszi a kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás lebonyolítása.

Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti településen (TOP Plusz)

A Zala Megyei Önkormányzat 2022. januárjában nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar és Esztergályhorváti településeket érintő kerékpárútfejlesztés.

A projekt öt szakaszban valósul meg. Az 1. szakaszon önálló külterületi kerékpárút épül Garabonc és Nagyrada között. A 2. szakasz 114,60 m hosszú nyomvonala Nagyrada belterületén a közút szegélyének vonalvezetését követi le, itt önálló kerékpárút létesül. A 3. szakasz önálló, kétirányú kerékpárútja a meglévő, Nagyrada-Zalaszabar közötti kerékpárút burkolatától indul, majd a meglévő erdős részt több helyen is elkerülve a régi földút nyomán csatlakozik vissza a 7522 j. összekötő út mellé. A 4. szakasz nyomvonala a meglévő, Zalaszabar belterületi járdához igazodik. Az 5. szakasz kétirányú, önálló kerékpárútja a 7522 j. összekötő út nyomvonalát leköveti  (Zalaszabar külterület).

A pályázat támogatásban részesült, az engedélyes és kivitelezési tervdokumentáció, valamint a kerékpárforgalmi hálózati terv és az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat készítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását nyomon követtem.

Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Lenti és Hernyék között (TOP Plusz)

A Zala Megyei Önkormányzat 2022. februárjában nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja Lenti és Hernyék közötti kerékpárútfejlesztés.

A megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmény több szakaszokból áll: Lenti és Hernyék elágazó közötti szakaszon önálló kerékpárút létesítése, a nyomvonal a 75 sz. Keszthely-Bak-Rédics másodrendű főút mentén halad. Lenti-Mumor belterületi szakaszán és Lenti külterületi területén a zajdai laktanya útcsatlakozásáig a meglévő kerékpárút nyomvonalát a tervezett szakasz leköveti.

A pályázat támogatásban részesült, az engedélyes és kivitelezési tervdokumentáció, valamint a kerékpárforgalmi hálózati terv és az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat készítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását nyomon követtem.

Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Sármellék és Zalavár településen (TOP Plusz)

A Zala Megyei Önkormányzat 2022. januárjában nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja Sármellék és Zalavár településeken kerékpárútfejlesztés.

Az önálló kerékpárút Sármellék és Zalavár között két szakaszban került megtervezésre: az 1. szakasz a repülőtér előtti külterületi szakasz, a tervezett kerékpárút a Sármelléket és Zalavárt összekötő 6831 sz. utat érinti. A 2. szakaszban tervezett gyalog és kerékpárút a 6831. jelű út bal oldalára épül.

A pályázat támogatásban részesült, az engedélyes és kivitelezési tervdokumentáció, valamint a kerékpárforgalmi hálózati terv és az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat készítésével kapcsolatos feladatok végrehajtását nyomon követtem.

Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken (TOP Plusz)

A Zala Megyei Önkormányzat 2022. februárjában nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken kerékpárútfejlesztés.

A tervezett fejlesztés a megye délnyugati, határ menti településeinek kerékpárúttal való összekötését célozza, az építés 4,3 km-en tervezett Tornyiszentmiklóstól Dobri kereszteződésig, Murarátka közigazgatási területén 1,6 km hosszon lakott területen kívül, majd további 1,1 km-en a Murarátka táblától a Letenye hegyi bejáróig. Innen a meglévő kerékpárút szélesítése és erősítése szükséges 4 km hosszúságban Becsehelyig.

A pályázat támogatásban részesült, a tervezési közbeszerzési eljárás lezárása folyamatban van, amely az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, kerékpárforgalmi hálózati terv, környezeti hatásvizsgálat, audit, kisajátítási tervek, talajvédelmi terv elkészítésére, KENYI adatszolgáltatásra, állami tulajdonban álló területek területkimutatásának feladatára vonatkozik.

Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás településen (TOP Plusz)

A Zala Megyei Önkormányzat 2022. januárjában nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja Gyenesdiás Nagyközséget érintő kerékpárút-fejlesztés, amely során kerékpáros nyom és a körforgalom csomóponti ágainak átvezetésére tervezett elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút kiépítésére kerül sor összesen 247,47 m hosszon.

A kerékpáros nyom kijelölése a Faludi utcán a Címer köztől a Faludi utca végéig tart, a közös gyalog- és kerékpárút tervezési szakaszának kezdete a Faludi utca vége. A közös gyalog és kerékpárút átvezetésre kerül a gyenesdiási körforgalom Balatonfüred (71. sz. főút), Balaton utca és Tapolcai út csomóponti ágain. Innen kerékpáros nyom kijelölésével kapcsolódik az új szakasz a már meglévő Balaton utcai kerékpárúthoz. A kerékpáros nyom felfestés a Balaton utcában és a Faludi utcában: 122 m, a közös gyalog és kerékpárút épített hossza 125,47 m.

A pályázat támogatásban részesült, az engedélyes és kivitelezési tervdokumentáció, a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészült, az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése megtörtént. Ezek előzetes egyeztetésében közreműködtem, a tevékenységek megvalósítását nyomon követtem.

Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút (TOP Plusz)

A Zala Megyei Önkormányzat 2022. februárjában nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja Zalaegerszeg és Teskánd közötti kerékpárútfejlesztés. A pályázat projektmenedzsmenti feladatait Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el.

A tervezett kerékpáros létesítmény négy szakaszból áll: a Teskánd – Zalaegerszeg fő nyomvonalból, valamint 3 kapcsolódó nyomvonalból: Teskánd északnyugati ág, Andráshidai ág és az Ebergényi ág.

A pályázat támogatásban részesült, az alábbi tevékenységek végrehajtásával kapcsolatban egyeztettem a megyei önkormányzat tisztségviselőivel:

- engedélyezési tervdokumentáció elkészült, a kiviteli tervdokumentáció véglegesítése folyamatban van,

- a tulajdonviszony rendezése folyamatban van, az ingatlan értékbecslő szakértői tevékenysége lezárult,

- a kerékpárforgalmi hálózati terv a Tervzsűri véleménye alapján átdolgozásra kerül,

- a  tervdokumentáció rehabilitációs szakértő általi véleményezése folyamatban van.

Zalai foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés (TOP Plusz)

A Zala Megyei Önkormányzat 2022. januárjában nyújtotta be a támogatási kérelmet. A projekt célja a megye (beleértve Zalaegerszeg és Nagykanizsa városokat is) gazdasági- és foglalkoztatási célú fejlesztéseinek koordinálása, a munkaerőpiacot befolyásoló szereplők együttműködésének ösztönzése, a partneri viszonyok fenntartása, a Zala megyében foglalkoztatottak arányának növelése, valamint helyi termék és szolgáltatásfejlesztés, befektetések ösztönzése.

A pályázat benyújtását megelőzően többszöri egyeztetést folytattam a tervezett tevékenységekről, azok lehetséges megvalósításáról.

A projekt előkészítése során négy célcsoportot jelöltünk ki:

- 50 év feletti, magasabb iskolai végzettségű személyek,

- rossz közlekedési infrastruktúrával rendelkező településeken élő személyek,

- inaktív személyek,

- magasabban képzett személyek, akik az ingázást vállalják.

A pályázat támogatásban részesült, az alábbi tevékenységek végrehajtása megkezdődött, melyek előkészítésével kapcsolatban megbeszéléseket folytattam a tisztségviselőkkel:

- helyi termékfejlesztéssel kapcsolatos piacfelmérés, melynek keretében a NAK őstermelőket és kistermelőket érintő kiadványairól egyeztettünk, továbbá javaslatot tettem, hogy mely szervezetekkel kezdődjön meg a kapcsolatfelvétel,

- együttműködési megállapodás megkötése különböző szervezetekkel, annak érdekében, hogy Zala megyében a tartós foglalkoztatás, ezáltal a gazdaság növekedjen, továbbá, hogy a megyei szereplők a gazdasági és humánerőforrás fejlesztési javaslataikat, elképzeléseiket összehangolják.

capCROSSplan (Interreg Szlovénia-Magyarország)

A Zala Megyei Önkormányzat partneri részvételével a capCROSSplan című pályázat 2020. júliusában indult. A projekt célja a területfejlesztéssel foglalkozó szervezetek kapacitásának és együttműködésének erősítése.

A pályázat alábbi tevékenységeiben vettem részt:

- a kulcsszereplői találkozók, munkacsoport találkozók, valamint az információs nap lebonyolításában közreműködtem,

- a retorika tréning és az Európai Uniós célkitűzésekről szóló képzés programjának kialakításában részt vettem, az események megvalósítását nyomon követtem,

- a Zala megyei stratégiai dokumentumok készítéséről szóló elemzés tervezetét áttekintettem, javaslataim a végleges anyagban átvezetésre kerültek.

Riverside (Interreg Magyarország-Horvátország)

A Zala Megyei Önkormányzat partneri részvételével a Riverside című pályázat 2020. szeptemberében indult. A projekt célja a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum természetvédelmi fejlesztése, különböző stratégiák kidolgozása, valamint az ötoldalú bioszféra rezervátum népszerűsítése.

A pályázat alábbi tevékenységeiben vettem részt:

- agrárgazdálkodási felmérés és koncepció áttekintése, javaslatok megfogalmazása,

- természetvédelmi szemléletformálási koncepció egyeztetése,

- biológiai felmérés lépéseinek áttekintése, az elkészült felmérési anyagok átbeszélése, a feladatok megvalósításának nyomon követése.

Women Puls (Interreg Ausztria-Magyarország)

A Zala Megyei Önkormányzat vezető partneri közreműködésével a Women Puls című projekt 2019. márciusában kezdődött meg. A projekt célja a közszférában dolgozó nők esélyegyenlőségének és felzárkózásának elősegítése.

A kezdeti tevékenységekről tájékoztatást kaptam, majd a pályázat alábbi tevékenységeiben részt vettem:

- a nemzeti szintű tényfeltáró jelentést véleményezésében közreműködtem, javaslataimmal elősegítettem a dokumentum végleges tartalmának kialakítását,

- közreműködtem a képzések tartalmának kialakításában, a célcsoportok meghatározásában, a képzési események lebonyolításában,

- részt vettem a Road-Show rendezvények tartalmi kidolgozásában, a programok részleteinek meghatározásában,

- közreműködtem a projekt fenntartást biztosító partnerségi hálózat kialakításában.

BGA – 2020 Gyarapodjunk együtt – határtalanul

A Zala Megyei Önkormányzat Kovászna Megye Tanácsával nyújtott be pályázatot, melynek célja a fiatal induló vállalkozások támogatási lehetőségeinek feltérképezése lett volna a két térségben. A pályázat nem került támogatásra.

A pályázat előkészítésében, a partner önkormányzattal való egyeztetésekben részt vettem

BGA 2021 Új utakon – Turizmusfejlesztés Hargita és Zala megyében

A Zala Megyei Önkormányzat Hargita Megye Tanácsával közösen nyújtott be pályázatott, melynek célja a két térség színvonalas turisztikai szolgáltatásainak megismerése, „megyemarketing” ötletek megfogalmazása, szakmai tapasztalatcsere volt. A pályázat a covid járvány miatt 2022-ben került megvalósításra.

A pályázat előkészítésében, a partner önkormányzattal való egyeztetésekben részt vettem

A programok megvalósításához szakmai javaslatokat adtam.

BGA 2022/1. Zala összeköt bennünket – Zala György emléknap szervezése

A Zala Megyei Önkormányzat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával közösen nyújtott be pályázatot a 2022. évi Zala György emléknap megvalósítására. A pályázat a Lendván megvalósult emléknaphoz kapcsolódó szakmai konferencia, valamint rajz- és fotópályázat megvalósításához nyújtott segítséget. A szervezésbe bekapcsolódott a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség.

A pályázat előkészítésében, a partner önkormányzattal való egyeztetésekben részt vettem

A programok megvalósításához szakmai javaslatokat adtam.

BGA 2022/2. Kézműves örökségünk

A Zala Megyei Önkormányzat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsával közösen nyújtott be pályázatot kézműves foglalkozások, „jógyakorlatok” megvalósítására, mely révén a két térség is bemutatkozna egymásnak. A muravidéki rész szervezését a lendvai Magyar Nemzeti Művelődési Intézet, míg a zalait a Göcseji Tudásközpont végzi. A foglalkozásokon felnőttek és gyermekek vesznek részt.

A pályázat előkészítésében, a partner önkormányzattal való egyeztetésekben részt vettem

A programok megvalósításához szakmai javaslatokat adtam.

HUNG-2020 Zalai Kincskereső 2021

A Zala Megyei Önkormányzat kétfordulós vetélkedőt szervezett általános iskolai és középiskolás gyermekek részére. Tekintettel a vírushelyzetre, a megvalósításra 2022-ben került sor. Az első fordulót a csapatok saját településükön teljesíthették, ahhoz kapcsolódó egyedi feladatokat kaptak. A második fordulót Rédics mellett valósítottuk meg.

A pályázat előkészítésében részt vettem. A programok megvalósításához szakmai javaslatokat adtam.

HUNG-2021 Értéktár kisfilm

A Zala Megyei Önkormányzat a megyei értéktárat bemutató, népszerűsítő kisfilmre kapott támogatás, mely révén egy rövidebb és egy hosszabb film készült el. A filmeket a Kvártélyház Szabadtéri Színházak Kft. készítette és először az Egerszeg Feszt rendezvényen ismerhette meg a közönség.

A pályázat előkészítésében részt vettem. A filmek koncepcióját véleményeztem, a forgatás helyszíneire szakmai javaslatokat adtam.

HUNG-2022/1. Értéktár kiadvány

A Zala Megyei Önkormányzat a megyei értéktárat bemutató, népszerűsítő kiadványra nyújtott be pályázatot, mely nem került támogatásra.

A pályázat előkészítésében részt vettem. A kiadvány koncepcióját véleményeztem, a tartalmára szakmai javaslatokat adtam.

HUNG-2022/2. Zalai Kincskereső

A Zala Megyei Önkormányzat kétfordulós vetélkedőt szervez általános iskolai és középiskolás gyermekek részére. Az első fordulót a csapatok saját településükön teljesíthetik, második fordulót terv szerint 2023 tavaszán, Csatáron valósítjuk meg.

A pályázat előkészítésében részt vettem. A vetélkedők koncepcióját véleményeztem, a feladatokhoz és az értékeléshez szakmai javaslatokat adtam.

KAB-KEF-20

A Zala Megyei Önkormányzat a programba bekapcsolódó Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok koordinatív tevékenységeinek és programjainak megvalósításának támogatására nyert forrást. A pályázat révén Keszthely és Zalaegerszeg városi KEF tevékenysége jutott pluszforráshoz.

A pályázat előkészítésében, a partner önkormányzatokkal (KEF) való egyeztetésekben részt vettem. A programok megvalósítását figyelemmel kísértem, a lebonyolításhoz javaslatokat adtam.

A megyei önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz készült előterjesztéseket előzetesen áttekintettem, valamint az egyes projektek kivitelezhetőségét minden alkalommal átbeszéltük, a javaslataim az anyagokba beépítésre kerültek. A projektek állásáról, az aktuális tevékenységekről rendszeresen tájékoztatást kaptam, a részfeladatok lebonyolítását nyomon követtem. A megyei közgyűlés tisztségviselőivel, a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjével folyamatosan tartottam a kapcsolatot, az egyeztetések - a COVID járványra tekintettel - jellemzően telefonon és online formában valósultak meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés elfogadja az Európai uniós és hazai pályázatokból megvalósuló fejlesztésekért felelős tanácsnok tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Határidő: azonnal

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke