|  | **Projekt azonosítója** | **Felhívás címe** | **Projekt címe** | **Megvalósuló tevékenységek** | **Főpályázó** | **Megítélt támogatás (Ft)** | **Megítélés dátuma** | **Státusz** | **Mérföldkövek, határidők** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | EFOP-2.2.18-17-2017-00049 | Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések az egészségügyi ellátórendszerben | A betegbiztonság fejlesztése a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban | 1. Kézhigiénés rendszerek fejlesztése a kórházi fertőzések megelőzése érdekében • Az összetett kézhigiénés gyakorlatot támogató rendszer bevezetése; • A kézfertőtlenítési technika megfelelőségét mérő rendszer kiépítése; • Falra szerelhető érintésnélküli vagy könyökkaros folyékony szappanadagoló berendezések beszerzése fogyóanyaggal; • Falra szerelhető, álló állványos vagy asztalra tehető; érintésnélküli vagy könyökkaros; kézfertőtlenítőszer adagoló berendezések beszerzése fogyóanyaggal; • Ágyvégre, ruházatra erősíthető kézfertőtlenítőszer-tartó eszközök beszerzése fogyóanyaggal; 2. Általános higiénés rendszerek fejlesztése  • a felületi dekontaminációt támogató rendszer és  • záró-fertőtlenítést végző, környezetbarát autómata rendszer kiépítésével 3. Speciális higiénés rendszer fejlesztése flexibilis endoszkóp mosó/fertőtlenítő rendszer kialakításával  4. Egységes betegazonosító rendszer bevezetése a betegellátás biztonságának növelése érdekében | ZMSzRK | 200 000 000 | 2017.11.14 | Közbeszerzési szerződések 2018. október 26-i és 2018. október 29-i dátummal aláírásra kerültek. Fogyóanyagok leszállításra kerültek. Eszközök leszállításra kerültek, endoszkóp mosó telepítése, betegazonosító rendszer beüzemelése, WiFi hálózat kiépítés van még hátra. | 1. mérföldkő: 2018.10.31. 2. mérföldkő: 2018.11.30. 3. mérföldkő: 2018.12.31. |
| **2** | EFOP-2.2.20-17-2017-00008 | Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása | Radiológiai ultrahang beszerzése a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban | 1 db emelt szintű radiológiai ultrahang beszerzése | ZMSzRK | 49 503 492 | 2017.12.04 | A projekt megvalósult, záró beszámoló benyújtása esedékes november 30-ig. | 1. mérföldkő: 2018.09.30, 2. mérföldkő: 2018.10.31 |
| **3** | ÁEEK\_NEAK\_EMMI-2017/1. | Konszolidációs pályázat | Mosogatógép cseréje a betegélelmezés zavartalan biztosítása érdekében | Mosogatógép beszerzése, konyhatechnikai eszközök beszerzése | ZMSzRK | 32 267 472 | 2017.12.21 | Mosogatógép beszerzésre került, további eszközök beszerzése megvalósult, még 660 e Ft értékű megrendelés várható a majdnem teljes keret felhasználásához. KEHI ellenrőzéshez adatszolgáltatás 11.23-án elküldve. | Részelszámolás: 2018.07.30. Befejezés: 2018.12.31., elszámolás benyújítása befejezést követő 30. nap |
| **4** | EFOP-1.10.2-17-2017-00046 | Humánerőforrás-fejlesztés a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban | Humánerőforrás-fejlesztés a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban | Foglalkoztatás, mobil teamek kialakítása, többletteljesítmény nyújtásának támogatása. | ZMSzRK | 149 870 611 |  | 1. mérföldkőhöz (2018.10.31.) elszámolás benyújtva | Befejezési határidő: 2020.02.29 |
| **5** | EFOP-1.8.19-17-2017-00022 | Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda | Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda | Zalaegerszegi járás egészségfejlesztését segítő programok, EFI iroda kialakítása. | ZMSzRK | 87 013 174 |  | 1. mérföldkőhöz (2018.08.31.) elszámolás benyújtva | Befejezési határidő: 2020.04.30 |
| **6** | EFOP-1.10.3-17-2017-00042 | Képzések a minőségi betegellátás érdekében a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban | Képzések a minőségi betegellátás érdekében a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban | Szakdolgozói képzések és orvosi licence képzések támogatása. | ZMSzRK | 124 930 350 |  | 1. mérföldkőhöz (2018.10.31.) elszámolás benyújtva | Befejezési határidő: 2020.04.30 |
| **7** | TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 | Szakaszolt projekt II. szakasz, többletforrást megítélő kormányhatározatok: 1582/2016. (X. 25.) Korm. határozat, valamint 1679/2016. (XI. 29.) Korm. határozat | Kardiológia és Szívsebészeti Centrum kialakítása és infrastruktúra fejlesztés a Zala Megyei Kórházban | Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum: Zöld épület felújítási munkák befejezése, IT homogén szerverek beszerzése, műtő és steril eszközök beszerzése, mobíliák beszerzése | ÁEEK | 2 344 000 000 | 2016.10.25 | Építési munkák zajlanak, befejezési határidő 2019.01.31. Műtő eszközfejlesztése megvalósult. IT homogén szerver beszerzés lezárult, beüzemelés és 1 hónapos próbaüzem szükséges. Steril közbeszerzés zajlik, befejezési határidő 2019.02.28. Mobilia beszerzés maradvány terhére, BVOP, ajánlatok vannak. | 2019.03.31-ig be kell fejezni, el kell számolni |
| **8** | EFOP-2.2.0-16-2016-00004 | Az aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az egynapos sebészeti ellátás rendszerének fejlesztésével | Az aktív fekvőbeteg-ellátási forma kiváltása az **egynapos sebészeti** ellátás rendszerének fejlesztésével | Központi műtőblokk (Főépület, földszint) bővítése 1 db egynapos sebészeti műtővel, fszt-en egynapos sebészeti kórtermek kialakítása. | ÁEEK |  |  | Eszközök szállítása zajlik. | Befejezési határidő 2020.12.31 |
| **9** | EFOP-2.2.0-16-2016-00005 | „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében az ellátások minőségének és hozzáférésének javítása” | „Pszichiátriai ellátórendszer strukturált fejlesztése keretében az ellátások minőségének és hozzáférésének javítása” | A projektben a pózvai telephely III. pavilonjának földszinti és 1. emeleti átalakítása, felújítása történik meg. | ÁEEK | 170 000 000 |  | Eszközök szállítása várható. | Befejezési határidő 2020.12.31 |
| **10** | EFOP-2.2.0-16-2016-00008 | „Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” | „Pszichiátriai és addiktológiai **gondozóhálózat fejlesztése”** | Kossuth u. 46-48. sz. alatti Mentálhigiénés központ felújítása, eszközbeszerzések. NTR mintaprojektben is részt veszünk. | ÁEEK |  |  | Eszközök szállítása várható. | Befejezési határidő 2020.12.31 |
| **11** | EFOP-2.2.0-16-2016-00002 | Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése | **Gyermek és ifjúságpszichiátria**i, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése | Zalaegerszeg Kossuth utca 46. sz. alatt lévő Nővérszálló és Mentálhigiéniás központ épületegyüttes földszinti, 250 nm részének átalakítása, felújítása gyermekpszichiátria kialakítása érdekében. Kapcsolódó eszközbeszerzés, módszertani támogatás. | ÁEEK | 60 000 000 |  | Eszközök szállítása zajlik. | Befejezési határidő 2020.12.31 |
| **12** | EFOP-2.2.0-16-2016-00007 | Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi (patológia) hálózat fejlesztése | Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi (patológia) hálózat fejlesztése | Patológia épület belső felújítása, eszközállomány fejlesztés | ÁEEK | 40 000 000 |  | Eszközök szállítása zajlik, felújítás kezdete 2019. február. | Befejezési határidő 2020.12.31 |
| **13** | EFOP-2.2.0-16 | Egységes ápolási eszközpark kialakítása | Egységes ápolási eszközpark kialakítása | Ápolási eszközök beszerzése | ÁEEK |  |  | Eszközök szállítása zajlik. | Befejezési határidő 2020.12.31 |
| **14** | EFOP-2.2.0-16 | Nővérszálló belső felújítása | Nővérszálló belső felújítása | Nővérszálló belső felújítása, átalakítása | ÁEEK |  |  |  | Befejezési határidő 2020.12.31 |
| **15** | EFOP-4.2.2-16 | Skill laborok fejlesztése | Skill laborok fejlesztése | Skill labor és eszközök fejlesztése | ÁEEK |  |  | Eszközök szállítása zajlik. | Befejezési határidő 2020.12.31 |