12. sz. napirendi pont

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Megyei Közgyűlés 2018. április 26-i ülésére

Tárgy: A Zala Megyei Önkormányzat által benyújtott pályázat jóváhagyása.

Az előterjesztést készítette:	Győrvári Adrienn vagyongazdálkodási és beszerzési munkatárs

Megtárgyalta: 	Pénzügyi Bizottság

Térségfejlesztési Bizottság

Törvényességi észrevétel:	nincs dr. Mester László

Előterjesztő:

Dr. Pál Attila

a közgyűlés elnöke

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Önkormányzat az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program keretében WoMen-Puls elnevezésű pályázatot nyújtott be vezető partnerként a következők szerint:

Projekt címe: Women Enhancing Public Sector

Projekt rövid cím : WomEn-Puls

Projekt azonosító : ATHU116

Projekt futamidő : 36 hónap [01.03.2019-28.02.2022]

Projektköltségvetés: 840.000 Eur

Partnerség:

Zala Megyei Önkormányzat (Vezető partner)

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal (Projekt partner)

Nowa Graz (Steiermark) (Projekt partner)

DAFF (Burgenland) (Projekt partner)

A projekt átfogó célja:

Közszférában foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi helyzetének javítása tréningprogram fejlesztése és végrehajtása, ill. vezetők és döntéshozók szemléletformálása révén, továbbá határon átnyúló intézményi együttműködési hálózat kialakításán keresztül.

Projektspecifikus célok:

- Bilaterális szakmai tréningprogram fejlesztése a nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében a közszférában, valamennyi szinten, egy ún. kompetenciafejlesztési módszertani csomag segítségével.

- Férfiak és nők esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében a közszférában a munkáltatók és munkavállalók szemléletformálása.

- Határon átnyúló stratégiai intézményi együttműködés kialakítása a témához kapcsolódóan, együttműködési megállapodás megkötésével, amely a projekteredmények tartósságát és hosszú távú alkalmazását garantálja.

Fő eredmény:

Közszférában foglalkoztatott nők munkaerő-piaci, valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségi helyzetének javítása céljával bilaterális együttműködés létrehozása.

A projekt eredményei és fentarthatósága:

A projekt megvalósítása során közigazgatási intézmények is részt vesznek az egyes tevékenységekben és válnak majd a létrejövő együttműködés tagjaivá. Stabil pénzügyi hátteret és nagyszámú munkavállalót (mint potenciális célcsoportot) adnak az eredmények fenntartásához és a projektet követő alkalmazásához, így a projekt eredményeinek hosszú távú fenntartását biztosítják.

A létrehozott együttműködés tagjai a közszféra képviselői (a versenyszféra bevonásával) lesznek, akik együttműködése a későbbiekben felmerülő problémák lehető leghatékonyabb, átfogó megoldására nyújt lehetőséget. Azáltal, hogy a kialakított együttműködés tagsága bővíthető, tehát a keretmegállapodáshoz további szervezetek is csatlakozhatnak, a hosszú távú fenntartás még inkább biztosított. A keret-megállapodás egyik sarkalatos pontja, hogy a közösen kifejlesztett tréningprogram közszféra szervezetek tudásbővítési, kompetenciafejlesztési programjaiba beépüljön!

A Zala Megyei Önkormányzat, mint vezető partner feladata a projekttevékenységek megfelelő közös koordinációjának, illetve a projektmenedzsment feladatok programelőírásoknak megfelelő ellátása.

A projekt keretében tervezett (köz)beszerzések előkészítése, lebonyolítása. Rendszeres időszaki munkatalálkozók megszervezése (időpont a jelentéstételi kötelezettség függvényében), valamennyi projektpartner és stratégiai partner részvételével, így a folyamatos személyes kapcsolat, a projektszintű tevékenységek megvitatása és a közös döntéshozatal és projektmonitoring biztosított. A munkatalálkozók jegyzőkönyvének elkészítése. A projektadminisztrációt partnerszinten minden partner saját projektbeli felelősségeinek megfelelően folyamatosan végzi, amelynek keretében rendszeres időszaki jelentéstétel, kapcsolattartás, egyeztetés a programhatósággal, valamint a projektvégrehajtás dokumentálása történik. A projektszintű időszaki jelentéstételről a vezető partner gondoskodik.

A Vas Megyei Önkormányzati Hivatal feladata a nők munkaerő-piaci helyzetének javítására irányuló határon átnyúló intézményi együttműködés kialakítása, a tagok felelősségét rögzítő keret-megállapodás és a hozzá kapcsolódó stratégia és akcióterv elkészítése.

A NOWA Training Beratung Projektmanagement feladata közös módszertani magyar- német nyelvű kézikönyv kidolgozása, amelyet a módszertanfejlesztő workshopok keretében alapoznak meg. A szakmai program a tervezett tréning- és szemléletformálási tevékenységek minőségi és szakmai alapelemeinek közös kialakítását szavatolja. A projektpartnerek illetékességi területén, közös módszertanon alapuló tényfeltáró felmérés zajlik majd, amelynek eredményeit közös tényfeltáró vizsgálati jelentés keretében dolgoznak fel a partnerek.

A Dachverband burgenländischer Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstellen feladata a kifejlesztett tréning- és szemléletformáló program végrehajtása. A program célja a közszférában dolgozó női munkavállalók kompetenciafejlesztése (pl.: idegen nyelvek, digitális kompetenciák, további soft kompetenciák, pl.: önbizalom-növelés, stb.), általános munkaerő-piaci helyzetük javítása.

Költségvetés: A pályázat összköltségvetése 840.000 Euró. A ZMÖ partneri költségvetése 240.000 Euró, aminek 85% ERFA, azaz 204.000 Euró, 10%-a nemzeti hozzájárulás, azaz 24.000 Euró, és 5 % önerő, azaz 12.000 Euró.

Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés

1./ a Zala Megyei Önkormányzat vezető partneri részvételével az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében benyújtott WoMen-Puls elnevezésű pályázatot jóváhagyja és vállalja, hogy a pályázat nyertessége esetén a 240.000 Euró költségvetésű, 95 %-os támogatottságú projektrész megvalósításhoz szükséges önerő összegét, 12.000 Eurót a projekt időtartama alatt mindenkor hatályos költségvetési rendeletében biztosítja.

2./ felhatalmazza Elnökét a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: pályázatnak megfelelően folyamatos

Felelős:   Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke