5. sz. napirendi pont

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ELŐTERJESZTÉS

a Zala Megyei Közgyűlés 2019. január 31-i ülésére

Tárgy: A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása.

Az előterjesztést készítette:	Bali József ügyvezető igazgató

Megtárgyalta: 	Pénzügyi Bizottság

Térségfejlesztési Bizottság

Törvényességi észrevétel:	nincs  Bikali Anita Mónika

Előterjesztő:

Dr. Pál Attila

a közgyűlés elnöke

www.zala.hu

Tisztelt Közgyűlés!

A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács, mint Alapító 2005. december 16-án a 34/2005.(XII.16.) ZMTT számú határozatával egyszemélyes társaságként létrehozta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt egyes feladatai és Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott céljai végrehajtásának elősegítésére. A Közhasznú Társaságot a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 5. §-a alapján kiemelkedően közhasznú, önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságként a Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2006. január 31-én Cg.20-14-000057 számú cégjegyzékbe bejegyezte.

A Zala Megyei Területfejlesztési Tanács a 31/2008. (XII.19.) ZMTT számú határozatával a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Kht. 2009. január 1-i hatállyal, közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasági formává történő átalakulását határozta el. Megállapította, hogy a társaság cégneve „Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” elnevezésre változik. A Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság az átalakulást 2009. augusztus 17-én Cg. 20-09-069704 számú cégjegyzékbe bejegyezte.

A 2011. évi CXCVIII. törvénnyel módosított területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 28.§ (1) bekezdése alapján a Zala Megyei Önkormányzat jogutódja a Kft.-ben az alapító Zala Megyei Területfejlesztési Tanácsnak, ezért a Kft. 2019. évi üzleti tervét a tulajdonos Zala Megyei Önkormányzat hagyja jóvá.

A Zala Megyei Közgyűlés döntött a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) a Zala Megyei Önkormányzat részvételével benyújtott pályázatokról, mely értelmében a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. az alábbi projektek végrehajtásában vállalt konzorciumi partneri együttműködést.

| Intézkedés Kódszáma | Pályázat Célja |
| --- | --- |
| TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés | Zala megyei kerékpárút-fejlesztés |
| TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés | Zala megyei kerékpárút-fejlesztés |
| TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések | Zala Megyei Foglalkoztatási Paktum |

A társaság közreműködik a megyei önkormányzat határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programjainak, projektjeinek tervezésében, kidolgozásában.

A területfejlesztési intézményrendszer szereplőivel partnerségi kapcsolat alakítottunk ki, ennek keretében együttműködünk

- a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel,

- a területfejlesztésben érintett más szervezetekkel,

- a civil szervezetekkel,

- a Projektpartnereinkkel és a végrehajtásban érintett szervezetekkel,

- a területileg érintett vízgazdálkodási szervezetekkel.

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének bevételei és ráfordításai:

Adatok e Ft-ban

| Sor-szám | A tétel megnevezése | 2019. év |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| 1. | - Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) | 10.973 |
| 2. | 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás |  |
| 3. | a) alapítótól | 9.500 |
| 4. | b) központi költségvetéstől | 0 |
| 5. | c) helyi önkormányzattól | 0 |
| 6. | d) egyéb, ebből 1% ………………………….. | 0 |
| 7. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 1.473 |
| 8. | 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel | 0 |
| 9. | 4. Tagdíjból származó bevétel | 0 |
| 10. | 5. Egyéb bevétel | 0 |
| 11. | 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) | 0 |
| 12. | a) saját termelésű készletek állományváltozása | 0 |
| 13. | b) saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 |
| 14. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | 0 |
| 15. | C. Összes bevétel (A.+B.) | 10.973 |
| 16. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.) | 10.973 |
| 17. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 2.067 |
| 18. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 8.906 |
| 19. | 3. Értékcsökkenési leírás | 0 |
| 20. | 4. Egyéb ráfordítások | 0 |
| 21. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 |
| 22. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.) | 0 |
| 23. | 1. Anyagjellegű ráfordítások | 0 |
| 24. | 2. Személyi jellegű ráfordítások | 0 |
| 25. | 3. Értékcsökkenési leírás | 0 |
| 26. | 4. Egyéb ráfordítások | 0 |
| 27. | 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai | 0 |
| 28. | F. Összes ráfordítás (D.+E.) | 10.973 |
| 29. | G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) | 0 |
| 30. | H. Adófizetési kötelezettség | 0 |
| 31. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) | 0 |
| 32. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) | 0 |

| - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |  |  |
| --- | --- | --- |
| 33. | A. Személyi jellegű ráfordítások | 8.906 |
| 34. | 1. Bérköltség | 7.350 |
| 35. | Ebből: -megbízási díjak | 1.680 |
| 36. | -tiszteletdíjak | 0 |
| 37. | 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 156 |
| 38. | 3. Bérjárulékok | 1.400 |
| 39. | B. A szervezet által nyújtott támogatások | 0 |

Az üzleti terv alapvetően a projektek lebonyolításában való konzorciumi partneri együttműködésre épül.

Jelenleg folyamatban lévő kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos TOP pályázatok:

TOP-1.2.1-15 felhívás:

- Sármellék településen kerékpárút létesítése a Dózsa Gy. utcától az Ízek útján át a Zala folyó vízügyi töltéséig – jogerős építési engedély, kiviteli terv rendelkezésre áll.

- Zalaszentgrót településen fürdőhöz vezető kerékpárút létesítése – az építési munkák befejeződtek, átadás tavasszal várható.

- Lenti-Máhomfa városrész és Csömödér között kerékpározható létesítmények kialakítása – építési munkák befejeződtek, forgalomba helyezési eljárás indul.

- Kisrécse település és Zalasárszeg bekötő út között kerékpárút létesítése – sikertelen közbeszerzési eljárást követően új eljárás előkészítése folyamatban.

TOP-3.1.1-15 felhívás:

- Lenti településen kerékpárút-fejlesztés Bánffy Miklós utcától Zrínyi utcáig – jogerős építési engedély, kiviteli terv rendelkezésre áll.

- Nagykanizsa közigazgatási határa és Kisrécse között kétirányú kerékpárút létesítése – támogatási szerződés módosítása a Magyar Államkincstárnál folyamatban, ezt követően indulhat a közbeszerzési eljárás.

- Hévíz-Cserszegtomaj településen kerékpárút-fejlesztés – támogatási szerződés módosítása a Magyar Államkincstárnál folyamatban, ezt követően indulhat a közbeszerzési eljárás.

- Keszthely településen kerékpárút-fejlesztés Gyenesdiás közigazgatási határáig - építési munkák befejeződtek, forgalomba helyezési eljárás elindult.

- Hahót és Fakospuszta között kétirányú kerékpárút építése – építési munkák befejeződtek, forgalomba helyezési eljárás indul.

A kerékpárút fejlesztéssel kapcsolatos pályázatok a 2019. évben lezárulnak, a projektek fizikai befejezésének tervezett napja 2019. június 30.

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása elnevezésű, TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 pályázat 2019. évben is folytatódik, amelyben a Kft. konzorciumi partnerként vesz részt. A pályázat megvalósításához szükséges kiadások az üzleti terv Anyagjellegű ráfordítások sorában tervezésre kerültek. A kiadások fedezetét a Pályázati úton elnyert támogatás sor tartalmazza.

Az Anyagjellegű ráfordítások között szerepel továbbá az üzleti tervben a könyvelés (15.000,-Ft/hó + ÁFA), a bérszámfejtés (900 Ft/fő/hó), a könyvvizsgálat (50.000,-Ft/év + ÁFA), a számviteli programfrissítés, a tranzakciós és egyéb díjak, valamint a bankszámla vezetés költsége.

A személyi jellegű ráfordítások között az ügyvezető megbízási díján túl a TOP 3.1.1 és a TOP 1.2.1 pályázatok megvalósításához kapcsolódó 6 havi személyi kiadásokkal, valamint az egyik munkatárs részére fizetendő utazási költségtérítés összegével számolunk.

A Kft. 2019. évi működési egyensúlya az önkormányzat támogatásával biztosítható.

A Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolója a 2019. áprilisi közgyűlésen kerül megtárgyalásra. A 2017. évi egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Közgyűlés a 2018. április 26-i ülésén a 22/2018. (IV.26.) KH számú határozattal fogadta el.

A Felügyelő Bizottság az Üzleti tervet megtárgyalta, és a 2019. január 18-án tartott ülésén az alábbi határozatot hozta:

„A Felügyelő Bizottság 1/2019. (I.18.) FB határozat

A Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága

1.	a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 10.973 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 10.973 eFt bevétellel és 10.973 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 10.973 eFt ráfordítással, 0 eFt tárgyévi közhasznú és 0 eFt vállalkozási eredménnyel javasolja jóváhagyni a Zala Megyei Közgyűlés, mint tulajdonos számára.

2.	az ügyvezető részére díjazásként 2019. január 1-től 2019. december 31-ig havi bruttó 140.000,- Ft megbízási díj kifizetésével egyetért.

3.	felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a Tulajdonos Döntés előkészítő Bizottságait és a Tulajdonosi jogokat gyakorló Zala Megyei Közgyűlést a Felügyelő Bizottság döntéséről tájékoztassa.

- Határozati javaslat

A Zala Megyei Közgyűlés

- mint a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa a Kft. 2019. évi üzleti tervét 10.973 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói bevétellel, összesen 10.973 eFt bevétellel és 10.973 eFt közhasznú, 0 eFt vállalkozói ráfordítással, összesen 10.973 eFt ráfordítással, 0 eFt tárgyévi közhasznú és 0 eFt vállalkozási eredménnyel jóváhagyja.

- felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti tervben foglaltak szerint gondoskodjon a gazdasági társaság működéséről.

- az ügyvezető részére díjazásként 2019. január 1-től 2019. december 31-ig havi bruttó 140.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. Felkéri elnökét a szerződés megkötésére.

Határidő:  1. pont: azonnal

2. pont: folyamatos

3. pont: 2019. február 15.

Felelős:    1, 2. pont: Bali József, a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

3. pont: Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke